{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["W26 Próxima Atual","W27 Próxima Semana"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"W26 Próxima Atual","index":0,"n_rows":149,"n_cols":7,"rows_kept":149,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Responsável","Atividades a Realizar (W26  de 26 a 30/06)","STATUS","DATA de INÍCIO","DATA de\nCONCLUSÃO","Motivo de atraso"]
["DCVU (Matinhos)","Centro",{"$nulls":4},"SERVIÇOS"]
[null,"Parque Chico Mendes","Em andamento","2017-06-27","2017-07-05",null,"Reforma de vestiários e sanitários"]
[null,"Av. Voluntários da Pátria","Em andamento","2017-06-28","2017-07-06","no acesso Av. Legalidade - CAF","Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. Oscar Pereira","Em andamento","2017-06-22","2017-07-05","Geral - CAF","Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. Vinte Quatro de Outubro","não iniciado","2017-06-30","2017-07-07","Atraso entrega do CAP","Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. Protásio Alves","Em andamento","2017-06-26","2017-07-03","após Antônio de Carvalho ","Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. Antônio de Carvalho","Em andamento","2017-06-24","2017-03-04","esquina Av. Ipiranga - CAF","Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. Bento Gonçalves","executado","2017-06-24","2017-06-24","n.º 3722 - CAF","Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. Carlos Gomes","executado","2017-06-24","2017-06-24","n.º 1942 a 1950 - CAF","Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. da Legalidade e da Democracia","executado","2017-06-28","2017-06-28","600m da Rodoviária - CAF","Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. Carlos Barbosa","executado","2017-06-23","2017-06-23","n.º 1004","Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. João Pessoa","executado","2017-06-28","2017-06-28","n.º 1282 a 1940","Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. Júlio de Castilhos","executado","2017-06-27","2017-06-27","ao lado Mercado Público - CAF","Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. Loureiro da Silva","executado","2017-06-22","2017-06-22","em frente Câmara de Vereadores - CAF","Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. Mauá","executado","2017-06-28","2017-06-28","esquina Cel. Vicente - CAF","Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. Nilópolis","executado","2017-06-23","2017-06-26","base e revestimento n.º 16 e 36","Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. Padre Cacique","executado","2017-06-27","2017-06-27","n.º 220 - CAF","Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. Pinheiro Borba","executado","2017-06-27","2017-06-27","Geral - CAF","Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. Praia de Belas","executado","2017-06-27","2017-06-27","n.º  2284 - CAF","Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. João Goulart","executado","2017-06-27","2017-06-27","esquina Av. Edvaldo Pereira - CAF","Conserv. Asfáltica"]
[null,"R. da Conceição","executado","2017-06-27","2017-06-27","entre a Júlio de Castilhos e Volunt. - CAF","Conserv. Asfáltica"]
[null,"R. Humberto de Campos","executado","2017-06-24","2017-06-24","n.º 453 - CAF","Conserv. Asfáltica"]
[null,"R. Intendente Azevedo","executado","2017-06-28","2017-06-28","n.º 279 a 1274 - CAF","Conserv. Asfáltica"]
[null,"R. Passo da Pátria","executado","2017-06-26","2017-06-26","n.º 515 - CAF","Conserv. Asfáltica"]
[null,"Norte"]
[null," Av.dos Maias","Em andamento","2017-06-12","2017-07-03","Nº400 até 500 e 1200 a 1500 39 buracos","Conserv. Asfáltica"]
[null," Av. Bernardino Silveira de Amorim","Em andamento","2017-06-12","NA","Nº1300 até 1600 e 2880 até 2978, 66 buracos","Conserv. Asfáltica"]
[null,"Rua José Paris ","Executado","2017-06-26","2017-06-26","3 buracos","Conserv. Asfáltica"]
[null,"Rua Afonso Paulo Feijó","não iniciado","2017-06-27","NA","não foi possivel executar","Conserv. Asfáltica"]
[null,"Vila da Conquista","Executado","2017-06-28","2017-06-29",null,"Terraplenagem"]
[null,"Vila Amazônia","Executado","2017-06-28","2017-06-27",null,"Terraplenagem"]
[null,"Vila Minuano","não iniciado","2017-06-28","2017-07-07","não foi possivel executar","Terraplenagem"]
[null,"Ilha do Pavão","Executado","2017-06-22","2017-06-27",null,"Terraplenagem"]
[null,"iIlha da Pintada","Executado","2017-06-22","2017-06-27",null,"Terraplenagem"]
[null,"Ilha das Flores","Executado","2017-06-22","2017-06-27",null,"Terraplenagem"]
[null,"Av Assis Brasil 4861","Executado","2017-06-22","2017-06-22","frente a Capitu 1 buraco","CAF"]
[null,"Rua Dona Alzina","Executado","2017-06-22","2017-06-22","esq. Av Assis Brasil  4 buracos","CAF"]
[null,"Av Silvestre Felix Rodrigues","Executado","2017-06-22","2017-06-22","8 buraco","CAF"]
[null,"Rua Zeferino Dias","Executado","2017-06-22","2017-06-22"," 1 buraco","CAF"]
[null,"Beco Jose Paris","Executado","2017-06-22","2017-06-22","3 buracos","CAF"]
[null,"Av Francisco Silveira Bitencourt","Executado","2017-06-22","2017-06-22","2 buracos","CAF"]
[null,"Av Sertorio","Executado","2017-06-22","2017-06-22","3 buracos","CAF"]
[null,"Praça Lima Duarte","Executado","2017-06-23","2017-06-23","1 buraco","CAF"]
[null,"Av Panamericana","Executado","2017-06-23","2017-06-23","1 buraco","CAF"]
[null,"Av Teixeira Mendes","Executado","2017-06-23","2017-06-23","1 buraco","CAF"]
[null,"Av Assis Brasil ","Executado","2017-06-26","2017-06-26","1 buraco","CAF"]
[null,"Av Manoel Elias","Executado","2017-06-26","2017-06-26","2 buracos","CAF"]
[null,"Rua Francisco de Paula Cidade","Executado","2017-06-26","2017-06-26","2 buracos","CAF"]
[null,"Lomba do Pinheiro"]
[null,"Estrada do Rincão","Executado","2017-06-19","2017-06-23",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua Correa da Silva","não iniciado","2017-06-14","2017-06-26","faltou retro","Terraplenagem"]
[null,"Rua São Lourenço","Executado","2017-06-26","2017-06-26",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua Honduras","Executado","2017-06-26","2017-06-26",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua Africa do Sul","Executado","2017-06-27","2017-06-27",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua Carlos Mutone e acessos","Executado","2017-06-28","2017-06-29",null,"Terraplenagem"]
[null,"R. Jaime Lino dos Santos Filho","Executado","2017-06-29","2017-06-29",null,"Terraplenagem"]
[null,"R. Diogenes Sobrosa de  Souza","Executado","2017-06-29","2017-06-30",null,"Terraplenagem"]
[null,"Leste"]
[null,"Estrada das Capoeiras","não iniciado","2017-06-26","2017-06-26","não foi possivel executar","Terraplenagem"]
[null,"Estrada dos Alpes","Executado","2017-06-26","2017-06-26",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua Grécia","Executado","2017-06-28","2017-06-28",null,"Terraplenagem"]
[null,"Bc. do Boqueirão","Executado","2017-06-22","2017-06-22",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua P2 - V. Fátima Pinto","Executado","2017-06-23","2017-06-23",null,"Terraplenagem"]
[null,"Estrada das Furnas","Executado","2017-06-26","2017-06-26",null,"Terraplenagem"]
[null,"Estrada Kanazawa","Executado","2017-06-27","2017-06-27",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua Nei Gama","Executado","2017-06-28","2017-06-28",null,"Terraplenagem"]
[null,"Bc. Souza Costa","Executado","2017-06-28","2017-06-29",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua da Libertação","não iniciado","2017-06-28","2017-06-28","faltou retro/equip.trabalhou no lugar da pá","Terraplenagem"]
[null,"Rua Aristides Rosa","não iniciado","2017-06-30","2017-06-30","faltou retro/equip.trabalhou no lugar da pá","Terraplenagem"]
[null,"Rua da Colina","não iniciado","2017-06-30","2017-06-30","faltou retro/equip.trabalhou no lugar da pá","Terraplenagem"]
[null,"Seção Sul"]
[null,"Loteamento N Sra Aprecida. Rua Schneider, 1516","Em andamento","2017-06-12","2017-07-07",null,"Colocação de canos e limpeza de vala"]
[null,"A. João Antonio das Silveira do nº 155 ao 2611","Executado","2017-06-29","2017-06-29",null,"Conserv. Asfáltica"]
[null,"A. João de Oliveira Remião, da Parada 9 a 12","Executado","2017-06-29","2017-06-29",null,"Conserv. Asfáltica"]
[null,"Rua João Salomoni","Executado","2017-06-29","2017-06-29",null,"Conserv. Asfáltica"]
[null,"Rua Silvio Sirangelo","Executado","2017-06-28","2017-06-28",null,"Conserv. Asfáltica"]
[null,"Rua Dr. Pereira Neto","Executado","2017-06-27","2017-06-27",null,"Conserv. Asfáltica"]
[null,"Estrada Costa Gama","Executado","2017-06-29","2017-06-29",null,"Conserv. Asfáltica"]
[null,"Rua Jerolomo Minuzo","Executado","2017-06-27","2017-06-27",null,"Conserv. Asfáltica"]
[null,"Rua Nsa Sra Lourdes Esq A. Mario Totta","Executado","2017-06-27","2017-06-27",null,"Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. Cristiano Kraemer","Executado","2017-06-27","2017-06-27",null,"Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. Wenceslau Escobar","Executado","2017-06-27","2017-06-27",null,"Conserv. Asfáltica"]
[null,"A. Cavalhada","Executado","2017-06-27","2017-06-27",null,"Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. Eduardo Prado ","Executado","2017-06-23","2017-06-23",null,"Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. Juca Batista","Em andamento","2017-06-28","2017-06-28",null,"Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. monte Cristo","Executado","2017-06-27","2017-06-27",null,"Conserv. Asfáltica"]
[null,"Rua Heitor Vieira","Executado","2017-06-26","2017-06-26",null,"Conserv. Asfáltica"]
[null,"Estrada Tres Meninas","Executado","2017-06-27","2017-06-27",null,"Conserv. Asfáltica"]
[null,"Rua Heitor Vieira","Executado","2017-06-27","2017-06-27",null,"Execução Bocas de lobo e PVs"]
[null,"Rua Dorival Castilho Machado","Executado","2017-06-24","2017-06-24",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua Jorge Pereira Nunes","Executado","2017-06-24","2017-06-24",null,"Terraplenagem"]
[null,"Estrada Otaviano Jose Pinto","Executado","2017-06-28","2017-06-28",null,"Terraplenagem"]
[null,"Estrada CRISPIM Antonio Amado","Executado","2017-06-24","2017-06-24",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua Mauro Vieira","Executado","2017-06-27","2017-06-27",null,"Terraplenagem"]
[null,"Beco Rosário","Executado","2017-06-26","2017-06-26",null,"Terraplenagem"]
[null,"Estrada Otaviano J Pinto Pd 21 (diversas ruas)","Executado","2017-06-23","2017-06-23",null,"Terraplenagem-limpeza valas"]
[null,"Estrada Otaviano J Pinto Pd 21 (diversas ruas)","Executado","2017-06-22","2017-06-22",null,"Colocação canos"]
[null,"Rua 15 Vila Castelo","Executado","2017-06-22","2017-06-22",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua 14 Vila Castelo","Executado","2017-06-22","2017-06-22",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua 13 Vila Castelo","Executado","2017-06-22","2017-06-22",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua 16 Vila Castelo","Executado","2017-06-22","2017-06-22",null,"Terraplenagem"]
[null,"Av. Lami Beco 4500","Executado","2017-06-22","2017-06-22",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua Cecilio Monza","Executado","2017-06-26","2017-06-26",null,"Abertura de Vala"]
[null,"Est. Jaques Rosa entre 1000 e 1200 ","Executado","2017-06-22","2017-06-22",null,"Lev. Leito com col de caliça"]
[null,"Est. Jaques Rosa entre 1000 e 1200 ","Executado","2017-06-22","2017-06-22",null,"Limpeza de vala"]
[null,"Beco do Artur","Executado","2017-06-22","2017-06-22",null,"Terraplenagem"]
[null,"Beco Ponta Grossa ","Executado","2017-06-26","2017-06-26",null,"Terraplenagem"]
[null,"Av Lami 2880","Executado","2017-06-23","2017-06-23",null,"Reconst bueiro"]
[null,"Beco A, B e C da Estr. Otaviano Pinto","Executado","2017-06-23","2017-06-23",null,"Terraplenagem"]
[null,"Av, Lajeado","Executado","2017-06-23","2017-06-23",null,"Execução travessia (pluvial)"]
[null,"Estrada Jorge Pereira Nunes","Executado","2017-06-24","2017-06-24",null,"Limpeza de vala"]
[null,"Estrada Jaques da Rosa","Executado","2017-06-24","2017-06-24",null,"Limpeza de vala"]
[null,"Rua Dorival Castilho Machado","Executado","2017-06-24","2017-06-24",null,"Terraplanegem"]
[null,"Beco A, B e C da Rua Dorival Cast. Machado","Executado","2017-06-24","2017-06-24",null,"Terraplanegem"]
[null,"Rua Otaviano Jose Pinto","Executado","2017-06-24","2017-06-24",null,"Terraplanegem"]
[null,"Rua Pedro Paulo Fraganitto","Executado","2017-06-24","2017-06-24",null,"Terraplanegem"]
[null,"Estrada Crispim Antonio Amado","Executado","2017-06-24","2017-06-24",null,"Terraplanegem"]
[null,"Beco do Rosario","Executado","2017-06-26","2017-06-26",null,"Terraplanegem"]
[null,"Rua Cecilio Monza","Executado","2017-06-26","2017-06-26",null,"Terraplanegem"]
[null,"Beco Sofia","Executado","2017-06-26","2017-06-26",null,"Tamponamento de buracos"]
[null,"A. Lajedo - Costa do Cerro","Executado","2017-06-26","2017-06-26",null,"Terraplanegem"]
[null,"Rua Dom Felipe - ","Executado","2017-06-26","2017-06-26",null,"Terraplanegem"]
[null,"Beco Taquara","Executado","2017-06-27","2017-06-27",null,"Escavação - Subst. Material"]
[null,"Rua Jofre Verissimo","Executado","2017-06-27","2017-06-27",null,"Terraplanegem"]
[null,"Rua Jacinto de Freitas","Executado","2017-06-27","2017-06-27",null,"Terraplanegem"]
[null,"Rua Mercedes Azzolin","Executado","2017-06-27","2017-06-27",null,"Terraplanegem"]
[null,"Rua Fernandes Machado Moreira","Executado","2017-06-27","2017-06-27",null,"Terraplanegem"]
[null,"Rua Clara Nunes - Cooperativa","Executado","2017-06-27","2017-06-27",null,"Terraplanegem"]
[null,"Beco dos Nunes","Executado","2017-06-27","2017-06-27",null,"Terraplanegem"]
[null,"Estrada Quinas","Executado","2017-06-28","2017-06-28",null,"Conserto travessia - Pluvial"]
[null,"Av. João Oliveira Remião","Executado","2017-06-27","2017-06-27",null,"Colocação fresado - Terraplanagem"]
[null,"Beco doos Amigos","Executado","2017-06-28","2017-06-28",null,"Limpeza de vala"]
[null,"Rua Aracaju","Executado","2017-06-28","2017-06-28",null,"Colocação de fresado"]
[null,"Acesso 1 Vila Castelo","Executado","2017-06-28","2017-06-28",null,"Terraplanegem"]
[null,"Rua 7005","Executado","2017-06-28","2017-06-28",null,"Terraplanegem"]
[null,"Rua 7003","Executado","2017-06-28","2017-06-28",null,"Terraplanegem"]
[null,"Rua 7004","Executado","2017-06-28","2017-06-28",null,"Terraplanegem"]
[null,"Beco 11000 Parque São PAULO","Executado","2017-06-28","2017-06-28",null,"Colocação de caliça"]
[null,"Rua Adão Martin Silva","Executado","2017-06-28","2017-06-28",null,"Colocação de caliça"]
[null,"Rua 8 Pq São Paulo","Executado","2017-06-28","2017-06-28",null,"Colocação de caliça"]
[null,"Obras da CAF Região Centro:"]
[null,"Av. Mauá ","Executado","2017-06-12","2017-06-27","capeamento concluido","Recapeamento"]
[null,"AV.Pernambuco","Em andamento","2017-06-19","2017-07-08","fresagem concluida iniciou recapa","Recapeamento"]
[null,"Rua Guilherme Alves","Em andamento","2017-06-28","2017-07-10","fresagem em andamento","Recapeamento"]
[null,"Obras da CAF Região Norte:"]
[null,"Av. Souza Melo","Em andamento","2017-06-19","2017-07-14","concluido nivelamento de 1/2 fio, aguardando recapa","Recapeamento"]
[null,"Rua Senhor do Bom Fim","Em andamento","2017-06-26","2017-07-15","fresa e recapa em andamento","Recapeamento"]
[null,"Av. Faria Lobato","Em andamento","2017-06-26","2017-07-28","inciou nivelamento 1/2 fio","Recapeamento"]

{"sheet":"W27 Próxima Semana","index":1,"n_rows":69,"n_cols":7,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Responsável","Atividades a Realizar (W27  de 03 a 07/07)",null,"DATA de INÍCIO","DATA de\nCONCLUSÃO"]
["DCVU (Matinhos)","Centro",{"$nulls":4},"SERVIÇO"]
[null,"Parque Chico Mendes",null,"2017-06-27","2017-07-05",null,"Reforma de vestiários e sanitários"]
[null,"Av. Protásio Alves",null,"2017-07-03","2017-07-03",null,"conservação asfáltica"]
[null,"Av. Antônio de Carvalho",null,"2017-03-04","2017-03-04",null,"conservação asfáltica"]
[null,"Av. Oscar Pereira",null,"2017-07-05","2017-07-05",null,"conservação asfáltica"]
[null,"Av. Voluntários da Pátria",null,"2017-07-06","2017-07-06",null,"conservação asfáltica"]
[null,"Av. Vinte Quatro de Outubro",null,"2017-07-07","2017-07-07",null,"conservação asfáltica"]
[null,"Norte"]
[null,"Av Sertorio entre Assis Brasil e Av dos Gauchos",null,"2017-07-03","2017-07-07",null,"conservação asfáltica"]
[null,"Av Sertorio entre Severo Dullios e Chateaubriand",null,"2017-07-03","2017-07-07",null,"conservação asfáltica"]
[null,"Rua dos Maias entre nº 666 e  nº 2200",null,"2017-07-03","2017-07-07",null,"conservação asfáltica"]
[null,"Vila Minuano",null,"2017-07-03","2017-07-07",null,"Terraplenagem"]
[null,"Vila Ipê São Borja",null,"2017-07-03","2017-07-07",null,"Terraplenagem"]
[null,"Lomba do Pinheiro"]
[null,"Rua Osvaldo José Peixoto",null,"2017-07-03","2017-07-03",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua Licério Pinto Barreto -V. Nova Barreto",null,"2017-07-03","2017-07-03",null,"Terraplenagem"]
[null,"Ac. A - V. Nova Barreto",null,"2017-07-04","2017-07-06",null,"Terraplenagem"]
[null,"Ac. B - V. Nova Barreto",null,"2017-07-04","2017-07-06",null,"Terraplenagem"]
[null,"Ac. C - V. Nova Barreto",null,"2017-07-04","2017-07-06",null,"Terraplenagem"]
[null,"Ac. D - V. Nova Barreto",null,"2017-07-04","2017-07-06",null,"Terraplenagem"]
[null,"Ac. E - V. Nova Barreto",null,"2017-07-04","2017-07-06",null,"Terraplenagem"]
[null,"Ac. F - V. Nova Barreto",null,"2017-07-04","2017-07-06",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua Deputado Adão Preto róx. Posto de Saúde",null,"2017-07-07","2017-07-07",null,"Terraplenagem"]
[null,"Leste"]
[null,"Estrada Renascer",null,"2017-06-30","2017-06-30",null,"Terraplenagem"]
[null,"Estrada das Capoeiras",null,"2017-07-03","2017-07-03",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua da Libertação",null,"2017-07-03","2017-07-03",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua Aristides Rosa",null,"2017-07-04","2017-07-04",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua da Colina",null,"2017-07-05","2017-07-05",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua Guanabara",null,"2017-07-06","2017-07-06",null,"Terraplenagem"]
[null,"Estrada da Embratel",null,"2017-07-06","2017-07-06",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua Canudos",null,"2017-07-07","2017-07-07",null,"Terraplenagem"]
[null,"Seção Sul"]
[null,"Av Icaraí ",null,"2017-07-03","2017-07-03",null,"Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. Wenceslau Escobar",null,"2017-07-03","2017-07-03",null,"Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. Cel Marcos",null,"2017-07-03","2017-07-03",null,"Conserv. Asfáltica"]
[null,"Estrada Serrari ",null,"2017-07-04","2017-07-04",null,"Conserv. Asfáltica"]
[null,"A. João Antônio da Silveira ",null,"2017-07-05","2017-07-05",null,"Conserv. Asfáltica"]
[null,"Av. Juca Batista ",null,"2017-07-06","2017-07-06",null,"Conserv. Asfáltica"]
[null,"A. João Oliveira Remião ",null,"2017-07-07","2017-07-07",null,"Conserv. Asfáltica"]
[null,"Estrada Armando Inacio Azevedo",null,"2017-07-03","2017-07-03",null,"Terraplenagem"]
[null,"Beco do Machado",null,"2017-07-03","2017-07-03",null,"Terraplenagem"]
[null,"Beco do Cerro",null,"2017-07-03","2017-07-03",null,"Terraplenagem"]
[null,"Beco Costa do Cerro",null,"2017-07-03","2017-07-03",null,"Terraplenagem"]
[null,"Beco do Parafuso",null,"2017-07-04","2017-07-04",null,"Terraplenagem"]
[null,"Beco João Paulo Coelho",null,"2017-07-04","2017-07-04",null,"Terraplenagem"]
[null,"Beco do Armando",null,"2017-07-04","2017-07-04",null,"Terraplenagem"]
[null,"Beco Clábria",null,"2017-07-04","2017-07-04",null,"Terraplenagem"]
[null,"Beco dos Farias",null,"2017-07-05","2017-07-05",null,"Terraplenagem"]
[null,"Beco Brinco da Princesa",null,"2017-07-05","2017-07-05",null,"Terraplenagem"]
[null,"Beco Ipê Branco",null,"2017-07-05","2017-07-05",null,"Terraplenagem"]
[null,"Beci Ipê Rosa",null,"2017-07-05","2017-07-05",null,"Terraplenagem"]
[null,"Beco Ipê Roxo",null,"2017-07-06","2017-07-06",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua Prof. Ascanio Frediane",null,"2017-07-06","2017-07-06",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua Paulo Rubilar Farias",null,"2017-07-06","2017-07-06",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua Tim Lopes",null,"2017-07-06","2017-07-06",null,"Terraplenagem"]
[null,"Estrada da Extrema",null,"2017-07-07","2017-07-07",null,"Terraplenagem"]
[null,"Estrada Armando Inacio da Silveira",null,"2017-07-07","2017-07-07",null,"Terraplenagem"]
[null,"Estrada Jaques da Rosa",null,"2017-07-07","2017-07-07",null,"Terraplenagem"]
[null,"Rua Rosa dos Ventos - Edgar P Castro, 2547",null,"2017-07-07","2017-07-07",null,"Terraplenagem"]
[null,"Obras da CAF Região Centro:"]
[null,"AV.Pernambuco",null,"2017-06-19","2017-07-05",null,"Recapeamento"]
[null,"Rua Guilherme Alves",null,"2017-06-28","2017-07-10",null,"Recapeamento"]
[null,"Rua Felizardo Furtado",null,"2017-06-05","2017-07-14",null,"Recapeamento"]
[null,"Obras da CAF Região Norte:"]
[null,"Av. Souza Melo",null,"2017-06-19","2017-07-14",null,"Recapeamento"]
[null,"Rua Senhor do Bom Fim",null,"2017-06-26","2017-07-15",null,"Recapeamento"]
[null,"Av. Faria Lobato",null,"2017-06-26","2017-07-28",null,"Recapeamento"]