{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Table 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Table 1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":29,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,7,0],[10,0,11,0],[12,0,13,0],[8,0,9,0],[14,0,15,0],[22,1,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[16,0,17,0],[21,1,21,2]]}
["CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO"]
["OBJETO: Obra de modernização e serviço continuado de Assistência Técnica e Manutenção  elevadores Hospital Materno Infantil Presidente Vargasconforme especificaçoes tecnicas do Anexo I - Projeto Basico"]
[]
[{"$nulls":5},"MÊS 1",null,"MÊS 2",null,"MÊS 3",null,"MÊS 4",null,"MÊS 5",null,"MÊS 6",null,"MÊS 7",null,"MÊS 8",null,"MÊS 9",null,"MÊS 10",null,"MÊS 11",null,"MÊS 12"]
["ITEM","DESCRIÇÃO","Físico / Financeiro","% POR  ITEM","VALOR DA ETAPA","Aos 30 dias",null,"Aos 60 dias",null,"Aos 90 dias",null,"Aos 120 dias",null,"Aos 150 dias",null,"Aos 180 dias",null,"Aos 210 dias",null,"Aos  240 dias",null,"Aos 270 dias",null,"Aos 300 dias",null,"Aos 330 dias",null,"Aos 360 dias"]
[{"$nulls":5},"%","Valor","%","Valor","%","Valor","%","Valor","%","Valor","%","Valor","%","Valor","%","Valor","%","Valor","%","Valor","%","Valor","%","Valor"]
["1.1",null,"Físico","2 mês"]
[null,"ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO \n(Entrega das plantas de desenho impressas e em arquivo digital além da emissão das ARTs de Projeto civil, elétrico, mecânico e Execução de obra )","Financeiro",0.1,{"$f":"(E22)*0.1","v":211160.76699999999},0.5,{"$f":"(E8)*0.5","v":105580.3835},0.5,105580.39]
["1.2",null,"Físico","2 mês"]
[null,"DESMONTAGEM DO PRIMEIRO ELEVADOR E RECEBIMENTO DO MATERIAL PARA MONTAGEM -MOBILIZAÇÃO DA OBRA\n(Desistalação do primeiro elevador, remoção de sucata, local preparado e pronto para montagem do novo elevador - recebimento do primeiro elevador.)","Financeiro",0.15,{"$f":"(E22)*0.15","v":316741.15049999999},{"$nulls":4},0.5,{"$f":"(E10)*0.5","v":158370.57524999999},0.5,158370.57]
["1.3",null,"Físico","2mês"]
[null,"ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS PARA O PRIMEIRO ELEVADOR-COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL-PPCI\n(Relativas ao primeiro elevador a ser modernizado juntamente com a parede divisoria entre os dois elevadores-ADEQUAÇÃO PPCI)","Financeiro",0.2,{"$f":"(E22)*0.2","v":422321.53399999999},{"$nulls":8},0.5,{"$f":"(E12)*0.5","v":211160.76699999999},0.5,211160.76]
["1.4",null,"Físico","2 mês"]
[null,"MODERNIZAÇÃO DO PRIMEIRO ELEVADOR CONCLUIDA\n(inclusive com adequações civis e elétricas conforme diretrizes técnicas. Apresentação da Ficha de Inspeção dos elevadores emitida pela fisacalização, alem da emissão e entrega da ART de manutenção corretiva e preventiva relativa ao elevador modernizado)","Financeiro",0.15,{"$f":"(E22)*0.15","v":316741.15049999999},{"$nulls":12},0.5,{"$f":"(E14)*0.5","v":158370.57524999999},0.5,158370.57]
["1.5",null,"Físico","1 mês"]
[null,"ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS E CÍVIS PARA O ELEVADOR DE EMERGÊNCIA\n(Relativas ao elevador de emergência a ser modernizado)","Financeiro",0.1,{"$f":"(E22)*0.1","v":211160.76699999999},{"$nulls":16},1,{"$f":"V16*E16","v":211160.76699999999}]
["1.6",null,"Físico","1 mês"]
[null,"DESMONTAGEM DO ELEVADOR DE EMERGENCIA E RECEBIMENTO DO MATERIAL PARA MONTAGEM \n(Desistalação do elevador de emergencia, remoção de sucata, local preparado e pronto para montagem do novo elevador - recebimento do elevador de emergencia)","Financeiro",0.15,{"$f":"(E22)*0.15","v":316741.15049999999},{"$nulls":18},1,{"$f":"X18*E18","v":316741.15049999999}]
[null,null,"Físico","2 mês"]
["1.7","MODERNIZAÇÃO DO ELEVADOR DE EMERGÊNCIA CONCLUIDA\n(inclusive com adequações civis e elétricas conforme diretrizes técnicas. Apresentação da Ficha de Inspeção dos elevadores emitida pela fisacalização, além da emissão e entrega da ART de manutenção corretiva e preventiva relativa ao elevador modernizado, tambem com a desmobilização e acabamentos finais)","Financeiro",0.15,{"$f":"(E22)*0.15","v":316741.15049999999},{"$nulls":20},0.5,{"$f":"(E20)*0.5","v":158370.57524999999},0.5,158370.57]
[null,null,"Físico","12 MESES"]
[null,null,null,1,{"$f":"TRUNC(2111607.67,2)","v":2111607.67}]
[null,"PORCENTAGEM E VALORES ACUMULADOS POR ETAPAS"]
[]
[{"$nulls":6},7200000]