## orcamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Objeto: SERVIÇO DE INSPEÇÕES ESPECIAIS E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RESTAURO EM 3 PONTES HISTORICAS DA AV. IPIRANGA
Endereço: DIVERSOS - PORTO ALEGRE - RS
ORÇAMENTO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADES |  |  |  | UNID. | CUSTO UNITARIO | BDI | PREÇO UNITARIO | PREÇO TOTAL
|  |  |  | Getulio Vargas | Azenha | João Pessoa | TOTAL
1 |  |  | Inspeção Especial
1.1 |  |  | Ensaios Laboratoriais
1.1.1 | COTAÇÃO | a | Gerenciamento, Mobilização e Relatorio | 1 |  |  | 1 | und | 7000 | 15.38% | 8076.6 | 8076.6
1.1.2 | COTAÇÃO | b | Esclerometria | 20 | 20 | 20 | 60 | und | 100 | 15.38% | 115.38 | 6922.8
1.1.3 | COTAÇÃO | c | Ultrassom | 6 | 6 | 6 | 18 | und | 150 | 15.38% | 173.07 | 3115.26
1.1.4 | COTAÇÃO | d | Pacometria | 8 | 8 | 8 | 24 | und | 100 | 15.38% | 115.38 | 2769.12
1.1.5 | COTAÇÃO | e | Resistividade | 4 | 4 | 4 | 12 | und | 200 | 15.38% | 230.76 | 2769.12
1.1.6 | COTAÇÃO | f | Potencial de Corrosão | 4 | 4 | 4 | 12 | und | 250 | 15.38% | 288.45 | 3461.4
1.1.7 | COTAÇÃO | g | Carbonatação | 4 | 4 | 4 | 12 | und | 260 | 15.38% | 299.98 | 3599.76
1.1.8 | COTAÇÃO | h | Extração Corpo de Prova e Ensaio de Resistencia a Compressão | 6 | 6 | 6 | 18 | und | 250 | 15.38% | 288.45 | 5192.1
1.1.9 | COMPOSIÇÃO | CCU 07 | Determinação da Granulometria e Composição do Cirex | 8 | 8 | 8 | 24 | und | 259.51 | 15.38% | 299.42 | 7186.08
1.2 |  |  | Levantamentos de campo
1.2.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 01 | Levantamento Cadastral e Geometrico | 1 | 1 | 1 | 3 | und | 6368.41 | 15.38% | 7347.87 | 22043.61
1.2.2 | COMPOSIÇÃO | CCU 02 | Levantamento e Cadastramento das Patologias | 1 | 1 | 1 | 3 | und | 8548.9 | 15.38% | 9863.72 | 29591.16
1.3 |  |  | Análise do Quadro Patologico
1.3.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 03 | Relatório de Patologia | 1 | 1 | 1 | 3 | und | 6864.77 | 15.38% | 7920.57 | 23761.71
1.4 |  |  | Serviços auxiliares
1.4.1 | SINAPI | 97063 | Montagem e desmontagem de andaime | 1248 | 748.8 | 1848 | 3844.8 | m² | 8.89 | 15.38% | 10.25 | 39409.2
1.4.2 | SINAPI | 20193 | Locação andaime, largura 1,2m, incluso itens acessorios | 1848 |  |  | 1848 | m².mes | 7.75 | 15.38% | 8.94 | 16521.12
1.4.3 | COMPOSIÇÃO | CCU 06 | Carga, descarga e transporte de andaimes entre pontes | 2 |  |  | 2 | und | 542.63 | 15.38% | 626.08 | 1252.16
2 |  |  | Projetos de Recuperação Estrutural
2.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 04 | Relatório de Projeto de Recuperação Estrutural | 1 | 1 | 1 | 3 | und | 4915.75 | 15.38% | 5671.79 | 17015.37
3 |  |  | Projetos de Restauro
3.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 05 | Relatório de Projeto de Restauro | 1 | 1 | 1 | 3 | und | 4614.36 | 15.38% | 5324.04 | 15972.12
[11 empty] | TOTAL | 208658.69
Notas:
ENCARGOS SOCIAIS: 111,10% horista / 69,16% mensalista (Não desonerado)
| DATA REFERENCIA: | [9 empty] | Porto Alegre, 19 de novembro de 2021
| SINAPI RS - ago/2021 | [9 empty] | Engº Civil Demitrio Fleck
| DAER RS - mai/2019 - atualizado para ago/2021 pelo Índice de Consultoria DNIT por: |  |  | 10.93% | [6 empty] | CREA RS 145877
| SUDECAP MG - ago/2020 - atualizado para ago/2021 pelo Índice de Consultoria DNIT por: |  |  | 4.073%
| SICRO RS - abr/2021 - atualizado para ago/2021 pelo Índice de Consultoria DNIT por: |  |  | 1.875%
| COTAÇÕES - abr/2021 - atualizado para ago/2021 pelo Índice de Consultoria DNIT por: |  |  | 1.875%
CREA RS - jan/2021

## composicao
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Obra: SERVIÇO DE INSPEÇÕES ESPECIAIS E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RESTAURO EM 3 PONTES HISTORICAS DA AV. IPIRANGA
Endereço: DIVERSOS - PORTO ALEGRE - RS
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 01 | Levantamento Cadastral e Geometrico | [5 empty] | und | 6368.41
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenação e acompanhamento) | H | 4.7 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 694.425
Planialtimétrico
2.1 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 |  | 13.69 | SINAPI | 88253 | 164.28
2.2 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 |  | 31.8 | SINAPI | 90781 | 381.6
3.1 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | CHP | 2 |  | 70.31 | SINAPI | 92145 | 140.62
3.2 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | CHI | 6 |  | 25.44 | SINAPI | 92146 | 152.64
4 | Estação Total | MÊS | 0.0682 |  | 998.2671 | DAER Tabela Supervisão | 3.2.2 | 68.0818
Levantamento
5.1 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 2 dias x 8h (levan.) | 108.39 | SINAPI | 90778 | 1734.24
5.2 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 2 dias x 8h (levan.) 2 dias x 8h (escrit.) | 52.79 | SINAPI | 90775 | 1689.28
5.3 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 2 dias x 1h (levan.) 4h (mont/desm.) | 34.44 | SINAPI | 100309 | 206.64
6 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | CHP | 10 | 2 dias x 4 trechos x 1h 4h (mont/desm.) | 32.907 | SICRO | E9093 | 329.07
7.1 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 1.2857 |  | 23.28 | SINAPI | 10527 | 29.931
7.2 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | 3.5714 |  | 77.63 | SINAPI | 41954 | 277.2477
7.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 4h x 2 func. (desmont.) 4h x 2 func. (montagem) | 17.76 | SINAPI | 88316 | 284.16
8.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.2085 |  | 190.1022 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 39.6363
8.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.0174 |  | 6724.9097 | SUDECAP | 93.22.10 | 117.0134
9.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 16 |  | 0.3882 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 6.2112
9.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 6 |  | 5.5465 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 33.279
10 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0833 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 20.0603
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 02 | Levantamento e Cadastramento das Patologias | [5 empty] | und | 8548.9
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenação e acompanhamento) | H | 5.2 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 768.3
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 4 dias x 8h (levan.) | 108.39 | SINAPI | 90778 | 3468.48
1.3 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 4 dias x 8h (levan.) 2 dias x 8h (escrit.) | 52.79 | SINAPI | 90775 | 2533.92
1.4 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 4 dias x 1h (levan.) 4h (mont/desm.) | 34.44 | SINAPI | 100309 | 275.52
2 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | CHP | 20 | 4 dias x 4 trechos x 1h 4h (mont/desm.) | 32.907 | SICRO | E9093 | 658.14
3.1 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 1.2857 |  | 23.28 | SINAPI | 10527 | 29.931
3.2 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | 3.5714 |  | 77.63 | SINAPI | 41954 | 277.2477
3.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 4h x 2 func. (desmont.) 4h x 2 func. (montagem) | 17.76 | SINAPI | 88316 | 284.16
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.3023 |  | 190.1022 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 57.4678
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.0252 |  | 6724.9097 | SUDECAP | 93.22.10 | 169.4677
4 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 16 |  | 0.3882 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 6.2112
5 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0833 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 20.0603
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 03 | Relatório de Patologia | [5 empty] | und | 6864.77
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenação e acompanhamento) | H | 2.8 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 413.7
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56 | 7 dias x 8h | 108.39 | SINAPI | 90778 | 6069.84
2.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.3341 |  | 190.1022 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 63.5131
2.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.0278 |  | 6724.9097 | SUDECAP | 93.22.10 | 186.9524
3.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 28 |  | 0.3882 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 10.8696
3.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 18 |  | 5.5465 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 99.837
4 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0833 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 20.0603
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 04 | Relatório de Projeto de Recuperação Estrutural | [5 empty] | und | 4915.75
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenação e acompanhamento) | H | 2 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 295.5
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 5 dias x 8h | 108.39 | SINAPI | 90778 | 4335.6
2.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.2386 |  | 190.1022 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 45.3583
2.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.0199 |  | 6724.9097 | SUDECAP | 93.22.10 | 133.8257
3.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 20 |  | 0.3882 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 7.764
3.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 14 |  | 5.5465 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 77.651
4 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0833 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 20.0603
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 05 | Relatório de Projeto de Restauro | [5 empty] | und | 4614.36
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenação e acompanhamento) | H | 2 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 295.5
1.2 | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 5 dias x 8h | 99.35 | SINAPI | 90769 | 3974
2.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.2386 |  | 190.1022 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 45.3583
2.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.0199 |  | 6724.9097 | SUDECAP | 93.22.10 | 133.8257
3.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 20 |  | 0.3882 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 7.764
3.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 14 |  | 5.5465 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 77.651
4 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.3333 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 80.2653
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 06 | Carga, descarga e transporte de andaimes entre pontes | [5 empty] | und | 542.63
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenação e acompanhamento) | H | 0.2 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 29.55
2.1 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M | CHP | 2 |  | 145.84 | SINAPI | 5824 | 291.68
2.2 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M | CHI | 4 |  | 37.59 | SINAPI | 5826 | 150.36
3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  | 17.76 | SINAPI | 88316 | 71.04
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 07 | Determinação da Granulometria e Composição do Cirex | [5 empty] | und | 259.51
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.5 |  | 30.51 | SINAPI | 88249 | 167.805
2 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 |  | 30.57 | SINAPI | 88321 | 91.71

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Obra: SERVIÇO DE INSPEÇÕES ESPECIAIS E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RESTAURO EM 3 PONTES HISTORICAS DA AV. IPIRANGA
Endereço: DIVERSOS - PORTO ALEGRE - RS
CRONOGRAMA
Serviço |  | Preço Unitario | DIA 30 |  | DIA 60 |  | DIA 90 |  | Total
|  |  | Desembolso | Quant. | Desembolso | Quant. | Desembolso | Quant. | Desembolso | Quant.
1 | Inspeção Especial
1.1 | Ensaios Laboratoriais
1.1.1 | Gerenciamento, Mobilização e Relatorio | 8076.6 | 8076.6 | 1 |  |  |  |  | 8076.6 | 1
1.1.2 | Esclerometria | 115.38 | 6922.8 | 60 |  |  |  |  | 6922.8 | 60
1.1.3 | Ultrassom | 173.07 | 3115.26 | 18 |  |  |  |  | 3115.26 | 18
1.1.4 | Pacometria | 115.38 | 2769.12 | 24 |  |  |  |  | 2769.12 | 24
1.1.5 | Resistividade | 230.76 | 2769.12 | 12 |  |  |  |  | 2769.12 | 12
1.1.6 | Potencial de Corrosão | 288.45 | 3461.4 | 12 |  |  |  |  | 3461.4 | 12
1.1.7 | Carbonatação | 299.98 | 3599.76 | 12 |  |  |  |  | 3599.76 | 12
1.1.8 | Extração Corpo de Prova e Ensaio de Resistencia a Compressão | 288.45 | 5192.1 | 18 |  |  |  |  | 5192.1 | 18
1.1.9 | Determinação da Granulometria e Composição do Cirex | 299.42 | 7186.08 | 24 |  |  |  |  | 7186.08 | 24
1.2 | Levantamentos de campo
1.2.1 | Levantamento Cadastral e Geometrico | 7347.87 |  |  | 22043.61 | 3 |  |  | 22043.61 | 3
1.2.2 | Levantamento e Cadastramento das Patologias | 9863.72 |  |  | 29591.16 | 3 |  |  | 29591.16 | 3
1.3 | Análise do Quadro Patologico
1.3.1 | Relatório de Patologia | 7920.57 |  |  |  |  | 23761.71 | 3 | 23761.71 | 3
1.4 | Serviços auxiliares
1.4.1 | Montagem e desmontagem de andaime | 10.25 | 39409.2 | 3844.8 |  |  |  |  | 39409.2 | 3844.8
1.4.2 | Locação andaime, largura 1,2m, incluso itens acessorios | 8.94 | 16521.12 | 1848 |  |  |  |  | 16521.12 | 1848
1.4.3 | Carga, descarga e transporte de andaimes entre pontes | 626.08 | 1252.16 | 2 |  |  |  |  | 1252.16 | 2
2 | Projetos de Recuperação Estrutural
2.1 | Relatório de Projeto de Recuperação Estrutural | 5671.79 |  |  |  |  | 17015.37 | 3 | 17015.37 | 3
3 | Projetos de Restauro
3.1 | Relatório de Projeto de Restauro | 5324.04 |  |  |  |  | 15972.12 | 3 | 15972.12 | 3
| Total por Mês |  | 100274.72 |  | 51634.77 |  | 56749.2 |  | 208658.69
|  |  | 48.06% |  | 24.75% |  | 27.2%
| Total Acumulado |  | 100274.72 |  | 151909.49 |  | 208658.69
|  |  | 48.06% |  | 72.8% |  | 100%

## cotacao
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Obra: SERVIÇO DE INSPEÇÕES ESPECIAIS E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RESTAURO EM 3 PONTES HISTORICAS DA AV. IPIRANGA
Endereço: DIVERSOS - PORTO ALEGRE - RS
COTAÇÕES
|  | DADOS DA EMPRESA |  | IPMAT |  | Concretus |  | Bruke
|  | CNPJ |  | 77.888.485/0001-26 |  | 08.294.512/0001-10 |  | 12.800.679/0001-82
|  | Email |  | contato@ipmate.com.br |  | suporte@concretus.com.br |  | moreira@brukesa.com
|  | Telefone |  | (85) 98146-8763 |  | (51) 3371-2267 |  | (41) 99962-2018
|  | Data |  | 2021-04-05 |  | 2021-10-19 |  | 2021-03-30
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇOS UNIT. (atualizado) | PREÇOS TOTAIS | PREÇOS UNIT. | PREÇOS TOTAIS | PREÇOS UNIT. (atualizado) | PREÇOS TOTAIS | PREÇOS ADOTADOS (global mediano)
a) | Gerenciamento, Mobilização e Relatório | 1 | und | 23665.62 | 23665.62 | 7000 | 7000 | 7131.27 | 7131.27 | 7000
b) | Esclerometria | 60 | und | 414.14 | 24848.4 | 100 | 6000 | 50.94 | 3056.4 | 100
c) | Ultrassom | 18 | und | 485.14 | 8732.52 | 150 | 2700 | 71.31 | 1283.58 | 150
d) | Pacometria | 24 | und | 414.14 | 9939.36 | 100 | 2400 | 40.75 | 978 | 100
e) | Resistividade | 12 | und | 573.89 | 6886.68 | 200 | 2400 | 45.84 | 550.08 | 200
f) | Potencial de Corrosão | 12 | und | 266.23 | 3194.76 | 250 | 3000 | 61.13 | 733.56 | 250
g) | Carbonatação | 12 | und | 354.98 | 4259.76 | 260 | 3120 | 101.88 | 1222.56 | 260
h) | Extração Corpo de Prova e Ensaio de Resistencia a Compressão | 18 | und | 212.99 | 3833.82 | 250 | 4500 | 183.38 | 3300.84 | 250
|  | TOTAL GLOBAL |  | 85360.92 |  | 31120 |  | 18256.29

## curva ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: SERVIÇO DE INSPEÇÕES ESPECIAIS E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RESTAURO EM 3 PONTES HISTORICAS DA AV. IPIRANGA
Endereço: DIVERSOS - PORTO ALEGRE - RS
CURVA ABC
SERVIÇO | PREÇO TOTAL | % SOBRE TOTAL | % ACUMULADO
Montagem e desmontagem de andaime | 39409.2 | 18.89% | 18.89%
Levantamento das Patologias | 29591.16 | 14.18% | 33.07%
Relatório de Patologia | 23761.71 | 11.39% | 44.46%
Levantamento Cadastral e Geometrico | 22043.61 | 10.56% | 55.02%
Relatório de Projeto de Recuperação Estrutural | 17015.37 | 8.155% | 63.18%
Locação andaime, largura 1,2m, incluso itens acessorios | 16521.12 | 7.918% | 71.09%
Relatório de Projeto de Restauro | 15972.12 | 7.655% | 78.75%
Gerenciamento, Mobilização e Relatorio | 8076.6 | 3.871% | 82.62%
Determinação da Granulometria e Composição do Cirex | 7186.08 | 3.444% | 86.06%
Esclerometria | 6922.8 | 3.318% | 89.38%
Extração Corpo de Prova e Ensaio de Resistencia a Compressão | 5192.1 | 2.488% | 91.87%
Carbonatação | 3599.76 | 1.725% | 93.59%
Potencial de Corrosão | 3461.4 | 1.659% | 95.25%
Ultrassom | 3115.26 | 1.493% | 96.75%
Pacometria | 2769.12 | 1.327% | 98.07%
Resistividade | 2769.12 | 1.327% | 99.4%
Carga, descarga e transporte de andaimes entre pontes | 1252.16 | 0.6001% | 100%
TOTAL | 208658.69

## memoria calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: SERVIÇO DE INSPEÇÕES ESPECIAIS E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RESTAURO EM 3 PONTES HISTORICAS DA AV. IPIRANGA
Endereço: DIVERSOS - PORTO ALEGRE - RS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
| Ponte | largura (m) | comprimento (m) | comprimento entre muros pedra (m) | altura (m) | área de andaime (m²)
1 | Ipiranga x Getúlio Vargas | 22 | 34.5 | 26.5 | 2.35 | 1248
2 | Ipiranga x Azenha | 26 | 21 | 13 | 2.35 | 748.8
3 | Ipiranga x João Pessoa | 39.5 | 30 | 22 | 2.35 | 1848

## Identificação (hidden)
IDENTIFICAÇÃO
Modalidade* |  |  | N° * | Ano *
Descrição do Objeto | Objeto: SERVIÇO DE INSPEÇÕES ESPECIAIS E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RESTAURO EM 3 PONTES HISTORICAS DA AV. IPIRANGA
Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |  |  | CNPJ *
Tipo de Objeto* |  | N° CENTRAL DE COMPRAS
Preço Total Estimado | 208658.69
Preço Total Proposto | 0
Qtd. Itens Orçamento | 17
Nº do lote** | Descrição do Lote** | Estimativa |  |  | Proposta
|  | Valor do lote (R$) |  |  | Valor do lote (R$)
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0

## Orçamento-base (hidden)
ORÇAMENTO
Modalidade | [6 empty] | N° |  | Ano
Descrição do Objeto |  | Objeto: SERVIÇO DE INSPEÇÕES ESPECIAIS E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RESTAURO EM 3 PONTES HISTORICAS DA AV. IPIRANGA
Órgão |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | [6 empty] | CNPJ
Tipo de Objeto
Preço T. Estimado |  | 208658.69
Nº do Lote*** | N° Ordem | Nº Item* | Fonte de Referência** | Código de Referência** | Data de Referência** | Descrição do item* | Estimativa | [5 empty] | Família |  | Subfamília |  | Tipo de Orçamento
[7 empty] | Qtd.* | Unid.* | Preço unitário (R$)* | Preço Total (R$) | % BDI** | % Encargos Sociais** | Código | Descrição | Código | Descrição
| 1 | 1.1.1 | COTACAO | a | 2021-08-01 | Gerenciamento, Mobilização e Relatorio | 1 | un | 8076.6 | 8076.6 | 15.38% | 111.1%
| 2 | 1.1.2 | COTACAO | b | 2021-08-01 | Esclerometria | 60 | un | 115.38 | 6922.8 | 15.38% | 111.1%
| 3 | 1.1.3 | COTACAO | c | 2021-08-01 | Ultrassom | 18 | un | 173.07 | 3115.26 | 15.38% | 111.1%
| 4 | 1.1.4 | COTACAO | d | 2021-08-01 | Pacometria | 24 | un | 115.38 | 2769.12 | 15.38% | 111.1%
| 5 | 1.1.5 | COTACAO | e | 2021-08-01 | Resistividade | 12 | un | 230.76 | 2769.12 | 15.38% | 111.1%
| 6 | 1.1.6 | COTACAO | f | 2021-08-01 | Potencial de Corrosão | 12 | un | 288.45 | 3461.4 | 15.38% | 111.1%
| 7 | 1.1.7 | COTACAO | g | 2021-08-01 | Carbonatação | 12 | un | 299.98 | 3599.76 | 15.38% | 111.1%
| 8 | 1.1.8 | COTACAO | h | 2021-08-01 | Extração Corpo de Prova e Ensaio de Resistencia a Compressão | 18 | un | 288.45 | 5192.1 | 15.38% | 111.1%
| 9 | 1.1.9 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 07 | 2021-08-01 | Determinação da Granulometria e Composição do Cirex | 24 | un | 299.42 | 7186.08 | 15.38% | 111.1%
| 10 | 1.2.1 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 01 | 2021-08-01 | Levantamento Cadastral e Geometrico | 3 | un | 7347.87 | 22043.61 | 15.38% | 111.1%
| 11 | 1.2.2 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 02 | 2021-08-01 | Levantamento e Cadastramento das Patologias | 3 | un | 9863.72 | 29591.16 | 15.38% | 111.1%
| 12 | 1.3.1 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 03 | 2021-08-01 | Relatório de Patologia | 3 | un | 7920.57 | 23761.71 | 15.38% | 111.1%
| 13 | 1.4.1 | SINAPI | 97063 | 2021-08-01 | Montagem e desmontagem de andaime | 3844.8 | m2 | 10.25 | 39409.2 | 15.38% | 111.1%
| 14 | 1.4.2 | SINAPI | 20193 | 2021-08-01 | Locação andaime, largura 1,2m, incluso itens acessorios | 1848 | m2mes | 8.94 | 16521.12 | 15.38% | 111.1%
| 15 | 1.4.3 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 06 | 2021-08-01 | Carga, descarga e transporte de andaimes entre pontes | 2 | un | 626.08 | 1252.16 | 15.38% | 111.1%
| 16 | 2.1 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 04 | 2021-08-01 | Relatório de Projeto de Recuperação Estrutural | 3 | un | 5671.79 | 17015.37 | 15.38% | 111.1%
| 17 | 3.1 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 05 | 2021-08-01 | Relatório de Projeto de Restauro | 3 | un | 5324.04 | 15972.12 | 15.38% | 111.1%

## Proposta (hidden)
PROPOSTA
Modalidade |  |  |  | N° |  | Ano
Descrição do Objeto |  | Objeto: SERVIÇO DE INSPEÇÕES ESPECIAIS E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RESTAURO EM 3 PONTES HISTORICAS DA AV. IPIRANGA
Licitante | [5 empty] | CNPJ*
Tipo de Objeto
Preço Total Proposto |  | 0
Nº do lote | Nº Ordem | Nº Item | Descrição do item | Proposta
|  |  |  | Qtd. | Unid. | Preço unitário (R$)* | Preço Total (R$) | % BDI** | % Encargos Sociais** | Percentual de Desconto | Pr. Unit. Material | Pr. Unit. Mão de obra
| 1 | 1.1.1 | Gerenciamento, Mobilização e Relatorio | 1 | un
| 2 | 1.1.2 | Esclerometria | 60 | un
| 3 | 1.1.3 | Ultrassom | 18 | un
| 4 | 1.1.4 | Pacometria | 24 | un
| 5 | 1.1.5 | Resistividade | 12 | un
| 6 | 1.1.6 | Potencial de Corrosão | 12 | un
| 7 | 1.1.7 | Carbonatação | 12 | un
| 8 | 1.1.8 | Extração Corpo de Prova e Ensaio de Resistencia a Compressão | 18 | un
| 9 | 1.1.9 | Determinação da Granulometria e Composição do Cirex | 24 | un
| 10 | 1.2.1 | Levantamento Cadastral e Geometrico | 3 | un
| 11 | 1.2.2 | Levantamento e Cadastramento das Patologias | 3 | un
| 12 | 1.3.1 | Relatório de Patologia | 3 | un
| 13 | 1.4.1 | Montagem e desmontagem de andaime | 3844.8 | m2
| 14 | 1.4.2 | Locação andaime, largura 1,2m, incluso itens acessorios | 1848 | m2mes
| 15 | 1.4.3 | Carga, descarga e transporte de andaimes entre pontes | 2 | un
| 16 | 2.1 | Relatório de Projeto de Recuperação Estrutural | 3 | un
| 17 | 3.1 | Relatório de Projeto de Restauro | 3 | un