## Orcamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Objeto: ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DO GINÁSIO LUPI MARTINS
Endereço: Rua Arnaldo Bohrer, 320, Teresópolis - Porto Alegre - RS
ORÇAMENTO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. |  | CUSTO UNITÁRIO |  | BDI |  | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[6 empty] | Mao de obra | Mat. + Equip. | Total |  | Mao de obra | Mat. + Equip. | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO
1.1 | COTACAO | a | Gerenciamento | 1 | un | 7657.65 | 0 | 7657.65 |  | 7657.65 | 0 | 7657.65 | 7657.65
1.2 | COTACAO | b | Documento de Responsabilidade Técnica | 1 | un | 0 | 825.83 | 825.83 |  | 0 | 825.83 | 825.83 | 825.83
2 |  |  | LEVANTAMENTOS
2.1 | COTACAO | c | Solicitações Legais | 1 | un | 825.83 | 0 | 825.83 |  | 825.83 | 0 | 825.83 | 825.83
2.2 | COTACAO | d | Laudo Estrutural - Fundações e Estruturas de Concreto Armado | 1 | un | 2927.93 | 0 | 2927.93 |  | 2927.93 | 0 | 2927.93 | 2927.93
2.3 | COTACAO | e | Levantamentos Topográficos Planialtimétricos | 1 | un | 1951.95 | 0 | 1951.95 |  | 1951.95 | 0 | 1951.95 | 1951.95
2.4 | COTACAO | f | Levantamento Físico-cadastral do edifício | 1 | un | 825.83 | 0 | 825.83 |  | 825.83 | 0 | 825.83 | 825.83
3 |  |  | ESTUDO PRELIMINAR DE PROJETO
3.1 | COTACAO | g | Estudo do Projeto de Reforma, incluso Lançamento da Estrutura e Acessibilidade | 1 | un | 3978.98 | 0 | 3978.98 |  | 3978.98 | 0 | 3978.98 | 3978.98
4 |  |  | PROJETO LEGAL
4.1 | COTACAO | h | Licenciamentos diversos | 1 | un | 1501.5 | 0 | 1501.5 |  | 1501.5 | 0 | 1501.5 | 1501.5
5 |  |  | PROJETO EXECUTIVO
5.1 | COTACAO | i | Projeto Arquitetônico | 1 | un | 13438.43 | 0 | 13438.43 |  | 13438.43 | 0 | 13438.43 | 13438.43
5.2 | COTACAO | j | Projeto Estrutural | 1 | un | 11336.33 | 0 | 11336.33 |  | 11336.33 | 0 | 11336.33 | 11336.33
5.3 | COTACAO | k | Projeto Eletrico | 1 | un | 7282.28 | 0 | 7282.28 |  | 7282.28 | 0 | 7282.28 | 7282.28
5.4 | COTACAO | l | Projeto SPDA | 1 | un | 1726.73 | 0 | 1726.73 |  | 1726.73 | 0 | 1726.73 | 1726.73
5.5 | COTACAO | m | Projeto Hidrossanitario | 1 | un | 5180.18 | 0 | 5180.18 |  | 5180.18 | 0 | 5180.18 | 5180.18
5.6 | COTACAO | n | Projeto Prevenção Contra Incêndio | 1 | un | 5780.78 | 0 | 5780.78 |  | 5780.78 | 0 | 5780.78 | 5780.78
6 |  |  | ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DA OBRA
6.1 | COTACAO | o | Planilha Orçamentária , incluso Planejamento e Cronograma Físico-financeiro | 1 | un | 9834.83 | 0 | 9834.83 |  | 9834.83 | 0 | 9834.83 | 9834.83
[12 empty] | PREÇO TOTAL | 75075.06
Notas:
|  |  | DATA REFERENCIA TÉCNICA: | [8 empty] | Porto Alegre, 29 de março de 2021
|  |  | COTAÇÕES - out/18 - atualizado para fev/22 pelo Índice de Consultoria DNIT por: | 15.5% | [7 empty] | Engº Civil Demitrio Fleck
|  |  | Percentual de mão de obra em relação ao valor total do orçamento: | 98.9% | [7 empty] | CREA RS 145877

## Cotacoes
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Objeto: ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DO GINÁSIO LUPI MARTINS
Endereço: Rua Arnaldo Bohrer, 320, Teresópolis - Porto Alegre - RS
COTAÇÕES
[6 empty] | Valor adotado: | 75075 | und
| Nome do Fornecedor | CNPJ do Fornecedor | Nome do contato | Telefone do contato | Data da cotação | Valor da cotação | Indice Atualiz. | Valor da cotação atual
a) | Engeletrica Comercio e Engenharia Eletrica | 94.479.201/0001-67 | Fernando Lopez | 51-3476-1342 | 2018-10-19 | 47970 | 15.5% | 55405.35
b) | Jonas Schiaffino Arquitetura | 13.384.183/0001-38 | Jonas Schiaffino | 51-3225-4943 | 2018-10-18 | 190000 |  | 219450
c) | Bregatto Arquitetos | 00.827.265.0001-68 | Paulo Bregatto | 51-3361-6777 | 2018-10-18 | 65000 |  | 75075

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Objeto: ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DO GINÁSIO LUPI MARTINS
Endereço: Rua Arnaldo Bohrer, 320, Teresópolis - Porto Alegre - RS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Serviço |  | Preço Total | Etapa 1 |  | Etapa 2 |  | Etapa 3 |  | Etapa 4 |  | Total
|  |  | Dia 30 |  | Dia 60 |  | Dia 90 |  | Dia 120
1 | ADMINISTRAÇÃO |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.1 | Gerenciamento | 7657.65 | 835.45 | 10.91% | 622.57 | 8.13% | 5082.38 | 66.37% | 1117.25 | 14.59% | 7657.65 | 100%
1.2 | Documento de Responsabilidade Técnica | 825.83 | 825.83 | 100% | [6 empty] | 825.83 | 100%
2 | LEVANTAMENTO
2.1 | Solicitações Legais | 825.83 | 825.83 | 100% | [6 empty] | 825.83 | 100%
2.2 | Laudo Estrutural - Fundações e Estruturas de Concreto Armado | 2927.93 | 2927.93 | 100% | [6 empty] | 2927.93 | 100%
2.3 | Levantamentos Topográficos Planialtimétricos | 1951.95 | 1951.95 | 100% | [6 empty] | 1951.95 | 100%
2.4 | Levantamento Físico-cadastral do edifício | 825.83 | 825.83 | 100% | [6 empty] | 825.83 | 100%
3 | ESTUDO PRELIMINAR DE PROJETO
3.1 | Estudo do Projeto de Reforma, incluso Lançamento da Estrutura e Acessibilidade | 3978.98 |  |  | 3978.98 | 100% |  |  |  |  | 3978.98 | 100%
4 | PROJETO LEGAL
4.1 | Licenciamentos diversos | 1501.5 |  |  | 1501.5 | 100% |  |  |  |  | 1501.5 | 100%
5 | PROJETO EXECUTIVO
5.1 | Projeto Arquitetônico | 13438.43 |  |  |  |  | 13438.43 | 100% |  |  | 13438.43 | 100%
5.2 | Projeto Estrutural | 11336.33 |  |  |  |  | 11336.33 | 100% |  |  | 11336.33 | 100%
5.3 | Projeto Eletrico | 7282.28 |  |  |  |  | 7282.28 | 100% |  |  | 7282.28 | 100%
5.4 | Projeto SPDA | 1726.73 |  |  |  |  | 1726.73 | 100% |  |  | 1726.73 | 100%
5.5 | Projeto Hidrossanitario | 5180.18 |  |  |  |  | 5180.18 | 100% |  |  | 5180.18 | 100%
5.6 | Projeto Prevenção Contra Incêndio | 5780.78 |  |  |  |  | 5780.78 | 100% |  |  | 5780.78 | 100%
6 | ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DA OBRA
6.1 | Planilha Orçamentária , incluso Planejamento e Cronograma Físico-financeiro | 9834.83 | [6 empty] | 9834.83 | 100% | 9834.83 | 100%
| Total por Mês |  | 8192.82 |  | 6103.05 |  | 49827.11 |  | 10952.08 |  | 75075.06
| Total Acumulado |  | 8192.82 |  | 14295.87 |  | 64122.98 |  | 75075.06

## proporcao pagamentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Objeto: ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DO GINÁSIO LUPI MARTINS
Endereço: Rua Arnaldo Bohrer, 320, Teresópolis - Porto Alegre - RS
PROPORÇÃO PARA PAGAMENTOS UNITÁRIOS
ITEM | REFER. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | BDI | PREÇO TOTAL | PROPORÇÂO
1 |  | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO
1.1 | CCU 01 | Gerenciamento | und | 1 | 5874.09 | 5874.09 | 15.38% | 6777.53 | 10.2%
1.2 | CREA RS | Documento de Responsabilidade Técnica | und | 3 | 218.54 | 655.62 | 15.38% | 756.45 | 1.1%
2 |  | LEVANTAMENTOS
2.1 | CCU 02 | Solicitações Legais | und | 1 | 622.3 | 622.3 | 15.38% | 718.01 | 1.1%
2.2 | CCU 03 | Laudo Estrutural - Fundações e Estruturas de Concreto Armado | und | 1 | 2242.62 | 2242.62 | 15.38% | 2587.53 | 3.9%
2.3 | CCU 04 | Levantamentos Topográficos Planialtimétricos | und | 1 | 1491.55 | 1491.55 | 15.38% | 1720.95 | 2.6%
2.4 | CCU 05 | Levantamento Físico-cadastral do edifício | und | 1 | 652.3 | 652.3 | 15.38% | 752.62 | 1.1%
3 |  | ESTUDO PRELIMINAR DE PROJETO
3.1 | CCU 06 | Estudo do Projeto de Reforma, incluso Lançamento da Estrutura e Acessibilidade | und | 1 | 3067.04 | 3067.04 | 15.38% | 3538.75 | 5.3%
4 |  | PROJETO LEGAL
4.1 | CCU 07 | Licenciamentos diversos | und | 1 | 1155.48 | 1155.48 | 15.38% | 1333.19 | 2%
5 |  | PROJETO EXECUTIVO
5.1 | CCU 08 | Projeto Arquitetônico | und | 1 | 10295.72 | 10295.72 | 15.38% | 11879.2 | 17.9%
5.2 | CCU 09 | Projeto Estrutural | und | 1 | 8659.9 | 8659.9 | 15.38% | 9991.79 | 15.1%
5.3 | CCU 10 | Projeto Eletrico | und | 1 | 5587.44 | 5587.44 | 15.38% | 6446.79 | 9.7%
5.4 | CCU 11 | Projeto SPDA | und | 1 | 1342.8 | 1342.8 | 15.38% | 1549.32 | 2.3%
5.5 | CCU 12 | Projeto Hidrossanitario | und | 1 | 3974.82 | 3974.82 | 15.38% | 4586.15 | 6.9%
5.6 | CCU 13 | Projeto Prevenção Contra Incêndio | und | 1 | 4422.16 | 4422.16 | 15.38% | 5102.29 | 7.7%
6 |  | ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DA OBRA
6.1 | CCU 14 | Planilha Orçamentária , incluso Planejamento e Cronograma Físico-financeiro | und | 1 | 7450.96 | 7450.96 | 15.38% | 8596.92 | 13.1%
[6 empty] | PREÇO TOTAL |  | 66337.49 | 100%
Notas:
ENCARGOS SOCIAIS: 113,15% horista (Não desonerado)
DATA REFERENCIA TÉCNICA:
SINAPI - 18/ago/2018
SICRO - mar/2018
CREA - jan/2018

## composicoes
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Objeto: ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DO GINÁSIO LUPI MARTINS
Endereço: Rua Arnaldo Bohrer, 320, Teresópolis - Porto Alegre - RS
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
CÓDIGO: | CCU 01 | [5 empty] | Unidade
DESCRIÇÃO: | Gerenciamento | [5 empty] | %
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA | CUSTO TOTAL
1 | COORDENAÇÃO | und | 1 |  | 2706.6279 | 5% do valor total dos projetos (CEHOP 8 - Considerações Gerais) | 2706.6279
2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (compatibilização) | h | 11 |  | 131.36 | SINAPI 90779 | 1444.96
3 | Veículo leve - 53 kW (com motorista) | CHP | 24 | 2h/visita ou reunião; 2 visitas ou reuniões/mês; contrato 6 meses | 71.7712 | SICRO E9512 | 1722.5088
[6 empty] | TOTAL | 5874.09
CÓDIGO: | CCU 02 | [5 empty] | Unidade
DESCRIÇÃO: | Solicitações Legais | [5 empty] | und
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA | CUSTO TOTAL
1 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 10 |  | 62.14 | SINAPI 90768 | 621.4
2 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | und | 5 |  | 0.18 | DAER 7.14 Tabela Supervisão | 0.9
[6 empty] | TOTAL | 622.3
CÓDIGO: | CCU 03 | [5 empty] | Unidade
DESCRIÇÃO: | Laudo Estrutural - Fundações e Estruturas de Concreto Armado | [5 empty] | und
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA | CUSTO TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 12 |  | 131.36 | SINAPI 90779 | 1576.32
2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO | m³ | 2 |  | 110.59 | SINAPI 96522 | 221.18
3 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL | m³ | 0.5 |  | 424.78 | SINAPI 97626 | 212.39
4 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL | m³ | 0.5 |  | 463.3 | SINAPI 88629 | 231.65
5 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | und | 6 |  | 0.18 | DAER 7.14 Tabela Supervisão | 1.08
[6 empty] | TOTAL | 2242.62
CÓDIGO: | CCU 04 | [5 empty] | Unidade
DESCRIÇÃO: | Levantamentos Topográficos Planialtimétricos | [5 empty] | und
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA | CUSTO TOTAL
1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL - SERVICOS TOPOGRAFICOS | m² | 3773.22 | todo terreno | 0.39 | SINAPI 78472 | 1471.5558
2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | und | 4 |  | 5 | DAER 7.03 Tabela Supervisão | 20
[6 empty] | TOTAL | 1491.55
CÓDIGO: | CCU 05 | [5 empty] | Unidade
DESCRIÇÃO: | Levantamento Físico-cadastral do edifício | [5 empty] | und
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA | CUSTO TOTAL
1 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 10 |  | 62.14 | SINAPI 90768 | 621.4
2 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | und | 5 |  | 0.18 | DAER 7.14 Tabela Supervisão | 0.9
3 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | und | 6 |  | 5 | DAER 7.03 Tabela Supervisão | 30
[6 empty] | TOTAL | 652.3
CÓDIGO: | CCU 06 | [5 empty] | Unidade
DESCRIÇÃO: | Estudo do Projeto de Reforma, incluso Lançamento da Estrutura e Acessibilidade | [5 empty] | und
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA | CUSTO TOTAL
1 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 48 |  | 62.14 | SINAPI 90768 | 2982.72
2 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | und | 24 |  | 0.18 | DAER 7.14 Tabela Supervisão | 4.32
3 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | und | 16 |  | 5 | DAER 7.03 Tabela Supervisão | 80
[6 empty] | TOTAL | 3067.04
CÓDIGO: | CCU 07 | [5 empty] | Unidade
DESCRIÇÃO: | Licenciamentos diversos | [5 empty] | und
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA | CUSTO TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encaminhamentos e acompanhamentos (Prefeitura) | h | 12 | 2h/mês; durante 6 meses | 96.2 | SINAPI 90778 | 1154.4
2 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | und | 6 |  | 0.18 | DAER 7.14 Tabela Supervisão | 1.08
[6 empty] | TOTAL | 1155.48
CÓDIGO: | CCU 08 | [5 empty] | Unidade
DESCRIÇÃO: | Projeto Arquitetônico | [5 empty] | und
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA | CUSTO TOTAL
1 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 164 |  | 62.14 | SINAPI 90768 | 10190.96
2 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | und | 82 |  | 0.18 | DAER 7.14 Tabela Supervisão | 14.76
3 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | und | 18 |  | 5 | DAER 7.03 Tabela Supervisão | 90
[6 empty] | TOTAL | 10295.72
CÓDIGO: | CCU 09 | [5 empty] | Unidade
DESCRIÇÃO: | Projeto Estrutural | [5 empty] | und
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA | CUSTO TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 89 |  | 96.2 | SINAPI 90778 | 8561.8
2 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | und | 45 |  | 0.18 | DAER 7.14 Tabela Supervisão | 8.1
3 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | und | 18 |  | 5 | DAER 7.03 Tabela Supervisão | 90
[6 empty] | TOTAL | 8659.9
CÓDIGO: | CCU 10 | [5 empty] | Unidade
DESCRIÇÃO: | Projeto Eletrico | [5 empty] | und
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA | CUSTO TOTAL
1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 67 |  | 81.96 | SINAPI 91677 | 5491.32
2 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | und | 34 |  | 0.18 | DAER 7.14 Tabela Supervisão | 6.12
3 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | und | 18 |  | 5 | DAER 7.03 Tabela Supervisão | 90
[6 empty] | TOTAL | 5587.44
CÓDIGO: | CCU 11 | [5 empty] | Unidade
DESCRIÇÃO: | Projeto SPDA | [5 empty] | und
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA | CUSTO TOTAL
1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 16 |  | 81.96 | SINAPI 91677 | 1311.36
2 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | und | 8 |  | 0.18 | DAER 7.14 Tabela Supervisão | 1.44
3 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | und | 6 |  | 5 | DAER 7.03 Tabela Supervisão | 30
[6 empty] | TOTAL | 1342.8
CÓDIGO: | CCU 12 | [5 empty] | Unidade
DESCRIÇÃO: | Projeto Hidrossanitario | [5 empty] | und
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA | CUSTO TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 46 |  | 84.58 | SINAPI 90777 | 3890.68
2 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | und | 23 |  | 0.18 | DAER 7.14 Tabela Supervisão | 4.14
3 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | und | 16 |  | 5 | DAER 7.03 Tabela Supervisão | 80
[6 empty] | TOTAL | 3974.82
CÓDIGO: | CCU 13 | [5 empty] | Unidade
DESCRIÇÃO: | Projeto Prevenção Contra Incêndio | [5 empty] | und
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA | CUSTO TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 41 |  | 96.2 | SINAPI 90778 | 3944.2
2 | Taxa Corpo de Bombeiros (Analise PPCI) | UPF/RS | 20 | Tabela 2, Anexo A - ate 3.999m² | 18.8094 | Secret. Fazenda RS | 376.188
3 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | und | 21 |  | 0.18 | DAER 7.14 Tabela Supervisão | 3.78
4 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Colorida | und | 14 |  | 7 | DAER 7.04 Tabela Supervisão | 98
[6 empty] | TOTAL | 4422.16
CÓDIGO: | CCU 14 | [5 empty] | Unidade
DESCRIÇÃO: | Planilha Orçamentária , incluso Planejamento e Cronograma Físico-financeiro | [5 empty] | und
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA | CUSTO TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 88 |  | 84.58 | SINAPI 90777 | 7443.04
2 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | und | 44 |  | 0.18 | DAER 7.14 Tabela Supervisão | 7.92
[6 empty] | TOTAL | 7450.96

## curva ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Objeto: ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DO GINÁSIO LUPI MARTINS
Endereço: Rua Arnaldo Bohrer, 320, Teresópolis - Porto Alegre - RS
CURVA ABC
DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % SOBRE TOTAL | % ACUMULADO
Projeto Arquitetônico | 13438.43 | 17.9% | 17.9%
Projeto Estrutural | 11336.33 | 15.1% | 33%
Planilha Orçamentária , incluso Planejamento e Cronograma Físico-financeiro | 9834.83 | 13.1% | 46.1%
Gerenciamento | 7657.65 | 10.2% | 56.3%
Projeto Eletrico | 7282.28 | 9.7% | 66%
Projeto Prevenção Contra Incêndio | 5780.78 | 7.7% | 73.7%
Projeto Hidrossanitario | 5180.18 | 6.9% | 80.6%
Estudo do Projeto de Reforma, incluso Lançamento da Estrutura e Acessibilidade | 3978.98 | 5.3% | 85.9%
Laudo Estrutural - Fundações e Estruturas de Concreto Armado | 2927.93 | 3.9% | 89.8%
Levantamentos Topográficos Planialtimétricos | 1951.95 | 2.6% | 92.4%
Projeto SPDA | 1726.73 | 2.3% | 94.7%
Licenciamentos diversos | 1501.5 | 2% | 96.7%
Documento de Responsabilidade Técnica | 825.83 | 1.1% | 97.8%
Solicitações Legais | 825.83 | 1.1% | 98.9%
Levantamento Físico-cadastral do edifício | 825.83 | 1.1% | 100%
TOTAL | 75075.06

## Identificação-TCE (hidden)
IDENTIFICAÇÃO
Modalidade* |  |  | N° * | Ano *
Descrição do Objeto | Objeto: ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DO GINÁSIO LUPI MARTINS
Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |  |  | CNPJ * | 92.963.560/0001-60
Tipo de Objeto* |  | N° CENTRAL DE COMPRAS
Preço Total Estimado | 75075.06
Preço Total Proposto | 75075.06
Qtd. Itens Orçamento | 15
Nº do lote** | Descrição do Lote** | Estimativa |  |  | Proposta
|  | Valor do lote (R$) |  |  | Valor do lote (R$)
1 | Objeto: ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DO GINÁSIO LUPI MARTINS | 75075.06 |  |  | 75075.06
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0

## Orçamento-TCE (hidden)
ORÇAMENTO
Modalidade | [6 empty] | N° |  | Ano
Descrição do Objeto |  | Objeto: ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DO GINÁSIO LUPI MARTINS
Órgão |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | [6 empty] | CNPJ | 92.963.560/0001-60
Tipo de Objeto
Preço T. Estimado |  | 75075.06
Nº do Lote*** | N° Ordem | Nº Item* | Fonte de Referência** | Código de Referência** | Data de Referência** | Descrição do item* | Estimativa | [5 empty] | Família |  | Subfamília |  | Tipo de Orçamento
[7 empty] | Qtd.* | Unid.* | Preço unitário (R$)* | Preço Total (R$) | % BDI** | % Encargos Sociais** | Código | Descrição | Código | Descrição
1 | 1 | 1.1 | COTACAO | a | 2021-10-01 | Gerenciamento | 1 | un | 7657.65 | 7657.65 | 15.38% | 111.2%
1 | 2 | 1.2 | COTACAO | b | 2021-10-01 | Documento de Responsabilidade Técnica | 1 | un | 825.83 | 825.83 | 15.38% | 111.2%
1 | 3 | 2.1 | COTACAO | c | 2021-10-01 | Solicitações Legais | 1 | un | 825.83 | 825.83 | 15.38% | 111.2%
1 | 4 | 2.2 | COTACAO | d | 2021-10-01 | Laudo Estrutural - Fundações e Estruturas de Concreto Armado | 1 | un | 2927.93 | 2927.93 | 15.38% | 111.2%
1 | 5 | 2.3 | COTACAO | e | 2021-10-01 | Levantamentos Topográficos Planialtimétricos | 1 | un | 1951.95 | 1951.95 | 15.38% | 111.2%
1 | 6 | 2.4 | COTACAO | f | 2021-10-01 | Levantamento Físico-cadastral do edifício | 1 | un | 825.83 | 825.83 | 15.38% | 111.2%
1 | 7 | 3.1 | COTACAO | g | 2021-10-01 | Estudo do Projeto de Reforma, incluso Lançamento da Estrutura e Acessibilidade | 1 | un | 3978.98 | 3978.98 | 15.38% | 111.2%
1 | 8 | 4.1 | COTACAO | h | 2021-10-01 | Licenciamentos diversos | 1 | un | 1501.5 | 1501.5 | 15.38% | 111.2%
1 | 9 | 5.1 | COTACAO | i | 2021-10-01 | Projeto Arquitetônico | 1 | un | 13438.43 | 13438.43 | 15.38% | 111.2%
1 | 10 | 5.2 | COTACAO | j | 2021-10-01 | Projeto Estrutural | 1 | un | 11336.33 | 11336.33 | 15.38% | 111.2%
1 | 11 | 5.3 | COTACAO | k | 2021-10-01 | Projeto Eletrico | 1 | un | 7282.28 | 7282.28 | 15.38% | 111.2%
1 | 12 | 5.4 | COTACAO | l | 2021-10-01 | Projeto SPDA | 1 | un | 1726.73 | 1726.73 | 15.38% | 111.2%
1 | 13 | 5.5 | COTACAO | m | 2021-10-01 | Projeto Hidrossanitario | 1 | un | 5180.18 | 5180.18 | 15.38% | 111.2%
1 | 14 | 5.6 | COTACAO | n | 2021-10-01 | Projeto Prevenção Contra Incêndio | 1 | un | 5780.78 | 5780.78 | 15.38% | 111.2%
1 | 15 | 6.1 | COTACAO | o | 2021-10-01 | Planilha Orçamentária , incluso Planejamento e Cronograma Físico-financeiro | 1 | un | 9834.83 | 9834.83 | 15.38% | 111.2%

## Proposta-TCE (hidden)
PROPOSTA
Modalidade |  |  |  | N° |  | Ano
Descrição do Objeto |  | Objeto: ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DO GINÁSIO LUPI MARTINS
Licitante | [5 empty] | CNPJ*
Tipo de Objeto
Preço Total Proposto |  | 75075.06
Nº do lote | Nº Ordem | Nº Item | Descrição do item | Proposta
|  |  |  | Qtd. | Unid. | Preço unitário (R$)* | Preço Total (R$) | % BDI** | % Encargos Sociais** | Percentual de Desconto | Pr. Unit. Material | Pr. Unit. Mão de obra
1 | 1 | 1.1 | Gerenciamento | 1 | un | 7657.65 | 7657.65 | 0% | 111.2% |  | 0 | 7657.65
1 | 2 | 1.2 | Documento de Responsabilidade Técnica | 1 | un | 825.83 | 825.83 | 0% | 111.2% |  | 825.83 | 0
1 | 3 | 2.1 | Solicitações Legais | 1 | un | 825.83 | 825.83 | 0% | 111.2% |  | 0 | 825.83
1 | 4 | 2.2 | Laudo Estrutural - Fundações e Estruturas de Concreto Armado | 1 | un | 2927.93 | 2927.93 | 0% | 111.2% |  | 0 | 2927.93
1 | 5 | 2.3 | Levantamentos Topográficos Planialtimétricos | 1 | un | 1951.95 | 1951.95 | 0% | 111.2% |  | 0 | 1951.95
1 | 6 | 2.4 | Levantamento Físico-cadastral do edifício | 1 | un | 825.83 | 825.83 | 0% | 111.2% |  | 0 | 825.83
1 | 7 | 3.1 | Estudo do Projeto de Reforma, incluso Lançamento da Estrutura e Acessibilidade | 1 | un | 3978.98 | 3978.98 | 0% | 111.2% |  | 0 | 3978.98
1 | 8 | 4.1 | Licenciamentos diversos | 1 | un | 1501.5 | 1501.5 | 0% | 111.2% |  | 0 | 1501.5
1 | 9 | 5.1 | Projeto Arquitetônico | 1 | un | 13438.43 | 13438.43 | 0% | 111.2% |  | 0 | 13438.43
1 | 10 | 5.2 | Projeto Estrutural | 1 | un | 11336.33 | 11336.33 | 0% | 111.2% |  | 0 | 11336.33
1 | 11 | 5.3 | Projeto Eletrico | 1 | un | 7282.28 | 7282.28 | 0% | 111.2% |  | 0 | 7282.28
1 | 12 | 5.4 | Projeto SPDA | 1 | un | 1726.73 | 1726.73 | 0% | 111.2% |  | 0 | 1726.73
1 | 13 | 5.5 | Projeto Hidrossanitario | 1 | un | 5180.18 | 5180.18 | 0% | 111.2% |  | 0 | 5180.18
1 | 14 | 5.6 | Projeto Prevenção Contra Incêndio | 1 | un | 5780.78 | 5780.78 | 0% | 111.2% |  | 0 | 5780.78
1 | 15 | 6.1 | Planilha Orçamentária , incluso Planejamento e Cronograma Físico-financeiro | 1 | un | 9834.83 | 9834.83 | 0% | 111.2% |  | 0 | 9834.83