## orcamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESPECIAL EM 1 PONTE DA RUA CAPITÃO COELHO
Endereço: RUA CAPITÃO COELHO - ILHA DA PINTADA - PORTO ALEGRE - RS
ORÇAMENTO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADES | UNID. | CUSTO UNITARIO | BDI | PREÇO UNITARIO | PREÇO TOTAL
1 |  |  | Inspeção Especial
1.1 |  |  | Ensaios Laboratoriais
1.1.1 | COTAÇÃO | a | Gerenciamento, Mobilização e Relatorio | 1 | und | 6112.52 | 15.38% | 7052.62 | 7052.62
1.1.2 | COTAÇÃO | b | Esclerometria | 20 | und | 101.88 | 15.38% | 117.54 | 2350.8
1.1.3 | COTAÇÃO | c | Ultrassom | 6 | und | 152.81 | 15.38% | 176.31 | 1057.86
1.1.4 | COTAÇÃO | d | Pacometria | 8 | und | 101.88 | 15.38% | 117.54 | 940.32
1.1.5 | COTAÇÃO | e | Resistividade | 4 | und | 203.75 | 15.38% | 235.08 | 940.32
1.1.6 | COTAÇÃO | f | Potencial de Corrosão | 4 | und | 254.69 | 15.38% | 293.86 | 1175.44
1.1.7 | COTAÇÃO | g | Carbonatação | 4 | und | 264.88 | 15.38% | 305.61 | 1222.44
1.1.8 | COTAÇÃO | h | Extração Corpo de Prova e Ensaio de Resistencia a Compressão | 6 | und | 254.69 | 15.38% | 293.86 | 1763.16
1.2 |  |  | Levantamentos de campo
1.2.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 01 | Levantamento Cadastral e Geometrico | 1 | und | 5643.86 | 15.38% | 6511.88 | 6511.88
1.2.2 | COMPOSIÇÃO | CCU 02 | Levantamento das Patologias | 1 | und | 7824.33 | 15.38% | 9027.71 | 9027.71
1.3 |  |  | Análise do Quadro Patologico
1.3.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 03 | Relatório de Patologia | 1 | und | 6853.3 | 15.38% | 7907.33 | 7907.33
1.4 |  |  | Serviços auxiliares
1.4.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 04 | Plataforma telescópica para inspeção de pontes montada sobre chassi com capacidade de 500kg | 3 | dia | 5735.78 | 15.38% | 6617.94 | 19853.82
[8 empty] | TOTAL | 59803.7
Notas:
ENCARGOS SOCIAIS: 111,10% horista / 69,16% mensalista (Não desonerado)
| DATA REFERENCIA: | [6 empty] | Porto Alegre, 01 de outubro de 2021
| SINAPI RS - ago/2021 | [6 empty] | Engº Civil Demitrio Fleck
| DAER RS - mai/2019 - atualizado para ago/2021 pelo Índice de Consultoria DNIT por: |  |  | 10.93% |  |  |  | CREA RS 145877
| SUDECAP MG - ago/2020 - atualizado para ago/2021 pelo Índice de Consultoria DNIT por: |  |  | 4.073%
| SICRO RS - abr/2021 - atualizado para ago/2021 pelo Índice de Consultoria DNIT por: |  |  | 1.875%
| COTAÇÕES - abr/2021 - atualizado para ago/2021 pelo Índice de Consultoria DNIT por: |  |  | 1.875%
CREA RS - jan/2021

## composicao
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESPECIAL EM 1 PONTE DA RUA CAPITÃO COELHO
Endereço: RUA CAPITÃO COELHO - ILHA DA PINTADA - PORTO ALEGRE - RS
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 01 | Levantamento Cadastral e Geometrico | [5 empty] | und | 5643.86
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenação e acompanhamento) | H | 3.9 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 576.225
Planialtimétrico
2.1 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 |  | 13.69 | SINAPI | 88253 | 164.28
2.2 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 |  | 31.8 | SINAPI | 90781 | 381.6
3.1 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | CHP | 2 |  | 70.31 | SINAPI | 92145 | 140.62
3.2 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | CHI | 6 |  | 25.44 | SINAPI | 92146 | 152.64
4 | Estação Total | MÊS | 0.0682 |  | 998.2671 | DAER Tabela Supervisão | 3.2.2 | 68.0818
Levantamento
5.1 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 2 dias x 8h (levan.) | 108.39 | SINAPI | 90778 | 1734.24
5.2 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 2 dias x 8h (levan.) 2 dias x 8h (escrit.) | 52.79 | SINAPI | 90775 | 1689.28
5.3 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 2 dias x 1h (levan.) 4h (mont/desm.) | 34.44 | SINAPI | 100309 | 206.64
6 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | CHP | 10 | 2 dias x 4 trechos x 1h 4h (mont/desm.) | 32.907 | SICRO | E9093 | 329.07
7.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.204 |  | 190.1022 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 38.7808
7.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.017 |  | 6724.9097 | SUDECAP | 93.22.10 | 114.3234
8.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 16 |  | 0.3882 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 6.2112
8.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 6 |  | 5.5465 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 33.279
9 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0357 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 8.5972
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 02 | Levantamento das Patologias | [5 empty] | und | 7824.33
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenação e acompanhamento) | H | 4.4 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 650.1
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 4 dias x 8h (levan.) | 108.39 | SINAPI | 90778 | 3468.48
1.3 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 4 dias x 8h (levan.) 2 dias x 8h (escrit.) | 52.79 | SINAPI | 90775 | 2533.92
1.4 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 4 dias x 1h (levan.) 4h (mont/desm.) | 34.44 | SINAPI | 100309 | 275.52
2 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | CHP | 20 | 4 dias x 4 trechos x 1h 4h (mont/desm.) | 32.907 | SICRO | E9093 | 658.14
3.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.2977 |  | 190.1022 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 56.5934
3.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.0248 |  | 6724.9097 | SUDECAP | 93.22.10 | 166.7777
4 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 16 |  | 0.3882 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 6.2112
5 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0357 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 8.5972
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 03 | Relatório de Patologia | [5 empty] | und | 6853.3
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenação e acompanhamento) | H | 2.8 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 413.7
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56 | 7 dias x 8h | 108.39 | SINAPI | 90778 | 6069.84
2.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.3341 |  | 190.1022 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 63.5131
2.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.0278 |  | 6724.9097 | SUDECAP | 93.22.10 | 186.9524
3.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 28 |  | 0.3882 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 10.8696
3.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 18 |  | 5.5465 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 99.837
4 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0357 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 8.5972
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 04 | Plataforma telescópica para inspeção de pontes montada sobre chassi com capacidade de 500kg | [5 empty] | dia | 5735.78
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1.1 | Plataforma telescópica para inspeção de pontes montada sobre chassi com capacidade de 500kg | CHP | 8 |  | 324.0895 | SICRO | A9378 | 2592.716
1.2 | Plataforma telescópica para inspeção de pontes montada sobre chassi com capacidade de 500kg | CHI | 16 |  | 175.962 | SICRO | A9378 | 2815.392
2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | sinalização e aviso moradores | 17.76 | SINAPI | 88316 | 142.08
3 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UND | 4 |  | 46.4 | SINAPI | 13244 | 185.6

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESPECIAL EM 1 PONTE DA RUA CAPITÃO COELHO
Endereço: RUA CAPITÃO COELHO - ILHA DA PINTADA - PORTO ALEGRE - RS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Serviço |  | Preço Unitario | DIA 30 |  | Total
|  |  | Desembolso | Quant. | Desembolso | Quant.
1 | Inspeção Especial
1.1 | Ensaios Laboratoriais
1.1.1 | Gerenciamento, Mobilização e Relatorio | 7052.62 | 7052.62 | 1 | 7052.62 | 1
1.1.2 | Esclerometria | 117.54 | 2350.8 | 20 | 2350.8 | 20
1.1.3 | Ultrassom | 176.31 | 1057.86 | 6 | 1057.86 | 6
1.1.4 | Pacometria | 117.54 | 940.32 | 8 | 940.32 | 8
1.1.5 | Resistividade | 235.08 | 940.32 | 4 | 940.32 | 4
1.1.6 | Potencial de Corrosão | 293.86 | 1175.44 | 4 | 1175.44 | 4
1.1.7 | Carbonatação | 305.61 | 1222.44 | 4 | 1222.44 | 4
1.1.8 | Extração Corpo de Prova e Ensaio de Resistencia a Compressão | 293.86 | 1763.16 | 6 | 1763.16 | 6
1.2 | Levantamentos de campo
1.2.1 | Levantamento Cadastral e Geometrico | 6511.88 | 6511.88 | 1 | 6511.88 | 1
1.2.2 | Levantamento das Patologias | 9027.71 | 9027.71 | 1 | 9027.71 | 1
1.3 | Análise do Quadro Patologico
1.3.1 | Relatório de Patologia | 7907.33 | 7907.33 | 1 | 7907.33 | 1
1.4 | Serviços auxiliares
1.4.1 | Plataforma telescópica para inspeção de pontes montada sobre chassi com capacidade de 500kg | 6617.94 | 19853.82 | 3 | 19853.82 | 3
| Total por Mês |  | 59803.7 |  | 59803.7
100%
| Total Acumulado |  | 59803.7
100%

## cotacao
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESPECIAL EM 1 PONTE DA RUA CAPITÃO COELHO
Endereço: RUA CAPITÃO COELHO - ILHA DA PINTADA - PORTO ALEGRE - RS
COTAÇÕES
|  | DADOS DA EMPRESA |  | IPMAT |  | Concretus |  | Bruke
|  | CNPJ |  | 77.888.485/0001-26 |  | 08.294.512/0001-10 |  | 12.800.679/0001-82
|  | Email |  | contato@ipmate.com.br |  | suporte@concretus.com.br |  | moreira@brukesa.com
|  | Telefone |  | (85) 98146-8763 |  | (51) 3371-2267 |  | (41) 99962-2018
|  | Data |  | 2021-01-25 |  | 2021-04-05 |  | 2021-03-30
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇOS UNIT. | PREÇOS TOTAIS | PREÇOS UNIT. | PREÇOS TOTAIS | PREÇOS UNIT. | PREÇOS TOTAIS | PREÇOS ADOTADOS (global mediano) | PREÇOS ATUALIZADOS
a) | Gerenciamento, Mobilização e Relatório | 1 | und | 23230 | 23230 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 6000 | 6112.52
b) | Esclerometria | 20 | und | 406.52 | 8130.4 | 100 | 2000 | 50 | 1000 | 100 | 101.88
c) | Ultrassom | 6 | und | 476.21 | 2857.26 | 150 | 900 | 70 | 420 | 150 | 152.81
d) | Pacometria | 8 | und | 406.52 | 3252.16 | 100 | 800 | 40 | 320 | 100 | 101.88
e) | Resistividade | 4 | und | 563.32 | 2253.28 | 200 | 800 | 45 | 180 | 200 | 203.75
f) | Potencial de Corrosão | 4 | und | 261.33 | 1045.32 | 250 | 1000 | 60 | 240 | 250 | 254.69
g) | Carbonatação | 4 | und | 348.45 | 1393.8 | 260 | 1040 | 100 | 400 | 260 | 264.88
h) | Extração Corpo de Prova e Ensaio de Resistencia a Compressão | 6 | und | 209.07 | 1254.42 | 250 | 1500 | 180 | 1080 | 250 | 254.69
|  | TOTAL GLOBAL |  | 43416.64 |  | 14040 |  | 10640

## curva ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESPECIAL EM 1 PONTE DA RUA CAPITÃO COELHO
Endereço: RUA CAPITÃO COELHO - ILHA DA PINTADA - PORTO ALEGRE - RS
CURVA ABC
SERVIÇO | PREÇO TOTAL | % SOBRE TOTAL | % ACUMULADO
Plataforma telescópica para inspeção de pontes montada sobre chassi com capacidade de 500kg | 19853.82 | 33.2% | 33.2%
Levantamento das Patologias | 9027.71 | 15.1% | 48.29%
Relatório de Patologia | 7907.33 | 13.22% | 61.52%
Gerenciamento, Mobilização e Relatorio | 7052.62 | 11.79% | 73.31%
Levantamento Cadastral e Geometrico | 6511.88 | 10.89% | 84.2%
Esclerometria | 2350.8 | 3.931% | 88.13%
Extração Corpo de Prova e Ensaio de Resistencia a Compressão | 1763.16 | 2.948% | 91.08%
Carbonatação | 1222.44 | 2.044% | 93.12%
Potencial de Corrosão | 1175.44 | 1.965% | 95.09%
Ultrassom | 1057.86 | 1.769% | 96.86%
Pacometria | 940.32 | 1.572% | 98.43%
Resistividade | 940.32 | 1.572% | 100%
TOTAL | 59803.7