## Orcamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Objeto: SERVIÇOS DE ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS ÀS LICITAÇÕES DE OBRAS DA SMED
Endereço: DIVERSOS - PORTO ALEGRE - RS
ORÇAMENTO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | CUSTO UNITARIO | BDI | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  |  | Levantamentos
1.1 |  |  | Investigações Geotécnicas
1.1.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 01 | Mobilização, Instalação e Desmobilização de equipamento de sondagem | 5 | und | 557.02 | 15.38% | 642.68 | 3213.4
1.1.2 | COMPOSIÇÃO | CCU 02 | Deslocamento entre furos - sondagem | 10 | und | 139.27 | 15.38% | 160.68 | 1606.8
1.1.3 | COMPOSIÇÃO | CCU 03 | Sondagem Percussão, incluso relatorio | 120 | m | 126.19 | 15.38% | 145.59 | 17470.8
1.1.4 | COMPOSIÇÃO | CCU 04.a | Sondagem Trado para Edificações, incluso relatorio | 10 | m | 94.03 | 15.38% | 108.49 | 1084.9
1.1.5 | COMPOSIÇÃO | CCU 04.b | Sondagem Trado para Pavimentos, incluso relatorio | 20 | m | 643.57 | 15.38% | 742.55 | 14851
1.1.6 | COMPOSIÇÃO | CCU 05 | Prospecção Fundação | 16 | und | 1236.77 | 15.38% | 1426.98 | 22831.68
1.2 | COMPOSIÇÃO | CCU 06 | Topográfico Planialtimétrico | 10773.75 | m² | 0.9 | 15.38% | 1.03 | 11096.96
1.3 | COMPOSIÇÃO | CCU 07 | Fisico / Cadastral | 7813.28 | m² | 2.42 | 15.38% | 2.79 | 21799.03
1.4 |  |  | Inspeções e Avaliações das Instalações Existentes
1.4.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 08.a | Perícia e Prescrição Técnica | 7813.28 | m² | 9.85 | 15.38% | 11.36 | 88758.85
1.4.2 |  |  | Ensaios e Prospecções Auxiliares
1.4.2.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 08.b | Gerenciamento, Mobilização e Relatório dos Ensaios | 7 | und | 6214.45 | 15.38% | 7170.23 | 50191.61
1.4.2.2 | COMPOSIÇÃO | CCU 08.c | Resistividade | 21 | und | 206.53 | 15.38% | 238.29 | 5004.09
1.4.2.3 | COMPOSIÇÃO | CCU 08.d | Esclerometria | 28 | und | 103.26 | 15.38% | 119.14 | 3335.92
1.4.2.4 | COMPOSIÇÃO | CCU 08.e | Ultrassom | 7 | und | 154.89 | 15.38% | 178.71 | 1250.97
1.4.2.5 | COMPOSIÇÃO | CCU 08.f | Profundidade de carbonatação | 14 | und | 258.16 | 15.38% | 297.86 | 4170.04
1.4.2.6 | COMPOSIÇÃO | CCU 08.g | Concentração de cloretos | 14 | und | 172.1 | 15.38% | 198.56 | 2779.84
1.4.2.7 | COMPOSIÇÃO | CCU 08.h | Porosidade | 14 | und | 172.1 | 15.38% | 198.56 | 2779.84
1.4.2.8 | COMPOSIÇÃO | CCU 08.i | Extração Corpo de Prova e Ensaio de Resistencia a Compressão | 14 | und | 330.14 | 15.38% | 380.91 | 5332.74
1.4.2.9 | COMPOSIÇÃO | CCU 08.j | Reação álcalis-agregado | 14 | und | 172.1 | 15.38% | 198.56 | 2779.84
1.4.2.10 | COMPOSIÇÃO | CCU 08.k | Pacometria | 42 | und | 103.26 | 15.38% | 119.14 | 5003.88
1.4.2.11 | COMPOSIÇÃO | CCU 08.l | Potencial de Corrosão | 7 | und | 258.16 | 15.38% | 297.86 | 2085.02
1.5 | COMPOSIÇÃO | CCU 09 | Diretrizes de Regularização e Licenciamento | 3 | und | 2110.47 | 15.38% | 2435.06 | 7305.18
1.6 | COMPOSIÇÃO | CCU 10 | Cadastro Redes de Abastecimento e de Infraestrutura (DEP/DMAE/PROCEMPA/CEEE) | 3 | und | 3202.49 | 15.38% | 3695.03 | 11085.09
2 |  |  | Laudo Técnico
2.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 11.a | Laudo Técnico - Estrutura | 7813.28 | m² | 2.15 | 15.38% | 2.48 | 19376.93
2.2 | COMPOSIÇÃO | CCU 11.b | Laudo Técnico - Alvenarias / Fechamentos | 7813.28 | m² | 2.15 | 15.38% | 2.48 | 19376.93
2.3 | COMPOSIÇÃO | CCU 11.c | Laudo Técnico - Cobertura | 7813.28 | m² | 2.15 | 15.38% | 2.48 | 19376.93
2.4 | COMPOSIÇÃO | CCU 11.d | Laudo Técnico - Hidrossanitário | 7813.28 | m² | 2.15 | 15.38% | 2.48 | 19376.93
2.5 | COMPOSIÇÃO | CCU 11.e | Laudo Técnico - Elétrico | 7813.28 | m² | 2.15 | 15.38% | 2.48 | 19376.93
3 |  |  | Solicitações Legais e Licenciamento
3.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 12 | Estudo de Viabilidade Urbanística | 3376.48 | m² | 1.85 | 15.38% | 2.13 | 7191.89
3.2 | COMPOSIÇÃO | CCU 13 | Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) | 10773.75 | m² | 2.63 | 15.38% | 3.03 | 32644.46
3.3 | COMPOSIÇÃO | CCU 14 | Laudo de Cobertura Vegetal | 7397.27 | m² | 2.44 | 15.38% | 2.81 | 20786.32
3.4 | COMPOSIÇÃO | CCU 15 | Consulta Potencial Arqueológico | 3 | und | 1461.62 | 15.38% | 1686.41 | 5059.23
4 |  |  | Projetos de Regularizações Legais e Normativas
4.1 |  |  | Projeto de Arquitetura
4.1.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 17 | Projeto de Arquitetura - Regularização | 7813.28 | m² | 11.86 | 15.38% | 13.68 | 106885.65
4.2 |  |  | Projeto Estrutural
4.2.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 18.b | Projeto de Estruturas Concreto Armado - Regularização | 7813.28 | m² | 5.99 | 15.38% | 6.91 | 53989.75
4.2.2 | COMPOSIÇÃO | CCU 19.b | Projeto de Estruturas Metálica - Regularização | 7813.28 | m² | 2.58 | 15.38% | 2.97 | 23205.43
4.2.3 | COMPOSIÇÃO | CCU 20 | Projeto de Estruturas Madeira - Regularização | 7813.28 | m² | 4.23 | 15.38% | 4.88 | 38128.8
4.3 |  |  | Projeto Elétrico
4.3.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 21.b | Projeto de Entrada Energia - Regularização | 7 | und | 754.89 | 15.38% | 870.99 | 6096.93
4.3.2 | COMPOSIÇÃO | CCU 22.b | Projeto de Sistema Emergência - Regularização | 7813.28 | m² | 0.9 | 15.38% | 1.03 | 8047.65
4.3.3 | COMPOSIÇÃO | CCU 23.b | Projeto de Quadro Geral de Baixa Tensão e Centros de Distribuição - Regularização | 7 | und | 754.89 | 15.38% | 870.99 | 6096.93
4.3.4 | COMPOSIÇÃO | CCU 24.b | Projeto de Instalações de Iluminação e Tomadas - Regularização | 7813.28 | m² | 3.01 | 15.38% | 3.47 | 27112.07
4.3.5 | COMPOSIÇÃO | CCU 25.b | Projeto Luminotécnico de Interiores - Regularização | 7813.28 | m² | 1.54 | 15.38% | 1.77 | 13829.49
4.3.6 | COMPOSIÇÃO | CCU 25.d | Projeto Luminotécnico de Áreas Externas - Regularização | 15529.17 | m² | 0.47 | 15.38% | 0.54 | 8385.74
4.3.7 | COMPOSIÇÃO | CCU 26.b | Projeto de Rede Lógica (Cabeamento Estruturado – Voz e Dados) - Regularização | 7813.28 | m² | 1.17 | 15.38% | 1.34 | 10469.78
4.3.8 | COMPOSIÇÃO | CCU 27.b | Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) - Regularização | 7813.28 | m² | 0.64 | 15.38% | 0.73 | 5703.67
4.3.9 | COMPOSIÇÃO | CCU 28.b | Projeto de Automação, Alarme e CFTV - Regularização | 7813.28 | m² | 1.35 | 15.38% | 1.55 | 12110.56
4.3.10 | COMPOSIÇÃO | CCU 30.b | Projeto de Subestação - Regularização | 7 | und | 2233.13 | 15.38% | 2576.58 | 18036.06
4.4 |  |  | Projeto Hidrossanitário
4.4.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 31.b | Projeto de Redes de Água Fria e Esgoto Cloacal - Regularização | 7813.28 | m² | 3.56 | 15.38% | 4.1 | 32034.43
4.4.2 | COMPOSIÇÃO | CCU 32.b | Projeto de Redes de Água Pluvial e Drenagem - Regularização | 7813.28 | m² | 2.64 | 15.38% | 3.04 | 23752.35
4.4.3 | COMPOSIÇÃO | CCU 33.b | Projeto de Sistema Hidraulico de Combate a Incendio - Regularização | 7813.28 | m² | 1.86 | 15.38% | 2.14 | 16720.4
5 |  |  | Projetos Executivo e Orçamento
5.1 |  |  | Projeto Estrutural
5.1.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 16 | Projeto de Fundações | 3376.48 | m² | 8.22 | 15.38% | 9.48 | 32009.03
5.1.2 | COMPOSIÇÃO | CCU 18.a | Projeto de Estruturas Concreto Armado | 3376.48 | m² | 9.89 | 15.38% | 11.41 | 38525.62
5.1.3 | COMPOSIÇÃO | CCU 19.a | Projeto de Estruturas Metálica | 3376.48 | m² | 4.23 | 15.38% | 4.88 | 16477.22
5.2 |  |  | Projeto Elétrico
5.2.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 21.a | Projeto de Entrada Energia | 3 | und | 1226.28 | 15.38% | 1414.88 | 4244.64
5.2.2 | COMPOSIÇÃO | CCU 22.a | Projeto de Sistema Emergência | 3376.48 | m² | 1.48 | 15.38% | 1.7 | 5740.01
5.2.3 | COMPOSIÇÃO | CCU 23.a | Projeto de Quadro Geral de Baixa Tensão e Centros de Distribuição | 3 | und | 1226.28 | 15.38% | 1414.88 | 4244.64
5.2.4 | COMPOSIÇÃO | CCU 24.a | Projeto de Instalações de Iluminação e Tomadas | 3376.48 | m² | 4.98 | 15.38% | 5.74 | 19380.99
5.2.5 | COMPOSIÇÃO | CCU 25.a | Projeto Luminotécnico de Interiores | 3376.48 | m² | 2.52 | 15.38% | 2.9 | 9791.79
5.2.6 | COMPOSIÇÃO | CCU 25.c | Projeto Luminotécnico de Áreas Externas | 7397.27 | m² | 0.75 | 15.38% | 0.86 | 6361.64
5.2.7 | COMPOSIÇÃO | CCU 26.a | Projeto de Rede Lógica (Cabeamento Estruturado – Voz e Dados) | 3376.48 | m² | 1.93 | 15.38% | 2.22 | 7495.78
5.2.8 | COMPOSIÇÃO | CCU 27.a | Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) | 3376.48 | m² | 1.02 | 15.38% | 1.17 | 3950.47
5.2.9 | COMPOSIÇÃO | CCU 28.a | Projeto de Automação, Alarme e CFTV | 3376.48 | m² | 2.22 | 15.38% | 2.56 | 8643.78
5.2.10 | COMPOSIÇÃO | CCU 29 | Projeto de Energia Fotovoltaica | 3 | und | 1226.28 | 15.38% | 1414.88 | 4244.64
5.2.11 | COMPOSIÇÃO | CCU 30.a | Projeto de Subestação | 3 | und | 3689.8 | 15.38% | 4257.29 | 12771.87
5.3 |  |  | Projeto Hidrossanitário
5.3.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 31.a | Projeto de Redes de Água Fria e Esgoto Cloacal | 3376.48 | m² | 5.84 | 15.38% | 6.73 | 22723.7
5.3.2 | COMPOSIÇÃO | CCU 32.a | Projeto de Redes de Água Pluvial e Drenagem | 10773.75 | m² | 4.32 | 15.38% | 4.98 | 53653.27
5.3.3 | COMPOSIÇÃO | CCU 33.a | Projeto de Sistema Hidraulico de Combate a Incendio | 3376.48 | m² | 3 | 15.38% | 3.46 | 11682.62
5.4 |  |  | Projeto de Prevenção Contra Incêndio
5.4.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 34 | Elaboração e Aprovação do Plano e do Projeto Executivo de Prevenção e Proteção Contra Incêndios | 3376.48 | m² | 6.03 | 15.38% | 6.95 | 23466.52
5.5 |  |  | Projeto Mecânico
5.5.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 35 | Projeto de Instalações GLP | 3 | und | 1845.44 | 15.38% | 2129.26 | 6387.78
5.5.2 | COMPOSIÇÃO | CCU 36 | Projeto de Climatização e Ventilação Mecânica | 2701.184 | m² | 4.13 | 15.38% | 4.76 | 12857.62
5.5.3 | COMPOSIÇÃO | CCU 37 | Projeto de Elevadores e Plataformas Elevatórias | 1 | und | 1478.74 | 15.38% | 1706.17 | 1706.17
5.6 |  |  | Projeto de Áreas Externas
5.6.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 38 | Projeto de Pavimentações | 18341.152 | m² | 3.67 | 15.38% | 4.23 | 77583.04
5.7 |  |  | Projeto de Impermeabilização
5.7.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 39 | Projeto de Impermeabilização | 675.296 | m² | 8.69 | 15.38% | 10.02 | 6766.45
5.8 |  |  | Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro
5.8.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 40 | Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro | 11189.76 | m² | 7.83 | 15.38% | 9.03 | 101043.49
|  |  | Notas: |  |  |  |  | TOTAL | 1350742.5
ENCARGOS SOCIAIS: 111,10% horista (Não desonerado)
|  |  | DATA REFERENCIA TÉCNICA: |  |  |  |  | Porto Alegre, 09 de novembro de 2021
|  |  | SINAPI RS - set/2021 |  |  |  |  | Engº Civil Demitrio Fleck
|  |  | CREA RS - jan/2021 |  |  |  |  | CREA RS 145877
|  |  | DAER RS - mai/19 - atualizado para set/21 pelo Índice de Consultoria DNIT por: | 11.13%
|  |  | SUDECAP MG - ago/20 - atualizado para set/21 pelo Índice de Consultoria DNIT por: | 4.26%
|  |  | SICRO RS - abr/21 - atualizado para set/21 pelo Índice de Consultoria DNIT por: | 2.06%

## Composicoes
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Objeto: SERVIÇOS DE ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS ÀS LICITAÇÕES DE OBRAS DA SMED
Endereço: DIVERSOS - PORTO ALEGRE - RS
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 01 | Mobilização, Instalação e Desmobilização de equipamento de sondagem | [5 empty] | und | 557.02
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1.1 | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  | 26.38 | SINAPI | 88322 | 105.52
1.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  | 18.24 | SINAPI | 88316 | 145.92
2 | Equipamentos para sondagem a percussão | MÊS | 0.0227 |  | 679.5377 | DAER Tabela Supervisão | 3.4.4 | 15.4255
3 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO | CHP | 4 |  | 72.54 | SINAPI | 92145 | 290.16
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 02 | Deslocamento entre furos - sondagem | [5 empty] | und | 139.27
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1.1 | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 |  | 26.38 | SINAPI | 88322 | 26.38
1.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  | 18.24 | SINAPI | 88316 | 36.48
2 | Equipamentos para sondagem a percussão | MÊS | 0.0057 |  | 679.5377 | DAER Tabela Supervisão | 3.4.4 | 3.8733
3 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO | CHP | 1 |  | 72.54 | SINAPI | 92145 | 72.54
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 03 | Sondagem Percussão, incluso relatorio | [5 empty] | m | 126.19
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.04 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 5.91
2.1 | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 |  | 26.38 | SINAPI | 88322 | 21.104
2.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 |  | 18.24 | SINAPI | 88316 | 29.184
3 | Equipamentos para sondagem a percussão | MÊS | 0.0045 |  | 679.5377 | DAER Tabela Supervisão | 3.4.4 | 3.0579
4.1 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO | CHP | 0.16 |  | 72.54 | SINAPI | 92145 | 11.6064
4.2 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO | CHI | 0.64 |  | 26.15 | SINAPI | 92146 | 16.736
5 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 |  | 39.14 | SINAPI | 88597 | 31.312
6.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.0045 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.8569
6.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.0004 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 2.6947
7 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.005 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 1.2041
8.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.8 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.3111
8.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.4 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 2.2226
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 04.a | Sondagem Trado para Edificações, incluso relatorio | [5 empty] | m | 94.03
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.03 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 4.4325
2.1 | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 |  | 26.38 | SINAPI | 88322 | 15.828
2.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 |  | 18.24 | SINAPI | 88316 | 21.888
3 | Equipamentos para sondagem manual | MÊS | 0.0034 |  | 49.5084 | DAER Tabela Supervisão | 3.4.3 | 0.1683
4.1 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO | CHP | 0.12 |  | 72.54 | SINAPI | 92145 | 8.7048
4.2 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO | CHI | 0.48 |  | 26.15 | SINAPI | 92146 | 12.552
5 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 |  | 39.14 | SINAPI | 88597 | 23.484
6.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.0034 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.6475
6.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.0003 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 2.021
7 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.01 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 2.4082
8.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.6 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.2333
8.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.3 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 1.6669
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 04.b | Sondagem Trado para Pavimentos, incluso relatorio | [5 empty] | m | 643.57
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.03 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 4.4325
2.1 | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 |  | 26.38 | SINAPI | 88322 | 15.828
2.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 |  | 18.24 | SINAPI | 88316 | 21.888
3 | Equipamentos para sondagem manual | MÊS | 0.0034 |  | 49.5084 | DAER Tabela Supervisão | 3.4.3 | 0.1683
4.1 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO | CHP | 0.12 |  | 72.54 | SINAPI | 92145 | 8.7048
4.2 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO | CHI | 0.48 |  | 26.15 | SINAPI | 92146 | 12.552
5 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 |  | 39.14 | SINAPI | 88597 | 23.484
6 | Laboratorio
6.1 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 |  | 30.51 | SINAPI | 88249 | 366.12
6.2 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 |  | 30.57 | SINAPI | 88321 | 183.42
7.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.0034 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.6475
7.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.0003 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 2.021
8 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.01 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 2.4082
9.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.6 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.2333
9.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.3 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 1.6669
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 05 | Prospecção fundação | [5 empty] | und | 1236.77
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.4 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 59.1
1.2 | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 8hx1diax1func | 26.38 | SINAPI | 88322 | 211.04
1.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 8hx1diax2func | 18.24 | SINAPI | 88316 | 291.84
2.1 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO | CHP | 2 | 2h(ida+volta)x1dia | 72.54 | SINAPI | 92145 | 145.08
2.2 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO | CHI | 6 | 6hx1dia | 26.15 | SINAPI | 92146 | 156.9
3 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  | 39.14 | SINAPI | 88597 | 313.12
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.0455 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 8.6651
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.0038 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 25.6005
5 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0004 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.0963
6.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 8 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 3.1112
6.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 4 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 22.226
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 06 | Topográfico Planialtimétrico | [5 empty] | m2 | 0.9
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0005 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.0738
Em campo
2.1 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.005 | SINAPI 78472 | 14.41 | SINAPI | 88253 | 0.072
2.2 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.005 | SINAPI 78472 | 33.61 | SINAPI | 90781 | 0.168
3.1 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | CHP | 0.002 | SINAPI 78472 | 72.54 | SINAPI | 92145 | 0.145
3.2 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | CHI | 0.005 |  | 26.15 | SINAPI | 92146 | 0.1307
4 | Estação Total | MÊS | 2.8e-05 |  | 1000.0588 | DAER Tabela Supervisão | 3.2.2 | 0.028
| No escritorio | [6 empty] | 0
5 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.004 | SINAPI 78472 | 39.14 | SINAPI | 88597 | 0.1565
6.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 2.3e-05 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0043
6.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 2e-06 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.0134
7 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0004 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.0963
8.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.005 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0019
8.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0025 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.0138
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 07 | Fisico / Cadastral | [5 empty] | m2 | 2.42
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0008 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.1182
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0156 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 1.6908
2 | Veículo leve | CHP | 0.0078 |  | 32.9667 | SICRO | E9093 | 0.2571
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.001 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.2408
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 8.9e-05 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0169
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 7e-06 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.0471
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0156 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.006
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0078 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.0433
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 08.a | Perícia e Prescrição Técnica | [5 empty] | m2 | 9.85
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.004 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.591
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0159 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 1.7234
1.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0636 |  | 18.24 | SINAPI | 88316 | 1.16
1.4 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0636 |  | 30.57 | SINAPI | 88321 | 1.9442
1.5 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0636 |  | 30.51 | SINAPI | 88249 | 1.9404
2 | Veículo leve | CHP | 0.0398 |  | 32.9667 | SICRO | E9093 | 1.312
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.001 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.2408
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.000452 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.086
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 3.8e-05 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.256
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0795 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0309
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0398 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.2211
6 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 0.0001 |  | 3520.15 | SINAPI | 87322 | 0.352
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 08.b | Gerenciamento, Mobilização e Relatório dos Ensaios | [5 empty] | und | 6214.45
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 3 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 443.25
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 3251.7
1.4 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 |  | 30.57 | SINAPI | 88321 | 917.1
1.5 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 |  | 30.51 | SINAPI | 88249 | 915.3
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 1 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 240.82
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.3409 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 64.9221
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.0284 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 191.3304
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 60 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 23.334
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 30 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 166.695
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 08.c | Resistividade | [5 empty] | und | 206.53
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 52.0272
1.2 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.4 |  | 30.57 | SINAPI | 88321 | 73.368
1.3 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.4 |  | 30.51 | SINAPI | 88249 | 73.224
2 | Veículo leve | CHP | 0.24 |  | 32.9667 | SICRO | E9093 | 7.912
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 08.d | Esclerometria | [5 empty] | und | 103.26
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 26.0136
1.2 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 |  | 30.57 | SINAPI | 88321 | 36.684
1.3 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 |  | 30.51 | SINAPI | 88249 | 36.612
2 | Veículo leve | CHP | 0.12 |  | 32.9667 | SICRO | E9093 | 3.956
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 08.e | Ultrassom | [5 empty] | und | 154.89
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 39.0204
1.2 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 |  | 30.57 | SINAPI | 88321 | 55.026
1.3 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 |  | 30.51 | SINAPI | 88249 | 54.918
2 | Veículo leve | CHP | 0.18 |  | 32.9667 | SICRO | E9093 | 5.934
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 08.f | Profundidade de carbonatação | [5 empty] | und | 258.16
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 65.034
1.2 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 |  | 30.57 | SINAPI | 88321 | 91.71
1.3 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 |  | 30.51 | SINAPI | 88249 | 91.53
2 | Veículo leve | CHP | 0.3 |  | 32.9667 | SICRO | E9093 | 9.89
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 08.g | Concentração de cloretos | [5 empty] | und | 172.1
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 43.356
1.2 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  | 30.57 | SINAPI | 88321 | 61.14
1.3 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  | 30.51 | SINAPI | 88249 | 61.02
2 | Veículo leve | CHP | 0.2 |  | 32.9667 | SICRO | E9093 | 6.5933
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 08.h | Porosidade | [5 empty] | und | 172.1
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 43.356
1.2 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  | 30.57 | SINAPI | 88321 | 61.14
1.3 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  | 30.51 | SINAPI | 88249 | 61.02
2 | Veículo leve | CHP | 0.2 |  | 32.9667 | SICRO | E9093 | 6.5933
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 08.i | Extração Corpo de Prova e Ensaio de Resistencia a Compressão | [5 empty] | und | 330.14
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM | UND | 1 |  | 120.33 | SINAPI | 90441 | 120.33
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 39.0204
2.2 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | SINAPI 74022/030 | 30.57 | SINAPI | 88321 | 55.026
2.3 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.6 | SINAPI 74022/030 | 30.51 | SINAPI | 88249 | 109.836
3 | Veículo leve | CHP | 0.18 |  | 32.9667 | SICRO | E9093 | 5.934
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 08.j | Reação álcalis-agregado | [5 empty] | und | 172.1
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 43.356
1.2 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  | 30.57 | SINAPI | 88321 | 61.14
1.3 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  | 30.51 | SINAPI | 88249 | 61.02
2 | Veículo leve | CHP | 0.2 |  | 32.9667 | SICRO | E9093 | 6.5933
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 08.k | Pacometria | [5 empty] | und | 103.26
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 26.0136
1.2 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 |  | 30.57 | SINAPI | 88321 | 36.684
1.3 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 |  | 30.51 | SINAPI | 88249 | 36.612
2 | Veículo leve | CHP | 0.12 |  | 32.9667 | SICRO | E9093 | 3.956
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 08.l | Potencial de Corrosão | [5 empty] | und | 258.16
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 65.034
1.2 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 |  | 30.57 | SINAPI | 88321 | 91.71
1.3 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 |  | 30.51 | SINAPI | 88249 | 91.53
2 | Veículo leve | CHP | 0.3 |  | 32.9667 | SICRO | E9093 | 9.89
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 09 | Diretrizes de Regularização e Licenciamento | [5 empty] | und | 2110.47
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.9 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 132.975
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 1951.02
3 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.1023 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 19.4823
4 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 18 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 7.0002
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 10 | Cadastro Redes de abastecimento e de infraestrutura (DEP/DMAE/PROCEMPA/CEEE) | [5 empty] | und | 3202.49
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 1.575 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 232.7062
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 2276.19
1.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.5 |  | 18.24 | SINAPI | 88316 | 191.52
2 | Veículo leve | CHP | 10.5 |  | 32.9667 | SICRO | E9093 | 346.1503
3.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.1193 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 22.7198
3.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.0099 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 66.6961
4.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 21 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 8.1669
4.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 10.5 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 58.3432
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 11.a | Laudo Técnico - Estrutura | [5 empty] | m2 | 2.15
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0008 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.1182
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0159 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 1.7234
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.001 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.2408
4 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 9e-05 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0171
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0159 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0061
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Colorida | UND | 0.008 |  | 6.6678 | DAER Tabela Supervisão | 7.04 | 0.0533
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 11.b | Laudo Técnico - Alvenarias / Fechamentos | [5 empty] | m2 | 2.15
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0008 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.1182
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0159 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 1.7234
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.001 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.2408
4 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 9e-05 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0171
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0159 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0061
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Colorida | UND | 0.008 |  | 6.6678 | DAER Tabela Supervisão | 7.04 | 0.0533
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 11.c | Laudo Técnico - Cobertura | [5 empty] | m2 | 2.15
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0008 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.1182
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0159 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 1.7234
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.001 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.2408
4 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 9e-05 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0171
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0159 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0061
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Colorida | UND | 0.008 |  | 6.6678 | DAER Tabela Supervisão | 7.04 | 0.0533
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 11.d | Laudo Técnico - Hidrossanitário | [5 empty] | m2 | 2.15
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0008 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.1182
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0159 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 1.7234
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.001 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.2408
4 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 9e-05 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0171
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0159 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0061
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Colorida | UND | 0.008 |  | 6.6678 | DAER Tabela Supervisão | 7.04 | 0.0533
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 11.e | Laudo Técnico - Elétrico | [5 empty] | m2 | 2.15
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0008 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.1182
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0159 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 1.7234
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.001 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.2408
4 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 9e-05 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0171
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0159 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0061
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Colorida | UND | 0.008 |  | 6.6678 | DAER Tabela Supervisão | 7.04 | 0.0533
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 12 | Estudo de Viabilidade Urbanística | [5 empty] | m2 | 1.85
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0008 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.1182
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0159 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 1.7234
3 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 9e-05 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0171
4 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0008 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0003
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 13 | Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) | [5 empty] | m2 | 2.63
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0013 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.192
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 0.3251
3.1 | Engenheiro Florestal Médio | H | 0.008 |  | 114.0777 | DAER Tabela Supervisão | 1.33 | 0.9126
3.2 | Encargos Complementares (Eng. Florestal) | H | 0.008 |  | 2.28 | SINAPI | 90778-2707 | 0.0182
4.1 | Geólogo Médio ou Eng° Geotécnico | H | 0.004 |  | 114.0776 | DAER Tabela Supervisão | 1.40 | 0.4563
4.2 | Encargos Complementares (Eng. Geotecnico) | H | 0.004 |  | 2.28 | SINAPI | 90778-2707 | 0.0091
5.1 | Biólogo | H | 0.004 |  | 63.0528 | DAER Tabela Supervisão | 1.13 | 0.2522
5.2 | Encargos Complementares (Biologo) | H | 0.004 |  | 2.28 | SINAPI | 90778-2707 | 0.0091
6.1 | Sociólogo | H | 0.002 |  | 37.0736 | DAER Tabela Supervisão | 1.57 | 0.0741
6.2 | Encargos Complementares (Sociologo) | H | 0.002 |  | 1.38 | SINAPI | 90775-2358 | 0.0027
7.1 | Geógrafo | H | 0.002 |  | 90.4578 | DAER Tabela Supervisão | 1.38 | 0.1809
7.2 | Encargos Complementares (Geografo) | H | 0.002 |  | 1.38 | SINAPI | 90775-2358 | 0.0027
8.1 | Economista | H | 0.002 |  | 75.2321 | DAER Tabela Supervisão | 1.20 | 0.1504
8.2 | Encargos Complementares (Economista) | H | 0.002 |  | 1.38 | SINAPI | 90775-2358 | 0.0027
9 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.000142 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.027
10 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.05 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0194
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 14 | Laudo de Cobertura Vegetal | [5 empty] | m2 | 2.44
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0008 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.1182
2.1 | Engenheiro Florestal Médio | H | 0.0161 |  | 114.0776 | DAER Tabela Supervisão | 1.33 | 1.8366
2.2 | Encargos Complementares (Eng. Florestal) | H | 0.0161 |  | 2.28 | SINAPI | 90778-2707 | 0.0367
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0018 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.4334
4 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 9.1e-05 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0173
5 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0161 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0062
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 15 | Consulta Potencial Arqueológico | [5 empty] | und | 1461.62
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.9 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 132.975
2.1 | Arqueólogo Médio | H | 18 |  | 70.0628 | DAER Tabela Supervisão | 1.5 | 1261.1304
2.2 | Encargos Complementares (Arqueólogo) | H | 18 |  | 2.28 | SINAPI | 90778-2707 | 41.04
3 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.1023 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 19.4823
4 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 18 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 7.0002
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 16 | Projeto de Fundações | [5 empty] | m2 | 8.22
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0033 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.4875
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0658 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 7.132
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0005 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.1204
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.000374 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0712
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 3.1e-05 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.2088
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0658 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0255
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0329 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.1828
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 17 | Projeto de Arquitetura - Regularização | [5 empty] | m2 | 11.86
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0048 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.7092
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0953 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 10.3295
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0005 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.1204
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.000541 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.103
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 4.5e-05 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.3031
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0953 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.037
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0477 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.265
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 18.a | Projeto de Estruturas Concreto Armado | [5 empty] | m2 | 9.89
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.004 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.591
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0793 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 8.5953
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0005 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.1204
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.000451 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0858
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 3.8e-05 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.256
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0793 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0308
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0397 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.2205
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 18.b | Projeto de Estruturas Concreto Armado | [5 empty] | m2 | 5.99
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0024 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.3546
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0476 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 5.1593
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0005 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.1204
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.00027 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0514
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 2.3e-05 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.1549
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0476 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0185
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0238 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.1322
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 19.a | Projeto de Estruturas Metálica | [5 empty] | m2 | 4.23
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0017 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.2511
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0333 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 3.6093
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0005 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.1204
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.000189 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0359
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 1.6e-05 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.1077
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0333 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0129
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0167 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.0927
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 19.b | Projeto de Estruturas Metálica | [5 empty] | m2 | 2.58
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.001 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.1477
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 2.1678
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0005 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.1204
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.000114 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0217
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 9e-06 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.0606
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.02 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0077
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.01 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.0555
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 20 | Projeto de Estruturas Madeira - Regularização | [5 empty] | m2 | 4.23
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0017 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.2511
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0333 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 3.6093
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0005 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.1204
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.000189 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0359
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 1.6e-05 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.1077
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0333 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0129
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0167 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.0927
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 21.a | Projeto de Entrada Energia | [5 empty] | und | 1226.28
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.55 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 81.2625
2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11 |  | 92.28 | SINAPI | 91677 | 1015.08
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.2 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 48.164
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.0625 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 11.9027
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.0052 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 35.0323
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 11 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 4.2779
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 5.5 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 30.5607
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 21.b | Projeto de Entrada Energia - Regularização | [5 empty] | und | 754.89
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.33 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 48.7575
2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.6 |  | 92.28 | SINAPI | 91677 | 609.048
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.2 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 48.164
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.0375 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 7.1416
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.0031 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 20.8846
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 6.6 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 2.5667
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 3.3 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 18.3364
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 22.a | Projeto de Sistema Emergência | [5 empty] | m2 | 1.48
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0007 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.1034
2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0134 |  | 92.28 | SINAPI | 91677 | 1.2365
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0002 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.0481
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 7.6e-05 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0144
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 6e-06 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.0404
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0134 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0052
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0067 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.0372
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 22.b | Projeto de Sistema Emergência - Regularização | [5 empty] | m2 | 0.9
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0004 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.0591
2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.008 |  | 92.28 | SINAPI | 91677 | 0.7382
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0002 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.0481
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 4.5e-05 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0085
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 4e-06 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.0269
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.008 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0031
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.004 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.0222
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 23.a | Projeto de Quadro Geral de Baixa Tensão e Centros de Distribuição | [5 empty] | und | 1226.28
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.55 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 81.2625
2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11 |  | 92.28 | SINAPI | 91677 | 1015.08
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.2 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 48.164
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.0625 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 11.9027
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.0052 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 35.0323
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 11 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 4.2779
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 5.5 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 30.5607
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 23.b | Projeto de Quadro Geral de Baixa Tensão e Centros de Distribuição - Regularização | [5 empty] | und | 754.89
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.33 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 48.7575
2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.6 |  | 92.28 | SINAPI | 91677 | 609.048
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.2 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 48.164
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.0375 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 7.1416
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.0031 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 20.8846
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 6.6 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 2.5667
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 3.3 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 18.3364
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 24.a | Projeto de Instalações de Iluminação e Tomadas | [5 empty] | m2 | 4.98
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0023 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.3398
2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0461 |  | 92.28 | SINAPI | 91677 | 4.2541
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0002 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.0481
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.000262 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0498
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 2.2e-05 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.1482
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0461 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0179
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0231 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.1283
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 24.b | Projeto de Instalações de Iluminação e Tomadas - Regularização | [5 empty] | m2 | 3.01
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0014 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.2068
2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0277 |  | 92.28 | SINAPI | 91677 | 2.5561
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0002 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.0481
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.000157 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0298
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 1.3e-05 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.0875
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0277 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0107
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0139 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.0772
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 25.a | Projeto Luminotécnico de Interiores | [5 empty] | m2 | 2.52
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0012 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.1773
2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0231 |  | 92.28 | SINAPI | 91677 | 2.1316
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0002 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.0481
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.000131 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0249
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 1.1e-05 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.0741
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0231 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0089
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0116 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.0644
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 25.b | Projeto Luminotécnico de Interiores - Regularização | [5 empty] | m2 | 1.54
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0007 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.1034
2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0139 |  | 92.28 | SINAPI | 91677 | 1.2826
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0002 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.0481
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 7.9e-05 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.015
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 7e-06 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.0471
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0139 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0054
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.007 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.0388
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 25.c | Projeto Luminotécnico de Áreas Externas | [5 empty] | m2 | 0.75
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0003 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.0443
2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0067 |  | 92.28 | SINAPI | 91677 | 0.6182
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0002 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.0481
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 3.8e-05 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0072
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 3e-06 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.0202
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0067 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0026
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0034 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.0188
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 25.d | Projeto Luminotécnico de Áreas Externas - Regularização | [5 empty] | m2 | 0.47
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0002 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.0295
2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.004 |  | 92.28 | SINAPI | 91677 | 0.3691
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0002 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.0481
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 2.3e-05 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0043
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 2e-06 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.0134
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.004 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0015
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.002 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.0111
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 26.a | Projeto de Rede Lógica (Cabeamento Estruturado – Voz e Dados) | [5 empty] | m2 | 1.93
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0009 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.1329
2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0176 |  | 92.28 | SINAPI | 91677 | 1.6241
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0002 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.0481
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.0001 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.019
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 8e-06 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.0538
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0176 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0068
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0088 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.0488
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 26.b | Projeto de Rede Lógica (Cabeamento Estruturado – Voz e Dados) - Regularização | [5 empty] | m2 | 1.17
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0005 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.0738
2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0106 |  | 92.28 | SINAPI | 91677 | 0.9781
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0002 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.0481
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 6e-05 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0114
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 5e-06 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.0336
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0106 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0041
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0053 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.0294
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 27.a | Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) | [5 empty] | m2 | 1.02
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0005 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.0738
2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0091 |  | 92.28 | SINAPI | 91677 | 0.8397
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0002 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.0481
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 5.2e-05 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0099
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 4e-06 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.0269
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0091 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0035
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0046 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.0255
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 27.b | Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) - Regularização | [5 empty] | m2 | 0.64
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0003 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.0443
2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0055 |  | 92.28 | SINAPI | 91677 | 0.5075
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0002 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.0481
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 3.1e-05 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0059
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 3e-06 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.0202
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0055 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0021
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0028 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.0155
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 28.a | Projeto de Automação, Alarme e CFTV | [5 empty] | m2 | 2.22
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.001 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.1477
2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0203 |  | 92.28 | SINAPI | 91677 | 1.8732
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0002 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.0481
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.000115 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0219
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 1e-05 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.0673
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0203 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0078
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0102 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.0566
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 28.b | Projeto de Automação, Alarme e CFTV - Regularização | [5 empty] | m2 | 1.35
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0006 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.0886
2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0122 |  | 92.28 | SINAPI | 91677 | 1.1258
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0002 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.0481
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 6.9e-05 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0131
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 6e-06 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.0404
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0122 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0047
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0061 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.0338
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 29 | Projeto de Energia Fotovoltaica | [5 empty] | und | 1226.28
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.55 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 81.2625
2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11 |  | 92.28 | SINAPI | 91677 | 1015.08
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.2 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 48.164
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.0625 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 11.9027
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.0052 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 35.0323
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 11 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 4.2779
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 5.5 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 30.5607
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 30.a | Projeto de Subestação | [5 empty] | und | 3689.8
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 1.7 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 251.175
2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 34 |  | 92.28 | SINAPI | 91677 | 3137.52
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.2 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 48.164
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.1932 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 36.7936
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.0161 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 108.4655
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 34 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 13.2226
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 17 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 94.4605
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 30.b | Projeto de Subestação - Regularização | [5 empty] | und | 2233.13
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 1.02 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 150.705
2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.4 |  | 92.28 | SINAPI | 91677 | 1882.512
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.2 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 48.164
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.11591 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 22.0741
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.009659 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 65.0725
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 20.4 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 7.9335
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 10.2 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 56.6763
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 31.a | Projeto de Redes de Água Fria e Esgoto Cloacal | [5 empty] | m2 | 5.84
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0023 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.3398
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0463 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 5.0184
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0006 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.1444
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.000263 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.05
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 2.2e-05 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.1482
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0463 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.018
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0232 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.1289
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 31.b | Projeto de Redes de Água Fria e Esgoto Cloacal - Regularização | [5 empty] | m2 | 3.56
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0014 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.2068
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0278 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 3.0132
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0006 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.1444
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.000158 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.03
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 1.3e-05 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.0875
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0278 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0108
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0139 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.0772
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 32.a | Projeto de Redes de Água Pluvial e Drenagem | [5 empty] | m2 | 4.32
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0017 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.2511
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0339 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 3.6744
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0006 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.1444
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.000193 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0367
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 1.6e-05 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.1077
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0339 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0131
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.017 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.0944
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 32.b | Projeto de Redes de Água Pluvial e Drenagem - Regularização | [5 empty] | m2 | 2.64
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.001 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.1477
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0203 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 2.2003
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0006 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.1444
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.000115 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0219
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 1e-05 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.0673
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0203 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0078
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0102 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.0566
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 33.a | Projeto de Sistema Hidraulico de Combate a Incendio | [5 empty] | m2 | 3
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0012 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.1773
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0232 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 2.5146
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0006 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.1444
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.000132 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0251
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 1.1e-05 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.0741
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0232 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.009
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0116 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.0644
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 33.b | Projeto de Sistema Hidraulico de Combate a Incendio - Regularização | [5 empty] | m2 | 1.86
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0007 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.1034
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0139 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 1.5066
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0006 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.1444
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 7.9e-05 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.015
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 7e-06 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.0471
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0139 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0054
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.007 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.0388
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 34 | Elaboração e Aprovação do Plano e do Projeto Executivo de Prevenção e Proteção Contra Incêndios | [5 empty] | m2 | 6.03
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0022 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.325
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0437 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 4.7366
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0018 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.4334
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.000248 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0472
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 2.1e-05 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.1414
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0437 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0169
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Colorida | UND | 0.0219 |  | 6.6678 | DAER Tabela Supervisão | 7.04 | 0.146
6 | Taxa Corpo de Bombeiros (Analise PPCI) | UPF/RS | 0.0089 | Resol. Tecnica #5, Parte 5, Tabela 2, Anexo A - ate 999m² | 21.1581 | Secret. Fazenda RS |  | 0.1883
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 35 | Projeto de Instalações GLP | [5 empty] | und | 1845.44
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.7 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 103.425
2 | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 1517.46
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.5 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 120.41
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.079545 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 15.1488
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.006629 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 44.6595
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 14 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 5.4446
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 7 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 38.8955
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 36 | Projeto de Climatização e Ventilação Mecânica | [5 empty] | m2 | 4.13
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0016 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.2364
2 | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0324 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 3.5118
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0006 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.1444
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.000184 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.035
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 1.5e-05 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 0.101
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0324 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0126
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0162 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.09
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 37 | Projeto de Elevadores e Plataformas Elevatórias | [5 empty] | und | 1478.74
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.6 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 88.65
2 | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 1300.68
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0006 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.1444
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.068182 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 12.9848
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.005682 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 38.2795
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 12 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 4.6668
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 6 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 33.339
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 38 | Projeto de Pavimentações | [5 empty] | m2 | 3.67
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0014 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.2068
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0285 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 3.0891
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.001 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.2408
4 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.000162 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0308
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0285 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.011
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Colorida | UND | 0.0143 |  | 6.6678 | DAER Tabela Supervisão | 7.04 | 0.0953
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 39 | Projeto de Impermeabilização | [5 empty] | m2 | 8.69
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0035 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.5171
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0701 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 7.5981
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.001 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.2408
4 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.000398 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0757
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0701 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0272
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Colorida | UND | 0.0351 |  | 6.6678 | DAER Tabela Supervisão | 7.04 | 0.234
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE: | CUSTO TOTAL:
CCU 40 | Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro | [5 empty] | m2 | 7.83
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Coordenador) | H | 0.0032 | 5% | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.4728
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0631 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 6.8394
3 | Documento de Responsabilidade Técnica | UND | 0.0018 |  | 240.82 | COTAÇÃO | CREA RS | 0.4334
4 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.000359 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0683
5 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UND | 0.0631 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0245

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Objeto: SERVIÇOS DE ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS ÀS LICITAÇÕES DE OBRAS DA SMED
Endereço: DIVERSOS - PORTO ALEGRE - RS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | TOTAL ACUM.
|  |  | R$ | Quant. | R$ | Quant. | R$ | Quant. | R$ | Quant. | R$ | Quant. | R$ | Quant. | R$ | Quant. | R$ | Quant. | R$ | Quant. | R$ | Quant. | R$ | Quant. | R$ | Quant. | R$ | Quant.
1 | Levantamentos
1.1 | Investigações Geotécnicas
1.1.1 | Mobilização, Instalação e Desmobilização de equipamento de sondagem | 642.68 | [6 empty] | 642.68 | 1 |  |  |  |  | 1285.36 | 2 |  |  |  |  | 1285.36 | 2 |  |  |  |  | 3213.4 | 5
1.1.2 | Deslocamento entre furos - sondagem | 160.68 | [6 empty] | 321.36 | 2 |  |  |  |  | 642.72 | 4 |  |  |  |  | 642.72 | 4 |  |  |  |  | 1606.8 | 10
1.1.3 | Sondagem Percussão, incluso relatorio | 145.59 | [6 empty] | 3494.16 | 24 |  |  |  |  | 6988.32 | 48 |  |  |  |  | 6988.32 | 48 |  |  |  |  | 17470.8 | 120
1.1.4 | Sondagem Trado para Edificações, incluso relatorio | 108.49 | [6 empty] | 216.98 | 2 |  |  |  |  | 433.96 | 4 |  |  |  |  | 433.96 | 4 |  |  |  |  | 1084.9 | 10
1.1.5 | Sondagem Trado para Pavimentos, incluso relatorio | 742.55 | [6 empty] | 2970.2 | 4 |  |  |  |  | 5940.4 | 8 |  |  |  |  | 5940.4 | 8 |  |  |  |  | 14851 | 20
1.1.6 | Prospecção Fundação | 1426.98 | 5707.92 | 4 |  |  | 5707.92 | 4 |  |  |  |  | 5707.92 | 4 |  |  |  |  | 5707.92 | 4 | [6 empty] | 22831.68 | 16
1.2 | Topográfico Planialtimétrico | 1.03 | [6 empty] | 3852.2 | 3740 |  |  |  |  | 2884 | 2800 |  |  |  |  | 4360.76 | 4233.75 |  |  |  |  | 11096.96 | 10773.75
1.3 | Fisico / Cadastral | 2.79 | 4724.86 | 1693.5 |  |  | 4533.24 | 1624.82 |  |  |  |  | 7845.42 | 2811.98 |  |  |  |  | 4695.51 | 1682.98 | [6 empty] | 21799.03 | 7813.28
1.4 | Inspeções e Avaliações das Instalações Existentes
1.4.1 | Perícia e Prescrição Técnica | 11.36 | 19238.16 | 1693.5 |  |  | 18457.95 | 1624.82 |  |  |  |  | 31944.09 | 2811.98 |  |  |  |  | 19118.65 | 1682.98 | [6 empty] | 88758.85 | 7813.28
1.4.2 | Ensaios e Prospecções Auxiliares
1.4.2.1 | Gerenciamento, Mobilização e Relatório dos Ensaios | 7170.23 | 7170.23 | 1 |  |  | 14340.46 | 2 |  |  |  |  | 14340.46 | 2 |  |  |  |  | 14340.46 | 2 | [6 empty] | 50191.61 | 7
1.4.2.2 | Resistividade | 238.29 | 714.87 | 3 |  |  | 1429.74 | 6 |  |  |  |  | 1429.74 | 6 |  |  |  |  | 1429.74 | 6 | [6 empty] | 5004.09 | 21
1.4.2.3 | Esclerometria | 119.14 | 476.56 | 4 |  |  | 953.12 | 8 |  |  |  |  | 953.12 | 8 |  |  |  |  | 953.12 | 8 | [6 empty] | 3335.92 | 28
1.4.2.4 | Ultrassom | 178.71 | 178.71 | 1 |  |  | 357.42 | 2 |  |  |  |  | 357.42 | 2 |  |  |  |  | 357.42 | 2 | [6 empty] | 1250.97 | 7
1.4.2.5 | Profundidade de carbonatação | 297.86 | 595.72 | 2 |  |  | 1191.44 | 4 |  |  |  |  | 1191.44 | 4 |  |  |  |  | 1191.44 | 4 | [6 empty] | 4170.04 | 14
1.4.2.6 | Concentração de cloretos | 198.56 | 397.12 | 2 |  |  | 794.24 | 4 |  |  |  |  | 794.24 | 4 |  |  |  |  | 794.24 | 4 | [6 empty] | 2779.84 | 14
1.4.2.7 | Porosidade | 198.56 | 397.12 | 2 |  |  | 794.24 | 4 |  |  |  |  | 794.24 | 4 |  |  |  |  | 794.24 | 4 | [6 empty] | 2779.84 | 14
1.4.2.8 | Extração Corpo de Prova e Ensaio de Resistencia a Compressão | 380.91 | 761.82 | 2 |  |  | 1523.64 | 4 |  |  |  |  | 1523.64 | 4 |  |  |  |  | 1523.64 | 4 | [6 empty] | 5332.74 | 14
1.4.2.9 | Reação álcalis-agregado | 198.56 | 397.12 | 2 |  |  | 794.24 | 4 |  |  |  |  | 794.24 | 4 |  |  |  |  | 794.24 | 4 | [6 empty] | 2779.84 | 14
1.4.2.10 | Pacometria | 119.14 | 714.84 | 6 |  |  | 1429.68 | 12 |  |  |  |  | 1429.68 | 12 |  |  |  |  | 1429.68 | 12 | [6 empty] | 5003.88 | 42
1.4.2.11 | Potencial de Corrosão | 297.86 | 297.86 | 1 |  |  | 595.72 | 2 |  |  |  |  | 595.72 | 2 |  |  |  |  | 595.72 | 2 | [6 empty] | 2085.02 | 7
1.5 | Diretrizes de Regularização e Licenciamento | 2435.06 | [6 empty] | 2435.06 | 1 |  |  |  |  | 2435.06 | 1 |  |  |  |  | 2435.06 | 1 |  |  |  |  | 7305.18 | 3
1.6 | Cadastro Redes de Abastecimento e de Infraestrutura (DEP/DMAE/PROCEMPA/CEEE) | 3695.03 | [6 empty] | 3695.03 | 1 |  |  |  |  | 3695.03 | 1 |  |  |  |  | 3695.03 | 1 |  |  |  |  | 11085.09 | 3
2 | Laudo Técnico
2.1 | Laudo Técnico - Estrutura | 2.48 |  |  | 4199.88 | 1693.5 |  |  | 4029.55 | 1624.82 |  |  |  |  | 6973.71 | 2811.98 |  |  |  |  | 4173.79 | 1682.98 |  |  |  |  | 19376.93 | 7813.28
2.2 | Laudo Técnico - Alvenarias / Fechamentos | 2.48 |  |  | 4199.88 | 1693.5 |  |  | 4029.55 | 1624.82 |  |  |  |  | 6973.71 | 2811.98 |  |  |  |  | 4173.79 | 1682.98 |  |  |  |  | 19376.93 | 7813.28
2.3 | Laudo Técnico - Cobertura | 2.48 |  |  | 4199.88 | 1693.5 |  |  | 4029.55 | 1624.82 |  |  |  |  | 6973.71 | 2811.98 |  |  |  |  | 4173.79 | 1682.98 |  |  |  |  | 19376.93 | 7813.28
2.4 | Laudo Técnico - Hidrossanitário | 2.48 |  |  | 4199.88 | 1693.5 |  |  | 4029.55 | 1624.82 |  |  |  |  | 6973.71 | 2811.98 |  |  |  |  | 4173.79 | 1682.98 |  |  |  |  | 19376.93 | 7813.28
2.5 | Laudo Técnico - Elétrico | 2.48 |  |  | 4199.88 | 1693.5 |  |  | 4029.55 | 1624.82 |  |  |  |  | 6973.71 | 2811.98 |  |  |  |  | 4173.79 | 1682.98 |  |  |  |  | 19376.93 | 7813.28
3 | Solicitações Legais e Licenciamento
3.1 | Estudo de Viabilidade Urbanística | 2.13 | [8 empty] | 1202.38 | 564.5 |  |  |  |  | 2382.36 | 1118.48 |  |  |  |  | 3607.15 | 1693.5 |  |  | 7191.89 | 3376.48
3.2 | Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) | 3.03 | [8 empty] | 11332.2 | 3740 |  |  |  |  | 8484 | 2800 |  |  |  |  | 12828.26 | 4233.75 |  |  | 32644.46 | 10773.75
3.3 | Laudo de Cobertura Vegetal | 2.81 | [8 empty] | 8923.15 | 3175.5 |  |  |  |  | 4725.07 | 1681.52 |  |  |  |  | 7138.1 | 2540.25 |  |  | 20786.32 | 7397.27
3.4 | Consulta Potencial Arqueológico | 1686.41 | [8 empty] | 1686.41 | 1 |  |  |  |  | 1686.41 | 1 |  |  |  |  | 1686.41 | 1 |  |  | 5059.23 | 3
4 | Projetos de Regularizações Legais e Normativas
4.1 | Projeto de Arquitetura
4.1.1 | Projeto de Arquitetura - Regularização | 13.68 |  |  |  |  | 23167.08 | 1693.5 |  |  | 22227.53 | 1624.82 |  |  |  |  | 38467.88 | 2811.98 |  |  |  |  | 23023.16 | 1682.98 |  |  | 106885.65 | 7813.28
4.2 | Projeto Estrutural
4.2.1 | Projeto de Estruturas Concreto Armado - Regularização | 6.91 |  |  |  |  | 11702.08 | 1693.5 |  |  | 11227.5 | 1624.82 |  |  |  |  | 19430.78 | 2811.98 |  |  |  |  | 11629.39 | 1682.98 |  |  | 53989.75 | 7813.28
4.2.2 | Projeto de Estruturas Metálica - Regularização | 2.97 |  |  |  |  | 5029.69 | 1693.5 |  |  | 4825.71 | 1624.82 |  |  |  |  | 8351.58 | 2811.98 |  |  |  |  | 4998.45 | 1682.98 |  |  | 23205.43 | 7813.28
4.2.3 | Projeto de Estruturas Madeira - Regularização | 4.88 |  |  |  |  | 8264.28 | 1693.5 |  |  | 7929.12 | 1624.82 |  |  |  |  | 13722.46 | 2811.98 |  |  |  |  | 8212.94 | 1682.98 |  |  | 38128.8 | 7813.28
4.3 | Projeto Elétrico
4.3.1 | Projeto de Entrada Energia - Regularização | 870.99 |  |  |  |  | 870.99 | 1 |  |  | 1741.98 | 2 |  |  |  |  | 1741.98 | 2 |  |  |  |  | 1741.98 | 2 |  |  | 6096.93 | 7
4.3.2 | Projeto de Sistema Emergência - Regularização | 1.03 |  |  |  |  | 1744.3 | 1693.5 |  |  | 1673.56 | 1624.82 |  |  |  |  | 2896.33 | 2811.98 |  |  |  |  | 1733.46 | 1682.98 |  |  | 8047.65 | 7813.28
4.3.3 | Projeto de Quadro Geral de Baixa Tensão e Centros de Distribuição - Regularização | 870.99 |  |  |  |  | 870.99 | 1 |  |  | 1741.98 | 2 |  |  |  |  | 1741.98 | 2 |  |  |  |  | 1741.98 | 2 |  |  | 6096.93 | 7
4.3.4 | Projeto de Instalações de Iluminação e Tomadas - Regularização | 3.47 |  |  |  |  | 5876.44 | 1693.5 |  |  | 5638.12 | 1624.82 |  |  |  |  | 9757.57 | 2811.98 |  |  |  |  | 5839.94 | 1682.98 |  |  | 27112.07 | 7813.28
4.3.5 | Projeto Luminotécnico de Interiores - Regularização | 1.77 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5873.42 | 3318.32 |  |  |  |  | 4977.2 | 2811.98 |  |  |  |  | 2978.87 | 1682.98 |  |  | 13829.49 | 7813.28
4.3.6 | Projeto Luminotécnico de Áreas Externas - Regularização | 0.54 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3090 | 5722.23 |  |  |  |  | 2525.45 | 4676.77 |  |  |  |  | 2770.29 | 5130.17 |  |  | 8385.74 | 15529.17
4.3.7 | Projeto de Rede Lógica (Cabeamento Estruturado – Voz e Dados) - Regularização | 1.34 |  |  |  |  | 2269.29 | 1693.5 |  |  | 2177.25 | 1624.82 |  |  |  |  | 3768.05 | 2811.98 |  |  |  |  | 2255.19 | 1682.98 |  |  | 10469.78 | 7813.28
4.3.8 | Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) - Regularização | 0.73 |  |  |  |  | 1236.25 | 1693.5 |  |  | 1186.11 | 1624.82 |  |  |  |  | 2052.74 | 2811.98 |  |  |  |  | 1228.57 | 1682.98 |  |  | 5703.67 | 7813.28
4.3.9 | Projeto de Automação, Alarme e CFTV - Regularização | 1.55 |  |  |  |  | 2624.92 | 1693.5 |  |  | 2518.47 | 1624.82 |  |  |  |  | 4358.56 | 2811.98 |  |  |  |  | 2608.61 | 1682.98 |  |  | 12110.56 | 7813.28
4.3.10 | Projeto de Subestação - Regularização | 2576.58 |  |  |  |  | 2576.58 | 1 |  |  | 5153.16 | 2 |  |  |  |  | 5153.16 | 2 |  |  |  |  | 5153.16 | 2 |  |  | 18036.06 | 7
4.4 | Projeto Hidrossanitário
4.4.1 | Projeto de Redes de Água Fria e Esgoto Cloacal - Regularização | 4.1 |  |  |  |  | 6943.35 | 1693.5 |  |  | 6661.76 | 1624.82 |  |  |  |  | 11529.11 | 2811.98 |  |  |  |  | 6900.21 | 1682.98 |  |  | 32034.43 | 7813.28
4.4.2 | Projeto de Redes de Água Pluvial e Drenagem - Regularização | 3.04 |  |  |  |  | 5148.24 | 1693.5 |  |  | 4939.45 | 1624.82 |  |  |  |  | 8548.41 | 2811.98 |  |  |  |  | 5116.25 | 1682.98 |  |  | 23752.35 | 7813.28
4.4.3 | Projeto de Sistema Hidraulico de Combate a Incendio - Regularização | 2.14 |  |  |  |  | 3624.09 | 1693.5 |  |  | 3477.11 | 1624.82 |  |  |  |  | 6017.63 | 2811.98 |  |  |  |  | 3601.57 | 1682.98 |  |  | 16720.4 | 7813.28
5 | Projetos Executivo e Orçamento
5.1 | Projeto Estrutural
5.1.1 | Projeto de Fundações | 9.48 | [10 empty] | 5351.46 | 564.5 |  |  |  |  | 10603.19 | 1118.48 |  |  |  |  | 16054.38 | 1693.5 | 32009.03 | 3376.48
5.1.2 | Projeto de Estruturas Concreto Armado | 11.41 | [10 empty] | 6440.94 | 564.5 |  |  |  |  | 12761.85 | 1118.48 |  |  |  |  | 19322.83 | 1693.5 | 38525.62 | 3376.48
5.1.3 | Projeto de Estruturas Metálica | 4.88 | [10 empty] | 2754.76 | 564.5 |  |  |  |  | 5458.18 | 1118.48 |  |  |  |  | 8264.28 | 1693.5 | 16477.22 | 3376.48
5.2 | Projeto Elétrico
5.2.1 | Projeto de Entrada Energia | 1414.88 | [10 empty] | 1414.88 | 1 |  |  |  |  | 1414.88 | 1 |  |  |  |  | 1414.88 | 1 | 4244.64 | 3
5.2.2 | Projeto de Sistema Emergência | 1.7 | [10 empty] | 959.65 | 564.5 |  |  |  |  | 1901.41 | 1118.48 |  |  |  |  | 2878.95 | 1693.5 | 5740.01 | 3376.48
5.2.3 | Projeto de Quadro Geral de Baixa Tensão e Centros de Distribuição | 1414.88 | [10 empty] | 1414.88 | 1 |  |  |  |  | 1414.88 | 1 |  |  |  |  | 1414.88 | 1 | 4244.64 | 3
5.2.4 | Projeto de Instalações de Iluminação e Tomadas | 5.74 | [10 empty] | 3240.23 | 564.5 |  |  |  |  | 6420.07 | 1118.48 |  |  |  |  | 9720.69 | 1693.5 | 19380.99 | 3376.48
5.2.5 | Projeto Luminotécnico de Interiores | 2.9 | [10 empty] | 1637.05 | 564.5 |  |  |  |  | 3243.59 | 1118.48 |  |  |  |  | 4911.15 | 1693.5 | 9791.79 | 3376.48
5.2.6 | Projeto Luminotécnico de Áreas Externas | 0.86 | [10 empty] | 2730.93 | 3175.5 |  |  |  |  | 1446.1 | 1681.52 |  |  |  |  | 2184.61 | 2540.25 | 6361.64 | 7397.27
5.2.7 | Projeto de Rede Lógica (Cabeamento Estruturado – Voz e Dados) | 2.22 | [10 empty] | 1253.19 | 564.5 |  |  |  |  | 2483.02 | 1118.48 |  |  |  |  | 3759.57 | 1693.5 | 7495.78 | 3376.48
5.2.8 | Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) | 1.17 | [10 empty] | 660.46 | 564.5 |  |  |  |  | 1308.62 | 1118.48 |  |  |  |  | 1981.39 | 1693.5 | 3950.47 | 3376.48
5.2.9 | Projeto de Automação, Alarme e CFTV | 2.56 | [10 empty] | 1445.12 | 564.5 |  |  |  |  | 2863.3 | 1118.48 |  |  |  |  | 4335.36 | 1693.5 | 8643.78 | 3376.48
5.2.10 | Projeto de Energia Fotovoltaica | 1414.88 | [10 empty] | 1414.88 | 1 |  |  |  |  | 1414.88 | 1 |  |  |  |  | 1414.88 | 1 | 4244.64 | 3
5.2.11 | Projeto de Subestação | 4257.29 | [10 empty] | 4257.29 | 1 |  |  |  |  | 4257.29 | 1 |  |  |  |  | 4257.29 | 1 | 12771.87 | 3
5.3 | Projeto Hidrossanitário
5.3.1 | Projeto de Redes de Água Fria e Esgoto Cloacal | 6.73 | [10 empty] | 3799.08 | 564.5 |  |  |  |  | 7527.37 | 1118.48 |  |  |  |  | 11397.25 | 1693.5 | 22723.7 | 3376.48
5.3.3 | Projeto de Sistema Hidraulico de Combate a Incendio | 4.98 | [10 empty] | 18625.2 | 3740 |  |  |  |  | 13944 | 2800 |  |  |  |  | 21084.07 | 4233.75 | 53653.27 | 10773.75
5.3.2 | Projeto de Redes de Água Pluvial e Drenagem | 3.46 | [10 empty] | 1953.17 | 564.5 |  |  |  |  | 3869.94 | 1118.48 |  |  |  |  | 5859.51 | 1693.5 | 11682.62 | 3376.48
5.4 | Projeto de Prevenção Contra Incêndio
5.4.1 | Elaboração e Aprovação do Plano e do Projeto Executivo de Prevenção e Proteção Contra Incêndios | 6.95 | [10 empty] | 3923.27 | 564.5 |  |  |  |  | 7773.43 | 1118.48 |  |  |  |  | 11769.82 | 1693.5 | 23466.52 | 3376.48
5.5 | Projeto Mecânico
5.5.1 | Projeto de Instalações GLP | 2129.26 | [10 empty] | 2129.26 | 1 |  |  |  |  | 2129.26 | 1 |  |  |  |  | 2129.26 | 1 | 6387.78 | 3
5.5.2 | Projeto de Climatização e Ventilação Mecânica | 4.76 | [10 empty] | 2149.61 | 451.6 |  |  |  |  | 4259.17 | 894.784 |  |  |  |  | 6448.84 | 1354.8 | 12857.62 | 2701.184
5.5.3 | Projeto de Elevadores e Plataformas Elevatórias | 1706.17 | [22 empty] | 1706.17 | 1 | 1706.17 | 1
5.6 | Projeto de Áreas Externas
5.6.1 | Projeto de Pavimentações | 4.23 |  |  |  |  | 8596.2 | 2032.2 |  |  | 10767.82 | 2545.584 | 10745.89 | 2540.4 |  |  | 15826.18 | 3741.416 | 5690.26 | 1345.216 |  |  | 17360.49 | 4104.136 | 8596.2 | 2032.2 | 77583.04 | 18341.152
5.7 | Projeto de Impermeabilização
5.7.1 | Projeto de Impermeabilização | 10.02 | [10 empty] | 1131.25 | 112.9 |  |  |  |  | 2241.43 | 223.696 |  |  |  |  | 3393.77 | 338.7 | 6766.45 | 675.296
5.8 | Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro
5.8.1 | Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro | 9.03 |  |  |  |  | 15292.3 | 1693.5 |  |  | 14672.12 | 1624.82 | 5097.43 | 564.5 |  |  | 25392.17 | 2811.98 | 10099.87 | 1118.48 |  |  | 15197.3 | 1682.98 | 15292.3 | 1693.5 | 101043.49 | 11189.76
| Total Mensal |  | 41772.91 |  | 20999.4 |  | 158740.12 |  | 37775.42 |  | 140666.31 |  | 154231.25 |  | 59173.4 |  | 203537.06 |  | 168252.01 |  | 46650.56 |  | 149351.73 |  | 169592.33 |  | 1350742.5
|  |  | 3.093% |  | 1.555% |  | 11.75% |  | 2.797% |  | 10.41% |  | 11.42% |  | 4.381% |  | 15.07% |  | 12.46% |  | 3.454% |  | 11.06% |  | 12.56%
| Total Acumulado |  | 41772.91 |  | 62772.31 |  | 221512.43 |  | 259287.85 |  | 399954.16 |  | 554185.41 |  | 613358.81 |  | 816895.87 |  | 985147.88 |  | 1031798.44 |  | 1181150.17 |  | 1350742.5
|  |  | 3.093% |  | 4.647% |  | 16.4% |  | 19.2% |  | 29.61% |  | 41.03% |  | 45.41% |  | 60.48% |  | 72.93% |  | 76.39% |  | 87.44% |  | 100%

## Quantitativo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Objeto: SERVIÇOS DE ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS ÀS LICITAÇÕES DE OBRAS DA SMED
Endereço: DIVERSOS - PORTO ALEGRE - RS
QUANTITATIVO
Escola |  | TIPO | AREA EDIFICAÇÃO (m2) | AREA CERCAMENTO (m2)
EMEI | Creche Clara Nunes | A | 506.34 | 1322
EMEI | Colinas da Baltazar | B | 1118.48 | 2800
EMEI | Jardim Leopoldina II | B | 1118.48 | 3484.8
EMEI | Moradas da Hípica | B | 1118.48 | 3255
EMEI | Raul Cauduro | B | 1118.48 | 5238.15
EMEI | Irmãos Maristas | C | 564.5 | 3740
EMEI | Jardim Urubatã | C | 564.5 | 1575
EMEF | São Pedro |  | 1693.5 | 4233.75
EMEF | Morro da Curz |  | 1693.5 | 4233.75
EMEF | Villa Lobos |  | 1693.5 | 4233.75
| TOTAL |  | 11189.76 | 34116.2

## Curva ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Objeto: SERVIÇOS DE ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS COMPLEMENTARES, NECESSÁRIOS ÀS LICITAÇÕES DE OBRAS DA SMED
Endereço: DIVERSOS - PORTO ALEGRE - RS
CURVA ABC
DESCRIÇÃO SERVIÇO | PREÇO TOTAL | % SOBRE TOTAL | % ACUMULADO
Projeto de Arquitetura - Regularização | 106885.65 | 7.913% | 7.913%
Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro | 101043.49 | 7.481% | 15.39%
Perícia e Prescrição Técnica | 88758.85 | 6.571% | 21.96%
Projeto de Pavimentações | 77583.04 | 5.744% | 27.71%
Projeto de Estruturas Concreto Armado - Regularização | 53989.75 | 3.997% | 31.71%
Projeto de Redes de Água Pluvial e Drenagem | 53653.27 | 3.972% | 35.68%
Gerenciamento, Mobilização e Relatório dos Ensaios | 50191.61 | 3.716% | 39.39%
Projeto de Estruturas Concreto Armado | 38525.62 | 2.852% | 42.25%
Projeto de Estruturas Madeira - Regularização | 38128.8 | 2.823% | 45.07%
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) | 32644.46 | 2.417% | 47.49%
Projeto de Redes de Água Fria e Esgoto Cloacal - Regularização | 32034.43 | 2.372% | 49.86%
Projeto de Fundações | 32009.03 | 2.37% | 52.23%
Projeto de Instalações de Iluminação e Tomadas - Regularização | 27112.07 | 2.007% | 54.23%
Projeto de Redes de Água Pluvial e Drenagem - Regularização | 23752.35 | 1.758% | 55.99%
Elaboração e Aprovação do Plano e do Projeto Executivo de Prevenção e Proteção Contra Incêndios | 23466.52 | 1.737% | 57.73%
Projeto de Estruturas Metálica - Regularização | 23205.43 | 1.718% | 59.45%
Prospecção Fundação | 22831.68 | 1.69% | 61.14%
Projeto de Redes de Água Fria e Esgoto Cloacal | 22723.7 | 1.682% | 62.82%
Fisico / Cadastral | 21799.03 | 1.614% | 64.43%
Laudo de Cobertura Vegetal | 20786.32 | 1.539% | 65.97%
Projeto de Instalações de Iluminação e Tomadas | 19380.99 | 1.435% | 67.41%
Laudo Técnico - Estrutura | 19376.93 | 1.435% | 68.84%
Laudo Técnico - Alvenarias / Fechamentos | 19376.93 | 1.435% | 70.28%
Laudo Técnico - Cobertura | 19376.93 | 1.435% | 71.71%
Laudo Técnico - Hidrossanitário | 19376.93 | 1.435% | 73.15%
Laudo Técnico - Elétrico | 19376.93 | 1.435% | 74.58%
Projeto de Subestação - Regularização | 18036.06 | 1.335% | 75.92%
Sondagem Percussão, incluso relatorio | 17470.8 | 1.293% | 77.21%
Projeto de Sistema Hidraulico de Combate a Incendio - Regularização | 16720.4 | 1.238% | 78.45%
Projeto de Estruturas Metálica | 16477.22 | 1.22% | 79.67%
Sondagem Trado para Pavimentos, incluso relatorio | 14851 | 1.099% | 80.77%
Projeto Luminotécnico de Interiores - Regularização | 13829.49 | 1.024% | 81.79%
Projeto de Climatização e Ventilação Mecânica | 12857.62 | 0.9519% | 82.74%
Projeto de Subestação | 12771.87 | 0.9455% | 83.69%
Projeto de Automação, Alarme e CFTV - Regularização | 12110.56 | 0.8966% | 84.58%
Projeto de Sistema Hidraulico de Combate a Incendio | 11682.62 | 0.8649% | 85.45%
Topográfico Planialtimétrico | 11096.96 | 0.8215% | 86.27%
Cadastro Redes de Abastecimento e de Infraestrutura (DEP/DMAE/PROCEMPA/CEEE) | 11085.09 | 0.8207% | 87.09%
Projeto de Rede Lógica (Cabeamento Estruturado – Voz e Dados) - Regularização | 10469.78 | 0.7751% | 87.87%
Projeto Luminotécnico de Interiores | 9791.79 | 0.7249% | 88.59%
Projeto de Automação, Alarme e CFTV | 8643.78 | 0.6399% | 89.23%
Projeto Luminotécnico de Áreas Externas - Regularização | 8385.74 | 0.6208% | 89.85%
Projeto de Sistema Emergência - Regularização | 8047.65 | 0.5958% | 90.45%
Projeto de Rede Lógica (Cabeamento Estruturado – Voz e Dados) | 7495.78 | 0.5549% | 91%
Diretrizes de Regularização e Licenciamento | 7305.18 | 0.5408% | 91.54%
Estudo de Viabilidade Urbanística | 7191.89 | 0.5324% | 92.08%
Projeto de Impermeabilização | 6766.45 | 0.5009% | 92.58%
Projeto de Instalações GLP | 6387.78 | 0.4729% | 93.05%
Projeto Luminotécnico de Áreas Externas | 6361.64 | 0.471% | 93.52%
Projeto de Entrada Energia - Regularização | 6096.93 | 0.4514% | 93.97%
Projeto de Quadro Geral de Baixa Tensão e Centros de Distribuição - Regularização | 6096.93 | 0.4514% | 94.42%
Projeto de Sistema Emergência | 5740.01 | 0.425% | 94.85%
Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) - Regularização | 5703.67 | 0.4223% | 95.27%
Extração Corpo de Prova e Ensaio de Resistencia a Compressão | 5332.74 | 0.3948% | 95.67%
Consulta Potencial Arqueológico | 5059.23 | 0.3746% | 96.04%
Resistividade | 5004.09 | 0.3705% | 96.41%
Pacometria | 5003.88 | 0.3705% | 96.78%
Projeto de Entrada Energia | 4244.64 | 0.3142% | 97.1%
Projeto de Quadro Geral de Baixa Tensão e Centros de Distribuição | 4244.64 | 0.3142% | 97.41%
Projeto de Energia Fotovoltaica | 4244.64 | 0.3142% | 97.72%
Profundidade de carbonatação | 4170.04 | 0.3087% | 98.03%
Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) | 3950.47 | 0.2925% | 98.33%
Esclerometria | 3335.92 | 0.247% | 98.57%
Mobilização, Instalação e Desmobilização de equipamento de sondagem | 3213.4 | 0.2379% | 98.81%
Concentração de cloretos | 2779.84 | 0.2058% | 99.02%
Porosidade | 2779.84 | 0.2058% | 99.22%
Reação álcalis-agregado | 2779.84 | 0.2058% | 99.43%
Potencial de Corrosão | 2085.02 | 0.1544% | 99.58%
Projeto de Elevadores e Plataformas Elevatórias | 1706.17 | 0.1263% | 99.71%
Deslocamento entre furos - sondagem | 1606.8 | 0.119% | 99.83%
Ultrassom | 1250.97 | 0.09261% | 99.92%
Sondagem Trado para Edificações, incluso relatorio | 1084.9 | 0.08032% | 100%
TOTAL | 1350742.5