## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 3 PASSARELAS
Endereço: I - Rua Arvoredo nº 160, II - Av.Ipiranga x Rua Albion, III - Av. Ipiranga nº 8165 - PORTO ALEGRE - RS
ORÇAMENTO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | QUANTIDADES |  |  | UNID. | CUSTO UNITARIO | BDI | PREÇO UNITARIO | PREÇO TOTAL
|  |  |  | Arvoredo | Albion | CEEE | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS E LEVANTAMENTOS | [9 empty] | 1
1.1 | COTAÇÃO | CREA RS | Documento de Responsabilidade Técnica | 1 |  |  | 1 | und | 233.94 | 15.38% | 269.92 | 269.92
1.2 | COMPOSIÇÃO | CCU 01 | Levantamento Planialtimétrico | 1800 | 1800 | 1800 | 5400 | m2 | 0.82 | 15.38% | 0.95 | 5130
1.3 |  |  | Investigações Geologicas
1.3.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 02 | Mobilização e Relatorio de Sondagens | 1 | 1 | 1 | 3 | und | 2594.87 | 15.38% | 2993.96 | 8981.88
1.3.2 | Pref. Mun. SP | 2.2.10 | Sondagem a Percussão | 50 | 75 | 75 | 200 | m | 107.61 | 15.38% | 124.16 | 24832
1.3.3 | COMPOSIÇÃO | CCU 03 | Instalação de plataforma para sondagem sobre agua | - | 1 | 1 | 2 | und | 2648.85 | 15.38% | 3056.24 | 6112.48
1.4 | COMPOSIÇÃO | CCU 04 | Estudo Hidrológico | 1 | 1 | 1 | 3 | und | 2312.97 | 15.38% | 2668.7 | 8006.1
1.5 | COMPOSIÇÃO | CCU 05 | Levantamento Cadastral de Redes de Serviços | 1 | 1 | 1 | 3 | und | 2708.85 | 15.38% | 3125.47 | 9376.41
1.6 | COMPOSIÇÃO | CCU 06 | Plano Funcional da Obra | 1 | 1 | 1 | 3 | und | 2447.75 | 15.38% | 2824.21 | 8472.63
2 |  |  | PROJETO EXECUTIVO
2.1 | COMPOSIÇÃO | CCU 07 | Projeto Remoção da Passarela Existente | 1 | 1 | - | 2 | und | 1272.28 | 15.38% | 1467.96 | 2935.92
2.2 | COMPOSIÇÃO | CCU 08 | Projeto Geométrico | 1 | 1 | 1 | 3 | und | 2447.75 | 15.38% | 2824.21 | 8472.63
2.3 | COMPOSIÇÃO | CCU 09 | Projeto Terraplenagem | 1 | 1 | 1 | 3 | und | 2447.75 | 15.38% | 2824.21 | 8472.63
2.4 | COMPOSIÇÃO | CCU 10 | Projeto Estrutural - Passarela Nova | 1 | 1 | 1 | 3 | und | 5186.39 | 15.38% | 5984.06 | 17952.18
2.5 | COMPOSIÇÃO | CCU 11 | Projeto Fases Construtivas e Cronograma Físico | 1 | 1 | 1 | 3 | und | 1960.97 | 15.38% | 2262.57 | 6787.71
2.6 | COMPOSIÇÃO | CCU 12 | Levantamento de Quantitativo | 1 | 1 | 1 | 3 | und | 722.86 | 15.38% | 834.04 | 2502.12
2.7 | COMPOSIÇÃO | CCU 13 | Especificações | 1 | 1 | 1 | 3 | und | 2342.15 | 15.38% | 2702.37 | 8107.11
2.8 | COMPOSIÇÃO | CCU 14 | Orçamento e Cronograma Fisico-Financeiro | 1 | 1 | 1 | 3 | und | 1873.73 | 15.38% | 2161.91 | 6485.73
|  |  | Notas: | [7 empty] | TOTAL | 132897.45
ENCARGOS SOCIAIS: 111,10% horista (Não desonerado)
|  |  | DATA REFERENCIA TÉCNICA: | [7 empty] | Porto Alegre, 24 de novembro de 2021
|  |  | SINAPI RS - set/2021 | [7 empty] | Engº Civil Demitrio Fleck
|  |  | CREA RS - jan/2021 | [7 empty] | CREA RS 145877
|  |  | DAER RS - mai/19 - atualizado para set/21 pelo Índice de Consultoria DNIT por: | 11.13%
|  |  | SUDECAP MG - ago/20 - atualizado para set/21 pelo Índice de Consultoria DNIT por: | 4.26%
|  |  | Pref. Mun. SP - jan/20 - atualizado para set/21 pelo Índice de Consultoria DNIT por: | 5.57%

## Composicoes
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 3 PASSARELAS
Endereço: I - Rua Arvoredo nº 160, II - Av.Ipiranga x Rua Albion, III - Av. Ipiranga nº 8165 - PORTO ALEGRE - RS
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 01 | Levantamento Planialtimétrico | [5 empty] | m2 | 0.82
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | COORDENAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.0005 | 5% do tempo de projeto | 147.75 | SINAPI | 90779 | 0.0738
2 | Levantamentos Topografico
2.1 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.005 | SINAPI 78472 | 14.41 | SINAPI | 88253 | 0.072
2.2 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.005 | SINAPI 78472 | 33.61 | SINAPI | 90781 | 0.168
2.4 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | CHP | 0.002 | SINAPI 78472 | 72.54 | SINAPI | 92145 | 0.145
2.5 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | CHI | 0.005 |  | 26.15 | SINAPI | 92146 | 0.1307
2.6 | Estação Total | MÊS | 2.8e-05 |  | 1000.0588 | DAER Tabela Supervisão | 3.2.2 | 0.028
3 | Serviços Auxiliares
3.1 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.004 | SINAPI 78472 | 39.14 | SINAPI | 88597 | 0.1565
3.2 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 2.3e-05 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 0.0043
3.3 | BENTLEY TOPOGRAFH (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 2e-06 |  | 13832.1742 | SUDECAP | 93.22.11 | 0.0276
3.4 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UN | 0.005 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 0.0019
3.5 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UN | 0.0025 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 0.0138
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 02 | Mobilização e Relatorio de Sondagens | [5 empty] | und | 2594.87
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | Mobilização sondagem
1.1 | Mobilização e Instalação de 01 equipamento de sondagem Percussão | und | 1 |  | 527.1532 | Pref. Mun. SP | 2.2.2 | 527.1532
1.2 | Deslocamento entre furos - sondagem percussão | und | 1 |  | 83.1258 | Pref. Mun. SP | 2.2.4 | 83.1258
3 | Relatorio de Sondagens
3.1 | COORDENAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.2 | 5% do tempo de projeto | 147.75 | SINAPI | 90779 | 177.3
3.2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 867.12
3.3 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 |  | 55.82 | SINAPI | 90775 | 893.12
3.4 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.1432 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 27.2714
3.5 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UN | 8 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 3.1112
3.6 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UN | 3 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 16.6695
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 03 | Instalação de plataforma para sondagem sobre agua | [5 empty] | und | 2648.85
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | COORDENAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.8 | 5% do tempo de projeto | 147.75 | SINAPI | 90779 | 118.2
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 867.12
3.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | descarga e carga; 2 func. | 18.24 | SINAPI | 88316 | 145.92
3.2 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M | CHP | 2 | transporte de andaime e tabuas | 148.53 | SINAPI | 5824 | 297.06
4.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | montagem e desmotagem de estrutura; 2 func. | 18.24 | SINAPI | 88316 | 291.84
4.2 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 8 | 4 torres de 2m cada com tablado de madeira entre eles | 23.28 | SINAPI | 10527 | 186.24
4.3 | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA | 100M | 0.5 | ancoragem nas margens | 734.14 | SINAPI | 38200 | 367.07
4.4 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 43.2 | 1m de afastamento entre torres | 8.69 | SINAPI | 6212 | 375.408
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 04 | Estudo Hidrológico | [5 empty] | und | 2312.97
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | COORDENAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.8 | 5% do tempo de projeto | 147.75 | SINAPI | 90779 | 118.2
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 1734.24
2.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  | 18.24 | SINAPI | 88316 | 145.92
3.1 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO | CHP | 2 |  | 72.54 | SINAPI | 92145 | 145.08
3.2 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO | CHI | 6 |  | 26.15 | SINAPI | 92146 | 156.9
4 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.05 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 9.5221
5 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UN | 8 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 3.1112
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 05 | Levantamento Cadastral de Redes de Serviços | [5 empty] | und | 2708.85
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | COORDENAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.8 | 5% do tempo de projeto | 147.75 | SINAPI | 90779 | 118.2
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 1734.24
2.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  | 18.24 | SINAPI | 88316 | 145.92
3.1 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO | CHP | 4 |  | 72.54 | SINAPI | 92145 | 290.16
3.2 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO | CHI | 12 |  | 26.15 | SINAPI | 92146 | 313.8
4.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.05 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 9.5221
4.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.008 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 53.8959
5.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UN | 8 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 3.1112
5.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Colorida | UN | 6 |  | 6.6678 | DAER Tabela Supervisão | 7.04 | 40.0068
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 06 | Plano Funcional de Obra | [5 empty] | und | 2447.75
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | COORDENAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 5% do tempo de projeto | 147.75 | SINAPI | 90779 | 147.75
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 2167.8
3.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.1193 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 22.7198
3.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.0099 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 66.6961
4.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UN | 10 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 3.889
4.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UN | 7 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 38.8955
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 07 | Projeto Remoção da Passarela Existente | [5 empty] | und | 1272.28
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | COORDENAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.3875 | 5% do tempo de projeto | 147.75 | SINAPI | 90779 | 57.2531
2 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.75 | 25% do Estrutural nova ponte | 147.75 | SINAPI | 90779 | 1145.0625
3.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.0462 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 8.7984
3.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.0039 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 26.2742
4.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UN | 4 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 1.5556
4.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UN | 6 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 33.339
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 08 | Projeto Geométrico | [5 empty] | und | 2447.75
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | COORDENAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 5% do tempo de projeto | 147.75 | SINAPI | 90779 | 147.75
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 2167.8
3.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.1193 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 22.7198
3.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.0099 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 66.6961
4.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UN | 10 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 3.889
4.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UN | 7 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 38.8955
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 09 | Projeto Terraplenagem | [5 empty] | und | 2447.75
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | COORDENAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 5% do tempo de projeto | 147.75 | SINAPI | 90779 | 147.75
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 2167.8
3.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.1193 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 22.7198
3.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.0099 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 66.6961
4.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UN | 10 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 3.889
4.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UN | 7 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 38.8955
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 10 | Projeto Estrutural - Passarela Nova | [5 empty] | und | 5186.39
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | COORDENAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1.55 | 5% do tempo de projeto | 147.75 | SINAPI | 90779 | 229.0125
2 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31 |  | 147.75 | SINAPI | 90779 | 4580.25
3.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.1849 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 35.2129
3.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.0154 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 103.7496
3.3 | Software para Projeto de Ponte / Estabilização Aterros em Solos Moles | MÊS | 0.1761 |  | 970.0648 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.9 | 170.8284
4.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UN | 16 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 6.2224
4.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UN | 11 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 61.1215
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 11 | Projeto Fases Construtivas e Cronograma Físico | [5 empty] | und | 1960.97
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | COORDENAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.8 | 5% do tempo de projeto | 147.75 | SINAPI | 90779 | 118.2
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 1734.24
3.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.0955 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 18.1873
3.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.008 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 53.8959
4.1 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UN | 8 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 3.1112
4.2 | A1 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UN | 6 |  | 5.5565 | DAER Tabela Supervisão | 7.03 | 33.339
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 12 | Levantamento de Quantitativo | [5 empty] | und | 722.86
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | COORDENAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.3 | 5% do tempo de projeto | 147.75 | SINAPI | 90779 | 44.325
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 650.34
3.1 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.0358 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 6.8178
3.2 | AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU SUPERIOR) | ANO | 0.003 |  | 6736.9892 | SUDECAP | 93.22.10 | 20.2109
4 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UN | 3 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 1.1667
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 13 | Especificações | [5 empty] | und | 2342.15
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | COORDENAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 5% do tempo de projeto | 147.75 | SINAPI | 90779 | 147.75
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 2167.8
3 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.1193 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 22.7198
4 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UN | 10 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 3.889
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: | [5 empty] | UNIDADE | CUSTO TOTAL:
CCU 14 | Orçamento e Cronograma Fisico-Financeiro | [5 empty] | und | 1873.73
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | REFERENCIA | CUSTO UNITARIO | REFERENCIA |  | TOTAL
1 | COORDENAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.8 | 5% do tempo de projeto | 147.75 | SINAPI | 90779 | 118.2
2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 |  | 108.39 | SINAPI | 90778 | 1734.24
3 | Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break | MÊS | 0.0955 |  | 190.4434 | DAER Tabela Supervisão | 3.1.1 | 18.1873
4 | A4 - Plotagem em Papel Comum - Preto/Branco | UN | 8 |  | 0.3889 | DAER Tabela Supervisão | 7.14 | 3.1112

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 3 PASSARELAS
Endereço: I - Rua Arvoredo nº 160, II - Av.Ipiranga x Rua Albion, III - Av. Ipiranga nº 8165 - PORTO ALEGRE - RS
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO UNITARIO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | PREÇO TOTAL
|  |  | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | QUANT. | ACUM.
1 | SERVIÇOS INICIAIS E LEVANTAMENTOS
1.1 | Documento de Responsabilidade Técnica | 269.92 | 269.92 | 1 |  |  |  |  | 269.92
1.2 | Levantamento Planialtimétrico | 0.95 | 5130 | 5400 |  |  |  |  | 5130
1.3 | Investigações Geologicas
1.3.1 | Mobilização e Relatorio de Sondagens | 2993.96 | 8981.88 | 3 |  |  |  |  | 8981.88
1.3.2 | Sondagem a Percussão | 124.16 | 24832 | 200 |  |  |  |  | 24832
1.3.3 | Instalação de plataforma para sondagem sobre agua | 3056.24 | 6112.48 | 2 |  |  |  |  | 6112.48
1.4 | Estudo Hidrológico | 2668.7 | 8006.1 | 3 |  |  |  |  | 8006.1
1.5 | Levantamento Cadastral de Redes de Serviços | 3125.47 | 9376.41 | 3 |  |  |  |  | 9376.41
1.6 | Plano Funcional da Obra | 2824.21 | 8472.63 | 3 |  |  |  |  | 8472.63
2 | PROJETO EXECUTIVO
2.1 | Projeto Remoção da Passarela Existente | 1467.96 |  |  |  |  | 2935.92 | 2 | 2935.92
2.2 | Projeto Geométrico | 2824.21 |  |  |  |  | 8472.63 | 3 | 8472.63
2.3 | Projeto Terraplenagem | 2824.21 |  |  |  |  | 8472.63 | 3 | 8472.63
2.4 | Projeto Estrutural - Passarela Nova | 5984.06 |  |  |  |  | 17952.18 | 3 | 17952.18
2.5 | Projeto Fases Construtivas e Cronograma Físico | 2262.57 |  |  |  |  | 6787.71 | 3 | 6787.71
2.6 | Levantamento de Quantitativo | 834.04 |  |  |  |  | 2502.12 | 3 | 2502.12
2.7 | Especificações | 2702.37 |  |  |  |  | 8107.11 | 3 | 8107.11
2.8 | Orçamento e Cronograma Fisico-Financeiro | 2161.91 |  |  |  |  | 6485.73 | 3 | 6485.73
| TOTAL MENSAL |  | 71181.42 | 53.56% | 0 | 0% | 61716.03 | 46.44% | 132897.45
| TOTAL ACUMULADO |  | 71181.42 | 53.56% | 71181.42 | 53.56% | 132897.45 | 100%

## Curva ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 3 PASSARELAS
Endereço: I - Rua Arvoredo nº 160, II - Av.Ipiranga x Rua Albion, III - Av. Ipiranga nº 8165, IV- Vila Athemis - PORTO ALEGRE - RS
CURVA ABC
DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % SOBRE TOTAL | % ACUMULADO
Sondagem a Percussão | 24832 | 18.69% | 18.69%
Projeto Estrutural - Passarela Nova | 17952.18 | 13.51% | 32.19%
Levantamento Cadastral de Redes de Serviços | 9376.41 | 7.055% | 39.25%
Mobilização e Relatorio de Sondagens | 8981.88 | 6.759% | 46.01%
Plano Funcional da Obra | 8472.63 | 6.375% | 52.38%
Projeto Geométrico | 8472.63 | 6.375% | 58.76%
Projeto Terraplenagem | 8472.63 | 6.375% | 65.13%
Especificações | 8107.11 | 6.1% | 71.23%
Estudo Hidrológico | 8006.1 | 6.024% | 77.26%
Projeto Fases Construtivas e Cronograma Físico | 6787.71 | 5.107% | 82.37%
Orçamento e Cronograma Fisico-Financeiro | 6485.73 | 4.88% | 87.25%
Instalação de plataforma para sondagem sobre agua | 6112.48 | 4.599% | 91.84%
Levantamento Planialtimétrico | 5130 | 3.86% | 95.7%
Projeto Remoção da Passarela Existente | 2935.92 | 2.209% | 97.91%
Levantamento de Quantitativo | 2502.12 | 1.883% | 99.8%
Documento de Responsabilidade Técnica | 269.92 | 0.2031% | 100%
TOTAL | 132897.45

## Identificação (hidden)
IDENTIFICAÇÃO
Modalidade* |  |  | N° * | Ano *
Descrição do Objeto | Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 3 PASSARELAS
Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |  |  | CNPJ *
Tipo de Objeto* |  | N° CENTRAL DE COMPRAS
Preço Total Estimado | 132897.45
Preço Total Proposto | 0
Qtd. Itens Orçamento | 16
Nº do lote** | Descrição do Lote** | Estimativa |  |  | Proposta
|  | Valor do lote (R$) |  |  | Valor do lote (R$)
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0

## Orçamento-base (hidden)
ORÇAMENTO
Modalidade | [6 empty] | N° |  | Ano
Descrição do Objeto |  | Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 3 PASSARELAS
Órgão |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | [6 empty] | CNPJ
Tipo de Objeto
Preço T. Estimado |  | 132897.45
Nº do Lote*** | N° Ordem | Nº Item* | Fonte de Referência** | Código de Referência** | Data de Referência** | Descrição do item* | Estimativa | [5 empty] | Família |  | Subfamília |  | Tipo de Orçamento
[7 empty] | Qtd.* | Unid.* | Preço unitário (R$)* | Preço Total (R$) | % BDI** | % Encargos Sociais** | Código | Descrição | Código | Descrição
| 1 | 1.1 | COTACAO | CREA RS | 2021-01-01 | Documento de Responsabilidade Técnica | 1 | un | 269.92 | 269.92 | 15.38% | 111.1%
| 2 | 1.2 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 01 | 2021-09-01 | Levantamento Planialtimétrico | 5400 | m2 | 0.95 | 5130 | 15.38% | 111.1%
| 3 | 1.3.1 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 02 | 2021-09-01 | Mobilização e Relatorio de Sondagens | 3 | un | 2993.96 | 8981.88 | 15.38% | 111.1%
| 4 | 1.3.2 | COTACAO | 2.2.10 | 2021-09-01 | Sondagem a Percussão | 200 | m | 124.16 | 24832 | 15.38% | 111.1%
| 5 | 1.3.3 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 03 | 2021-09-01 | Instalação de plataforma para sondagem sobre agua | 2 | un | 3056.24 | 6112.48 | 15.38% | 111.1%
| 6 | 1.4 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 04 | 2021-09-01 | Estudo Hidrológico | 3 | un | 2668.7 | 8006.1 | 15.38% | 111.1%
| 7 | 1.5 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 05 | 2021-09-01 | Levantamento Cadastral de Redes de Serviços | 3 | un | 3125.47 | 9376.41 | 15.38% | 111.1%
| 8 | 1.6 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 06 | 2021-09-01 | Plano Funcional da Obra | 3 | un | 2824.21 | 8472.63 | 15.38% | 111.1%
| 9 | 2.1 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 07 | 2021-09-01 | Projeto Remoção da Passarela Existente | 2 | un | 1467.96 | 2935.92 | 15.38% | 111.1%
| 10 | 2.2 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 08 | 2021-09-01 | Projeto Geométrico | 3 | un | 2824.21 | 8472.63 | 15.38% | 111.1%
| 11 | 2.3 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 09 | 2021-09-01 | Projeto Terraplenagem | 3 | un | 2824.21 | 8472.63 | 15.38% | 111.1%
| 12 | 2.4 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 10 | 2021-09-01 | Projeto Estrutural - Passarela Nova | 3 | un | 5984.06 | 17952.18 | 15.38% | 111.1%
| 13 | 2.5 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 11 | 2021-09-01 | Projeto Fases Construtivas e Cronograma Físico | 3 | un | 2262.57 | 6787.71 | 15.38% | 111.1%
| 14 | 2.6 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 12 | 2021-09-01 | Levantamento de Quantitativo | 3 | un | 834.04 | 2502.12 | 15.38% | 111.1%
| 15 | 2.7 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 13 | 2021-09-01 | Especificações | 3 | un | 2702.37 | 8107.11 | 15.38% | 111.1%
| 16 | 2.8 | COMPOSICAO_PROPRIA | CCU 14 | 2021-09-01 | Orçamento e Cronograma Fisico-Financeiro | 3 | un | 2161.91 | 6485.73 | 15.38% | 111.1%

## Proposta (hidden)
PROPOSTA
Modalidade |  |  |  | N° |  | Ano
Descrição do Objeto |  | Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 3 PASSARELAS
Licitante | [5 empty] | CNPJ*
Tipo de Objeto
Preço Total Proposto |  | 0
Nº do lote | Nº Ordem | Nº Item | Descrição do item | Proposta
|  |  |  | Qtd. | Unid. | Preço unitário (R$)* | Preço Total (R$) | % BDI** | % Encargos Sociais** | Percentual de Desconto | Pr. Unit. Material | Pr. Unit. Mão de obra
| 1 | 1.1 | Documento de Responsabilidade Técnica | 1 | un
| 2 | 1.2 | Levantamento Planialtimétrico | 5400 | m2
| 3 | 1.3.1 | Mobilização e Relatorio de Sondagens | 3 | un
| 4 | 1.3.2 | Sondagem a Percussão | 200 | m
| 5 | 1.3.3 | Instalação de plataforma para sondagem sobre agua | 2 | un
| 6 | 1.4 | Estudo Hidrológico | 3 | un
| 7 | 1.5 | Levantamento Cadastral de Redes de Serviços | 3 | un
| 8 | 1.6 | Plano Funcional da Obra | 3 | un
| 9 | 2.1 | Projeto Remoção da Passarela Existente | 2 | un
| 10 | 2.2 | Projeto Geométrico | 3 | un
| 11 | 2.3 | Projeto Terraplenagem | 3 | un
| 12 | 2.4 | Projeto Estrutural - Passarela Nova | 3 | un
| 13 | 2.5 | Projeto Fases Construtivas e Cronograma Físico | 3 | un
| 14 | 2.6 | Levantamento de Quantitativo | 3 | un
| 15 | 2.7 | Especificações | 3 | un
| 16 | 2.8 | Orçamento e Cronograma Fisico-Financeiro | 3 | un