## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
|  | Secretaria Municipal da Fazenda | [9 empty] | Porto Alegre, 14 de outubro de 2021
Serviço: Levantamento topográfico e projeto urbanístico
Local: Loteamento Vila Jardim Franciscano
|  | Processo Eletrônico: 20.0.000106766-5 |  |  | Responsável Técnico: Luciano Saldanha Varela - CREA 59600D
ORÇAMENTO
Ref. 10/2021
|  |  | Unidade | Quant. Total | Preço Unitário com BDI | Mão-Obra c/ BDI (não desonerado) | Material + Equip. c/BDI (não desonerado) | BDI não desonerado (Mão-Obra) | BDI não desonerado (Material / Equip.) | Mão-Obra BDI Não Deson. | Material + Equip. BDI Não Deson. | Preço Total c/ BDI (R$)
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
COTAÇÃO | C1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | LOTES | 450 | 239 | 75285 | 32265 | 0% | 0% | 33878250 | 14519250 | 107550
COTAÇÃO | C2 | PROJETO URBANÍSTICO | LOTES | 450 | 258 | 81270 | 34830 |  |  |  |  | 116100
[6 empty] | Total |  |  |  | 33878250 | 14519250 | 223650

## COTAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Secretaria Municipal da Fazenda
Serviço: Levantamento Topográfico, Projeto Urbanístico
Local: Loteamento Vila Jardim Franciscano
Processo Eletrônico: 20.0.000106766-5
COTAÇÕES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | TELEFONE | DATA DA COTAÇÃO | VALOR DA COTAÇÃO | MEDIANA | MÉDIA | VALOR ADOTADO
C1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
|  | AEROGEO | 88.705.447/0001-07 | Milton Dupont | (51) 3248.5833 | 2021-10-07 | 225 | 242 | 239 | 239
|  | ENCOP | 92.853.498/0001-53 | Luciano Bezerra | (51) 3028.4799 | 2021-10-07 | 250
|  | PIRES SS | 02.592.497/0001-00 | Luiz Fernando Pires | (51) 3321.1263 | 2021-10-07 | 242
C2 | PROJETO URBANÍSTICO
|  | AEROGEO | 88.705.447/0001-07 | Milton Dupont | (51) 3248.5833 | 2021-10-07 | 240 | 258 | 286 | 258
|  | ENCOP | 92.853.498/0001-53 | Luciano Bezerra | (51) 3028.4799 | 2021-10-07 | 360
|  | PIRES SS | 02.592.497/0001-00 | Luiz Fernando Pires | (51) 3321.1263 | 2021-10-07 | 258

## Cronograma Físico-Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Secretaria Municipal da Fazenda
Processo Eletrônico: XXXX | Serviço: Levantamento topográfico e projeto urbanístico
Local: Loteamento Vila Jardim Franciscano
Processo Eletrônico: 20.0.000106766-5
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
DISCRIMINAÇÃO |  | Custo Total | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Mês 7 |  | Mês 8 |  | Mês 9 |  | Mês 10
|  |  | Custo (R$) | % | Custo (R$) | % | Custo (R$) | % | Custo (R$) | % | Custo (R$) | % | Custo (R$) | % | Custo (R$) | % | Custo (R$) | % | Custo (R$) | % | Custo (R$) | %
ITEM | DESCRIÇÃO
1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 107550 | 16132.5 | 15% | 26887.5 | 25% | 32265 | 30% | 32265 | 30%
2 | PROJETO URBANÍSTICO | 116100 | [6 empty] | 11610 | 10% | 11610 | 10% | 17415 | 15% | 17415 | 15% | 17415 | 15% | 17415 | 15% | 23220 | 20%
Total |  | 223650 | 16132.5 | 7.213% | 26887.5 | 12.02% | 32265 | 14.43% | 43875 | 19.62% | 11610 | 5.191% | 17415 | 7.787% | 17415 | 7.787% | 17415 | 7.787% | 17415 | 7.787% | 23220 | 10.38%