{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Plan2","Plan1","Plan3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Plan2","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"MACROITENS",{"$nulls":4},"EVENTOS"]
[1,"SERVIÇOS INICIAIS",45349.509999999995,null,null,1,"MOBILIZAÇÃO, SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS",{"$f":"C26+C3","v":48785.84}]
[2,"MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ",5438.33,null,null,2,"MOVIMENTOS DE TERRAS E INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)",{"$f":"C5+C6","v":73190.759999999995}]
[3,"MOVIMENTO DE TERRA",1838.1100000000001,null,null,3,"SUPRAESTRUTURA E ALVENARIAS",{"$f":"C7+C8","v":58897.200000000004}]
[4,"INFRAESTRUTURA",71352.649999999994,null,null,4,"COBERTURA",{"$f":"C9","v":55775.69}]
[5,"SUPRAESTRUTURA",33419.4,null,null,5,"PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA",{"$f":"C11","v":29207.750000000004}]
[6,"ALVENARIAS ",25477.800000000003,null,null,6,"REVESTIMENTOS DE PAREDES, PINTURAS, ESQUADRIAS E VIDROS",{"$f":"C10+C14+C13+C12","v":123345.68}]
[7,"COBERTURA",55775.69,null,null,7,"INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS",{"$f":"C16+C17","v":70292.499999999985}]
[8,"REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNO/EXTERNO",46516.03,null,null,8,"LOUÇAS, METAIS, APARELHOS SANITÁRIOS, SPCI E SERVIÇOS DIVERSOS",{"$f":"C15+C18+C19","v":29617.83}]
[9,"PAVIMENTAÇÃO INTERNA/EXTERNA",29207.750000000004,null,null,9,"ADMINISTRAÇÃO DA OBRA",{"$f":"C20","v":32195.3}]
[10,"ESQUADRIAS, FERRAGENS E FECHADURAS",48116.88,null,null,10,"LIMPEZA FINAL, ENTREGA DA OBRA E DESMOBILIZAÇÃO",{"$f":"C21+C27","v":2316.37}]
[11,"VIDROS",6519.33]
[12,"PINTURA INTERNA/EXTERNA",22193.439999999999,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(H3:H13)","v":523624.92}]
[13,"LOUÇAS, METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS",7763.68]
[14,"INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS",36485.369999999995]
[15,"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS",33807.12999999999]
[16,"SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO",4111.07]
[17,"SERVIÇOS DIVERSOS",17743.080000000002]
[18,"ADMINISTRAÇÃO DA OBRA",32195.3]
[19,"LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA",314.37]
[]
[null,"TOTAL",{"$f":"SUM(C3:C22)","v":523624.92000000004}]
[]
[]
[null,"MOBILIZAÇÃO",3436.33]
[null,"DESMOBILIZAÇÃO ",2002]
[]
[null,null,{"$f":"SUM(C26:C28)","v":5438.33}]

{"sheet":"Plan1","index":1,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,8],[1,1,1,8],[3,1,3,8]]}
[null,"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE"]
[null,"FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA"]
[]
[null,"EVENTOGRAMA"]
[null,"Objeto: Execução do Centro de Convivência - COHAB CAVALHADA",null,null,"Tabela Não Desonerada"]
[null,"Local: Rua Paulo Maciel, nº 220 -  Bairro: Cavalhada"]
[]
["Nº do Evento","Título do Evento","Mês 1","Mês 2","Mês 3","Mês 4","Mês 5","Mês 6","Mês 7","Total"]
[1,"MOBILIZAÇÃO, SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS",48785.84,{"$nulls":6},{"$f":"SUM(C9:I9)","v":48785.84}]
[2,"MOVIMENTOS DE TERRAS E INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)",null,null,73190.759999999995,{"$nulls":4},{"$f":"SUM(C10:I10)","v":73190.759999999995}]
[3,"SUPRAESTRUTURA E ALVENARIAS",{"$nulls":4},58897.200000000004,null,null,58897.200000000004]
[4,"COBERTURA",{"$nulls":5},55775.69,null,55775.69]
[5,"PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA",{"$nulls":5},29207.750000000004,null,29207.750000000004]
[6,"REVESTIMENTOS DE PAREDES, PINTURAS, ESQUADRIAS E VIDROS",{"$nulls":6},123345.68,123345.68]
[7,"INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS",{"$nulls":5},70292.499999999985,null,70292.499999999985]
[8,"LOUÇAS, METAIS, APARELHOS SANITÁRIOS, SPCI E SERVIÇOS DIVERSOS",{"$nulls":6},29617.83,29617.83]
[9,"ADMINISTRAÇÃO DA OBRA",{"$f":"I23*C22","v":3196.1336692566474},null,{"$f":"I23*E22","v":4794.9866665098452},null,{"$f":"I23*G22","v":3858.5647791437564},{"$f":"I23*H22","v":10172.678380847292},{"$f":"I23*I22","v":10172.936504242458},32195.3]
[10,"LIMPEZA FINAL, ENTREGA DA OBRA E DESMOBILIZAÇÃO",{"$nulls":6},2316.37,2316.37,"TOTAL"]
[{"$nulls":9},{"$f":"SUM(J9:J18)","v":523624.92}]
[null,"VALOR DA PARCELA",{"$f":"SUM(C9:C18)","v":51981.973669256644},0,77985.746666509833,0,62755.764779143763,165448.6183808473,165452.81650424245,null,{"$f":"SUM(C20:J20)","v":523624.92000000004}]
[null,"VALOR DA PARCELA",{"$f":"C9","v":48785.84},{"$f":"SUM(D9:D20)","v":0},{"$f":"E10","v":73190.759999999995},{"$f":"SUM(F9:F20)","v":0},{"$f":"G11","v":58897.200000000004},{"$f":"H12+H13+H15","v":155275.94},{"$f":"I14+I16+I18","v":155279.88},null,{"$f":"SUM(C21:J21)","v":491429.62}]
[null,"PERCENTUAL",{"$f":"C21/K21","v":9.9273299806389367E-2},{"$f":"D21/K21","v":0},{"$f":"E21/K21","v":0.14893436826213283},{"$f":"F21/K21","v":0},{"$f":"G21/K21","v":0.11984869776469723},{"$f":"H21/K21","v":0.31596780837101351},{"$f":"I21/K21","v":0.31597582579576705}]
[{"$nulls":8},32195.3]
[]
[null,null,{"$f":"I23*C22","v":3196.1336692566474},null,{"$f":"I23*E22","v":4794.9866665098452},null,{"$f":"I23*G22","v":3858.5647791437564},{"$f":"I23*H22","v":10172.678380847292},{"$f":"I23*I22","v":10172.936504242458},null,{"$f":"I25+H25+G25+E25+C25","v":32195.3}]

{"sheet":"Plan3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}