## Sistema Intermunicipal de Capacitação em Planejamento e Gestão Local Participativa

Coordenador Geral da Rede 9 - Clóvis Magalhães - Secretário de Gestão e Acompanhamento Estratégico

Coordenador Técnico da Rede 9 - Cezar Busatto - Secretário de Coordenação Política e Governança Local

Coordenador Executivo e Financeiro da Rede 9 - Ilmo José Wilges - Secretário de Programação Orçamentária

Coordenação do Projeto

Plínio Alexandre Zalewski Vargas

Luciane Gottfried Adami

Virgílio Costa

Equipe

## Maria Inês Lottermann Braga

Maria Ângela Aguiar

Julio Pujol

Ana Fett Dixon

## Assessor Especialista

## Yves Cabannes

Sócios de pleno direito

Brasil		Prefeitura Municipal de Porto Alegre (Coordenadora)

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Equador 	Ilustre Municipalidade de Cuenca

Distrito Metropolitano de Quito

Argentina 	Intendência Municipal de Rosário

El Salvador 	Prefeitura Municipal de San Salvador.

Espanha	Junta do conselho e prefeitura de Barcelona

Junta do conselho e prefeitura de Córdoba

França		Mairie d’Isse lês Moulieneaux

Itália		Região da Toscana

Sócios externos

Brasil 					Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Equador				Centro Internacional de Gestão Urbana

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO LOCAL PARTICIPATIVA

| INDICE |  |
| --- | --- |
| 1. AJUDA MEMÓRIA | 05 |
| 2. ORGANOGRAMA | 15 |
| 3 PROJETO SISTEMA INTERMUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO LOCAL PARTICIPATIVA | 17 |
| 4 MARCOLOGICO | 31 |
| 5. ORÇAMENTO | 37 |
| 6. GUIA PARA IDENTIFICAR A OFERTA E DEMANDA LOCAL DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO LOCAL PARTICIPATIVA | 47 |
| 7. GUIA FINANCEIRO | 71 |

PROJETO URBAL B

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO LOCAL PARTICIPATIVA

ENCONTRO INTERNACIONAL DE LANÇAMENTO

SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÃO INTERMUNICIPAL

Porto Alegre, 21, 22 e 23 de novembro de 2007

AJUDA MEMÓRIA

# I.	ANTECEDENTES

O URB-AL é um Programa de cooperação descentralizada da Comissão Européia que tem como objetivo a aproximação das cidades, entidades e coletividades locais da América Latina e da União Européia através do intercâmbio de experiências em políticas urbanas entre seus membros. Durante o período de 2003 até a presente data, a Prefeitura de Porto Alegre foi responsável pela coordenação da Rede 9, cujo tema central foi “Financiamento Local e Orçamento Participativo”. Esta Rede foi concebida para desenvolver um processo permanente de intercâmbio de experiências entre os governos locais latino-americanos e europeus para a socialização, sistematização e implementação das melhores experiências no âmbito do financiamento local e das práticas de orçamento participativo.

O Projeto B “Sistema Intermunicipal de Capacitação em Planejamento e Gestão Local Participativa”, coordenado pela Prefeitura de Porto Alegre, faz referência direta à Rede 9, Financiamento local e orçamento participativo. Através dos seminários anuais, do documento base e dos estudos de caso que o sustentam, várias são as conclusões principais que em grande medida sustentam o presente projeto B:

- Uma primeira conclusão é que os orçamentos participativos, e de forma mais geral as práticas participativas têm dificuldades em se manter no tempo e, além disso, são processos que podem se tornar “voláteis".

- Uma segunda conclusão amplamente validada nos âmbitos da rede 9, é que a sustentabilidade dos processos locais participativos está estreitamente vinculada à “capacitação e ao reforço das capacidades dos governos locais”. Durante os trabalhos de vários projetos A, coordenados por algumas das cidades membro desta proposta (Belo Horizonte, Córdoba), viu-se a necessidade de ampliar a capacitação em direção à Sociedade Civil e em particular em direção aos atores urbanos que se encontram na interface entre o governo local e a sociedade civil organizada e não organizada. Eles e elas são quem estabelecem os laços de continuidade e de sustentabilidade. Sua capacitação, qualificação e “empoderamento” (empowerment) aparecem como uma boa garantia para dar uma dimensão perene às experiências.

- A terceira conclusão é que os Orçamentos Participativos dificilmente se sustentam caso funcionem isoladamente. Por um lado, para otimizar seus impactos (sociais e políticos em especial), os Orçamentos Participativos devem fazer parte de um sistema de participação. Tal sistema, caracterizado pela multiplicidade de seus canais de participação, pela existência de leis de participação ou por um “direito de participar”, enriquece  os orçamentos participativos e é enriquecido por eles.

- Uma quarta conclusão foi de que os orçamentos participativos são, e devem ser, parte de um sistema mais amplo de planejamento para poder realizar todo seu potencial (institucional e territorial em particular) e ser sustentáveis. As vinculações necessárias com os Planos Diretores, com os Planos Estratégicos, os Planos Locais de Desenvolvimento ou os Planos de Ordenamento Territorial foram um dos temas de debate da rede.

- Uma última conclusão é que os orçamentos participativos são processos multidimensionais que compreendem várias dimensões; a) Financeira e Fiscal; b) Participativa; c) Institucional; d) Territorial. A dimensão política e de governança foi introduzida a partir das propostas da Rede 9 como uma variável transversal, que vincula as outras. Esta conclusão sobre a multi-dimensionalidade dos orçamentos participativos levou à proposição de um projeto organizado por matérias que correspondem precisamente às dimensões a serem consideradas em processos participativos como os Orçamentos Participativos.

Nesse contexto e ante a necessidade de aumentar seu conhecimento sobre estratégias locais de capacitação em planejamento e gestão local participativa, a prefeitura de Porto Alegre coordenou a elaboração de um projeto comum do tipo B, de forma conjunta com os sócios externos e coletividades locais que hoje em dia são membros do projeto.

O projeto B é uma ação concreta para qualificar e otimizar os conteúdos dos intercâmbios entre as cidades e dar a esses intercâmbios uma estrutura mais duradoura e de alcance mais amplo. A produção de materiais pedagógicos a partir da experiência acumulada pelas cidades e a apresentação das experiências em um âmbito de capacitação permite por sua vez, uma reflexão crítica sobre o próprio “o que fazer” por cada uma das cidades participantes.

Na temática do projeto Planejamento e Gestão Local Participativa, cada cidade sócia do projeto desenvolveu e experimentou diversos programas e políticas inovadoras. Suas atividades dentro do programa URB-AL, como coordenadoras de redes (4 cidades), como coordenadoras de projetos comuns (4), ou participantes em projetos comuns (todas), permitiram a elas acumular uma quantidade de conhecimentos únicos. Tanto pela sua experiência como também os casos identificados dentro dos programas URB-AL, contribuíram com respostas valiosíssimas para cada uma das dimensões identificadas ou chaves para os orçamentos participativos em particular, e para o planejamento e a gestão participativos de forma mais geral.

Baseado nas experiências adquiridas, das expressões de interesse de cada cidade e uma busca de vantagens comparativas e de complementaridades será realizado o I Encontro Internacional do  Projeto Sistema de Capacitação, na cidade de Porto Alegre, com o respaldo dos sócios externos. O encontro é um espaço privilegiado para o projeto coletivo da metodologia a ser utilizada no Sistema de Capacitação, e sua implementação de forma coletiva com as cidades sócias do Projeto Comum e os sócios externos.

# II. OBJETIVOS DO ENCONTRO

- Apresentar, por parte de cada cidade, suas ofertas e demandas locais de capacitação em planejamento e gestão participativa (resumo dos estudos locais).

- Estabelecer um acordo sobre o  funcionamento em rede, os trabalhos específicos de cada cidade e as atividades comuns.

- Apresentar e discutir uma proposta preliminar de sistema intermunicipal de capacitação.

- Estabelecer um acordo sobre o sistema de avaliação do projeto e dos módulos de capacitação.

# III. RESULTADOS ESPERADOS DO ENCONTRO

Espera-se que ao final do encontro, os seguintes resultados sejam alcançados:

- Entendimento comum e visão compartilhada do projeto;

- Temática do módulo de capacitação de cada cidade definida;

- Pedido de módulo de capacitação de cada cidade definido;

- Plano de trabalho para os próximos meses acordado.

# IV. DOCUMENTOS ESPERADOS DO ENCONTRO

- Apresentações em Power Point:

  - Guia do projeto.

  - 9 apresentações sobre as “Ofertas e demandas de capacitação em planejamento e gestão local participativa” de cada sócio.

- Versão final dos 9 estudos locais sobre demanda e oferta de capacitação.

- Síntese dos estudos locais.

- Plano de trabalho para a segunda etapa do projeto B.

- Memorial do encontro contendo contribuições ao: a. Sistema intermunicipal de capacitação; b. Módulos de capacitação; c. Sistema de avaliação interna; e d. Modalidades de avaliação dos módulos.

# V.	METODOLOGIA DE TRABALHO

O primeiro Seminário do projeto será desenvolvido em dois momentos:

#### a.	Primeiro Momento: Evento Aberto

O primeiro momento, o Evento Aberto, será desenvolvido durante o primeiro dia, e permitirá socializar a nível local, nacional e internacional os alcances do projeto, dando visibilidade a suas contribuições ao Planejamento e Gestão Local Participativa e buscando o estabelecimento de alianças estratégicas com esses atores.

Igualmente, busca-se difundir entre esses atores estratégias/intervenções de formação e capacitação desenvolvidas por governos locais da América Latina e da Europa, dando visibilidade e resgatando a contribuição dos estudos de caso dos projetos comuns tipo A.

#### b.	Segundo Momento: Seminário Interno

Este segundo momento denominado Seminário Interno será desenvolvido durante o segundo e terceiro dias, e permitirá às equipes locais das cidades sócias do projeto e aos sócios externos planejar a implementação das atividades.

Os temas que serão trabalhados são:

- Marco conceitual do projeto

- Oferta e demanda de capacitação municipal na América Latina e na Europa.

- Módulos de capacitação

- Elaboração de um plano acordado para o desenvolvimento das atividades do projeto, o qual inclua prazos, responsáveis, etc.

- Definição dos instrumentos para a monitoração, avaliação, e relatórios do projeto.

Trabalhar-se-á com base em apresentações em PowerPoint segundo o modelo em anexo e com base no “Guia da Oferta e Demanda de Capacitação em Planejamento e Gestão Local Participativa” que foi enviado anteriormente.

# VI.	AGENDA DE TRABALHO

O seminário será realizado de 21 a 23 de novembro do presente ano e foram considerados dois grandes momentos para seu desenvolvimento.

Dia 1	Evento Aberto

| Manhã 09h00 10h30 11h30 | Abertura Palavras do Prefeito de Porto Alegre Palavras do Representante da URB-AL Apresentação de representantes das cidades sócias do projeto e dos sócios externos. “Sistema Intermunicipal de Capacitação em Planejamento e Gestão Local Participativa” : Relevância para uma gestão democrática nas cidades |
| --- | --- |
|  | Experiência de Valência – Venezuela |
|  | Relatório da Conferência Mundial do Desenvolvimento das Cidades |
| 12h30 | Almoço |
| Tarde 14h30 16h00 | Apresentação de algumas conclusões da Rede 9 – Financiamento Local e Orçamentos Participativos e intercâmbio com cidades de outras redes URBAL. |
|  | Cada cidade expõe suas conclusões sobre suas experiências |

Dia 2	Seminário Interno

| Manhã 09h00 | Apresentação comentada da agenda do Seminário, e definição dos papéis e responsabilidades das cidades sócias e do sócio externo. |
| --- | --- |
|  | Apresentação, por parte das cidades, de suas demandas e ofertas de capacitação e de suas propostas de módulo. Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Brasil Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Brasil Distrito Metropolitano de Cuenca, Equador Distrito Metropolitano de Quito, Equador Intendência Municipal de Rosário, Argentina |
| 12h30 | Almoço |
| Tarde 14h30 | Prefeitura Municipal de San Salvador, El Salvador Prefeitura de Barcelona, Espanha Prefeitura de Córdoba, Espanha Região Toscana, Itália Apresentação dos sócios externos, papéis e responsabilidades. Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil Centro Internacional de Gestão Urbana (CIGU), Equador |

Dia 3	Seminário Interno

| Manhã 09h00 | Resumo do dia anterior |
| --- | --- |
|  | Discussão sobre o sistema intermunicipal de capacitação e papel de cada sócio. Metodologia dos sistemas |
|  | Finalização da lista dos módulos e de seus conteúdos |
|  | Acordos entre cidades e com a cidade coordenadora (formalização de convênios) |
| 12h30 | Almoço |
| Tarde 14h30 | Relatório Financeiro Plano de Trabalho para a próxima etapa Objetivo e alcance do Plano de Trabalho. |
|  | Identificação de elementos que devem ser considerados – oficialização dos módulos. Debate sobre modalidades de avaliação interna do projeto e dos módulos de capacitação. |

## VI.	ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA

O comitê de organização do evento é composto por pessoas de cada uma das três Secretarias seguintes: SMGAE, SMCPGL e GPO.

## VII. 	PARTICIPANTES

a.	Evento Aberto

Internacionais:

- Representante da Comissão Européia – Bélgica.

- Representantes das cidades sócias internacionais.

- Representantes do sócio externo internacional.

- Entidades e instituições internacionais que trabalham com o tema de capacitação municipal.

Nacionais

- Representante da Comissão Européia – Brasil.

- Representantes das cidades sócias Brasileiras.

- Universidades.

- ONG’s.

Locais

Em nível local haverá a participação dos líderes e dirigentes das organizações sociais, e os representantes das instituições locais durante o primeiro dia denominado evento aberto.

        - Seminário do desenho do sistema intermunicipal de capacitação

Dois representantes de cada uma das cidades sócias e dos sócios externos, sendo idealmente um responsável do projeto a nível municipal e um encarregado pelo projeto e implementação do módulo de capacitação.

Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Distrito Metropolitano de Quito, Equador

Distrito Metropolitano de Cuenca, Equador

Prefeitura Municipal de Rosário, Argentina

Prefeitura Municipal de San Salvador, El Salvador

Prefeitura de Barcelona, Espanha

Prefeitura de Córdoba, Espanha

Região Toscana, Itália

Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil

Centro Internacional de Gestão Urbana (CIGU), Equador

# COMUNICAÇÕES

Toda comunicação e coordenação será realizada através da Coordenação do Projeto

Luciane Adami

E-mail: adami@gpo.prefpoa.com.br

Tel: +55 51 3289 1303

Plínio Zalewski

E-mail: plinioz@smgl.prefpoa.com.br

Tel: +55 51 3289 1637

IX.	ANEXOS

Guia para as apresentações em PowerPoint

# 1.	Objetivo

Compartilhar com as cidades sócias do projeto informações sobre: (a) as características das cidades, (b) a oferta e demanda de capacitação existente nas cidades sócias, (c) a apresentação do estudo de caso, destacando seu objetivo, a metodologia e os indicadores utilizados, a análise critica da experiência, seus resultados e seus impactos, y (d) a proposta preliminar do Módulo de capacitação sob sua responsabilidade no tema estabelecido no projeto.

  - Apresentações e tempo

Cada cidade sócia do projeto disporá de vinte minutos, para sua apresentação em Power Point. Sugerimos o uso de fotos e gráficos para resumir e ilustrar as apresentações. Para facilitar a compreensão, sugerimos que as apresentações estejam em espanhol ou em português.

  - Conteúdo da apresentação em Power Point

Sugere-se que tenha aproximadamente 25 slides, com as seguintes informações:

    - Informações gerais e de contexto (3 slides)

Informações de contexto e localização da cidade, incluindo localização, população, indicadores, principais desafios enfrentados, informações específicas sobre os (mais) excluídos, e dados adicionais que sejam considerados úteis para entender a especificidade da cidade.

    - Ofertas de capacitação existentes  (4 slides)

Identificação das ofertas de capacitação existentes e as organizações / instituições / universidades associadas à oferta, usando, em particular, o Capitulo I do Guia de oferta e demanda de capacitação.

    - Demanda de capacitação em um dos temas estabelecidos pelo projeto (3 lâminas)

Descrição do processo de diagnóstico da demanda existente realizado entre os participantes potenciais da capacitação: a) funcionários públicos, b) segmentos da sociedade civil, c) conselhos e comitês cidadãos, d) outros atores locais.  Corresponde ao Capítulo III do Guia.

    - Resgate dos estudos de casos bem sucedidos  (3 slides).

Apresentação de estudo (s) de caso (s) bem sucedido (s) realizados no marco de sua participação no projeto URBAL e da utilização recomendada no Sistema de Capacitação. Corresponde ao Capítulo II do Guia.

    - Proposta preliminar do Módulo de Capacitação no tema de sua especialidade (4 slides)

Retomar o objetivo da capacitação explicando porque foi o tema que se selecionou e detalhar brevemente sua proposta metodológica. Apresentar a Universidade Local associada a esta capacitação e seus planos futuros. Para orientar sua apresentação, considere o Capítulo IV do Guia.

    - Slide de conclusão  (1 slide)

As contribuições da capacitação no planejamento e gestão local participativa.

    - Recomendações e/ou propostas para o futuro (1 slide)

Contribuições e expectativas para as etapas futuras do projeto.

# PROJETO B

# URB-AL

# SISTEMA INTERMUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO LOCAL PARTICIPATIVA

1. Projeto

Sistema Intermunicipal de Capacitação em Planejamento e Gestão Local Participativa

2. Local

Porto Alegre, Brasil

3. Sócios

América Latina ( 6)

Brasil, Prefeitura Municipal Porto Alegre, Cidade Coordenadora

Brasil, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Equador, Alcaldía de Cuenca

Equador, Distrito Metropolitano de Quito

Argentina, Intendencia Municipal de Rosario

El Salvador, Alcaldía Municipal de San Salvador

Europa (4)

Espanha, Ayuntamiento de Barcelona

Espanha Ayuntamiento de Córdoba

Francia, Mairie d’ Issy les Moulineaux

Itália, Região Toscana

Sócios externos (2)

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil

Centro Internacional de Gestión Urbana (CIGU), Equador

4. Recursos Financeiros

| Custo Total | Recursos da Comissão Européia URBAL | Contrapartida Porto Alegre | Contrapartida Sócios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 201 085,00 EUR | 800 000,00 EUR | 200 543,00 EUR | 200 543,00 EUR |

5. Resumo do Projeto

O objetivo do projeto Sistema Intermunicipal de Capacitação em Planejamento e Gestão Local Participativa é desenvolver as capacidades estruturais dos sócios através da formação de seus recursos humanos em Planejamento e Gestão Local Participativa – PGLP, e mais especificamente:

a) Desenhar de forma coletiva, experimentar e implantar um sistema intermunicipal de capacitação;

b) Equipar e abrir um espaço de capacitação multiatores com perspectiva internacional em Porto Alegre;

c) Gerar uma oferta de módulos de capacitação, tanto na Europa como na América Latina, utilizando sistemas eletrônicos e vídeo conferências;

d) Estabelecer relações institucionais permanentes com universidades, com sócios da Rede 9, com organizações internacionais e com associações municipais.

Para alcançar estes objetivos, os principais resultados esperados são:

a) um sistema intermunicipal de capacitação em PGLP em funcionamento;

b) um espaço de capacitação internacional em Porto Alegre equipado e funcionando;

c) uma série de acordos com organizações internacionais e com universidades locais; e,

d) ocorrência de ajustes e/ou adequações nas cidades sócias.

Os beneficiários diretos do projeto são: 24 gestores e capacitadores (dois por sócio) que darão continuidade às atividades depois do final do projeto; 20 autoridades do legislativo (duas por sócio); 150 servidores de nível médio e superior (15 por sócio) e 150 representantes da sociedade civil (15 por sócio) sendo que, pelo menos a metade sejam mulheres.  Cada uma destas pessoas poderá participar de dois módulos de capacitação, o primeiro dado pela sua cidade e o segundo por um instrutor de uma cidade sócia.  De forma indireta, se espera uma incidência do projeto sobre 3.000 funcionários locais e pessoas da sociedade civil.

As atividades, durante os 24 meses de implantação do projeto, serão realizadas de forma descentralizada e em rede, de forma que haja co-responsabilidade e comunicação horizontal, produzindo conhecimento a partir das experiências locais e de um trabalho conjunto com universidades.

Uma vez constituídas as equipes locais e criado um espaço de coordenação e um conselho acadêmico será realizado um levantamento da oferta e da demanda por capacitação em PGLP.  Uma primeira reunião em Porto Alegre permitirá definir as temáticas que serão desenvolvidas por cada cidade, bem como a elaboração de um guia de avaliação e de funcionamento operativo do sistema.  Logo depois, um módulo de capacitação será desenvolvido por cada cidade sobre seu tema de excelência em PGLP e em particular sobre as várias dimensões do orçamento participativo.   Após uma avaliação imediata, uma segunda edição dos mesmos módulos será realizada pelo instrutor em outra cidade sócia.

A discussão e finalização de proposições durante a implementação do sistema intermunicipal de capacitação serão objeto da segunda reunião técnica. A partir das decisões tomadas, os necessários ajustes administrativos, orçamentários e marcos institucionais serão realizados em cada uma das cidades sócias, com a finalidade de criar condições para que o Sistema Intermunicipal de Capacitação tenha sustentabilidade, de forma a possibilitar a abertura formal de um Centro de Coordenação em Porto Alegre antes ainda do término do projeto.

Objetivo principal

O objetivo principal do projeto é desenvolver as capacidades estruturais dos sócios através da formação de seus recursos humanos sejam esses municipais ou atores das entidades, organizações e pessoas que participam dos processos de orçamento participativo e/ou outros espaços, âmbitos e canais de gestão local participativa (governança solidária local).

Objetivos específicos

São quatro os objetivos específicos que no curto prazo contribuirão para alcançar o objetivo principal:

a) Implantar um sistema de capacitação em Planejamento e Gestão Local Participativa, a partir das experiências inovadoras acumuladas pelos sócios, tanto localmente quanto através de suas atividades nas redes do Programa URB-AL.

b) Equipar e abrir um espaço de capacitacão multiatores com perspectiva internacional em Porto Alegre, a partir da Escola de Gestão da Prefeitura, hoje limitada à formação de funcionários municipais. A partir da experiência da escola se dinamizará o Sistema de Capacitação anteriormente mencionado.

c) Gerar uma oferta de módulos de capacitação, tanto na Europa como na América Latina, para funcionários e atores urbanos da esfera não pública. Esta oferta, virtual e presencial de módulos, será baseada nas práticas inovadoras das cidades sócias, além de outras experiências identificadas, documentadas por cada sócio, no contexto do Programa URB-AL, onde cada um participou de forma ativa e destacada.

d) Estabelecer relações institucionais permanentes com universidades, com sócios da Rede 9, com organizações internacionais e com associações municipais para reforçar a sustentabilidade do Sistema de Capacitação e do Espaço de Coordenação. Estas alianças estratégicas e operativas incidirão sobre a demanda e sobre a oferta em capacitação.

6. Plano de Trabalho

A.1.  Constituição de equipe e do espaço de coordenação

A partir da assinatura do contrato (16/11/2006) será formada uma equipe de gestão e execução em Porto Alegre. As primeiras tarefas serão:

- Atualizar o Plano de Trabalho para transformá-lo em um Plano Operativo.

- Acordar com os sócios de pleno direito e os sócios externos suas responsabilidades e colocar em execução um sistema de comunicação entre as cidades (e-mail, site, vídeo conferência - onde for possível).

- Adequação e aquisição de equipamentos para as oficinas do projeto.

A.2. Constituição de um Conselho Acadêmico

A constituição de um Conselho Acadêmico (nome definitivo a ser definido) será de responsabilidade direta de um dos sócios externos (UFRGS), porém sempre em sintonia com as diretrizes da Coordenação de Porto Alegre.

Cada cidade participante convidará um representante de uma instituição acadêmica local para ser sócio deste Conselho.  O conselho terá como função principal cuidar da boa qualidade dos produtos pedagógicos e de dar orientações nas temáticas e nas modalidades pedagógicas.

Além disso, a UFRGS e os membros do Conselho deverão estabelecer uma agenda de trabalho e definir as regras operativas para que a capacitação à distância funcione em diferentes idiomas.

A.3. Preparação do encontro de desenho do Sistema de Capacitação

A equipe de coordenação deverá elaborar uma guia descritiva dos diversos aspectos do primeiro encontro que será realizado em Porto Alegre (contexto, objetivos, atividades, resultados esperados, programa, etc.). Porto Alegre também ficará responsável pela organização logística do encontro.

A.4. Estudo sobre oferta e demanda de capacitação em planejamento e gestão participativa à nível local

Paralelamente à organização do encontro será realizado um estudo sobre a oferta e a demanda em capacitação sobre planejamento e gestão participativa.  O CIGU (sócio externo) em colaboração com a UFRGS ficarão responsáveis pela elaboração da guia para realizar o estudo. Cada cidade, uma vez aprovada a guia, será responsável pelas seguintes tarefas de análise:

a) Situação da oferta e demanda de capacitação em Planejamento e Gestão Local Participativa;

b) Problemas e oportunidades;

c) Percepção das principias necessidades;

d) Levantamento em cada cidade das necessidades de capacitação sobre OP e sobre gestão participativa, por tipo de público-meta;

e) Resgate dos estudos de casos e das sínteses realizadas nos contexto dos projetos URB-AL e que poderiam constituir a base de alguns produtos pedagógicos;

f) Análise institucional do sistema de capacitação local;

g) Documentação base das práticas de capacitação (tanto modalidades, como temáticas, e conteúdos);

h) Definição por cada cidade de sua participação no Sistema.

Sobre a base deste material, um consultor realizará uma proposta preliminar para um sistema intercidades de troca de conhecimento e de capacitação.

A.5. Celebração do encontro de desenho do Sistema de Capacitação

Realizado em Porto Alegre, com o respaldo dos sócios externos e do consultor, o encontro de três dias e com dois representantes de cada cidade (gestor e especialista local em capacitação) terá como agenda principal:

a) Debate sobre as temáticas de capacitação que cada sócio realizará.

b) Modalidades pedagógicas: funcionamento em rede, trabalhos específicos e atividades comuns.

c) Apresentação e discussão da proposta preliminar do sistema de capacitação.

d) Consolidação da proposta.

O informe final do encontro apresentará as temáticas exatas e a dinâmica de cada módulo que será desenvolvido por cada uma das cidades sócias.

A.6. Preparação  dos módulos locais de formação

Esta atividade será desenvolvida de forma descentralizada por cada cidade, com possibilidade de assessoria pedagógica de curta duração (uma semana) por parte dos sócios externos.

O acordo entre a cidade sócia e a universidade local faz parte desta atividade de preparação que consiste em:

a) Desenhar e finalizar a proposta de módulo com cerca de 40 horas;

b) Selecionar uma bibliografia e textos de referência em formado pdf;

c) Preparar estudos de casos a partir das experiências das cidades e dos materiais acumulados pelas cidades durante suas atividades no Programa URB-AL.

Nessa etapa, a universidade local ou um consultor local poderão ser contratados.  Este módulo, conforme o caso, a visão das cidades e a temática trabalhada terão formatos distintos: virtual ou presencial,  trabalho de campo ou não, trabalhos personalizados, etc.

Os módulos locais também poderão ser através de vídeo-conferência e utilizados processos eletrônicos para o intercâmbio das informações.

A.7. Celebração dos módulos locais de formação

Cada módulo será implementado de forma descentralizada e seguido por uma avaliação. Uma guia comum, previamente discutida, será aplicada localmente a grupos específicos de cada tipo de atores um mês após o seminário. A informação coletada complementará os questionários de avaliação, que serão aplicados de forma individual no último dia de aula do módulo. Os vários informes locais de avaliação serão analisados e sintetizados e distribuídos por um dos sócios externos.

A.8. Preparação dos  segundos módulos locais de formação e de integração

A partir desta primeira experiência e da avaliação local e global, o módulo será atualizado primeiramente através de sua bibliografía, dos textos de referência e de sua modalidade pedagógica, para poder ser cursado em outra cidade. Por exemplo, o módulo desenvolvido pela Região Toscana, poderá ser reproduzido em Quito.

Esta atividade corresponde à internacionalização de uma oferta local e a sua adaptação às necessidades de outra cidade sócia.

Em paralelo a atualização dos módulos locais, um módulo cuja proporção virtual / presencial possa ser definida será desenvolvido por um dos sócios externos. A particularidade deste módulo é o de ser um elemento articulador e de introdução a cada um dos módulos, o que é essencial para evitar uma atomização das ofertas. Os sócios locais serão convidados a opinar e a enriquecer este módulo.  O conselho Acadêmico validará a proposta antes da sua divulgação.

Como no caso anterior, cada módulo será divulgado por uma cidade receptora. Retomando o caso da Região Toscana (oferta) e da cidade de Quito (receptora), será a cidade de Quito que ficará responsável pela divulgação.

Na medida do possível, os participantes serão àqueles que realizaram com êxito o primeiro módulo.  A idéia de não ampliar a convocatória é por um lado por razões operativas (simplifica a logística e permite maior rapidez), porém também, permite apreciar os resultados de um sistema acumulativo de aprendizado.

A. 9. Gestão do projeto

A administração e a gestão do projeto será realizada por Porto Alegre, como cidade coordenadora. Ficará responsável pelas atividades administrativas e de gestão financeira, elaborará os informes periódicos Urbal, contratará especialistas e transferirá recursos aos sócios.

A.10. Celebração dos segundos módulos locais de formação e do módulo de integração

Os instrutores viajarão até as cidades receptoras para iniciar ou continuar (naqueles casos em que parte dos módulos são virtuais) o módulo de capacitação.

Como para os módulos anteriores, uma avaliação ex post por grupo de atores será realizada em um lapso de 1 mês logo após a finalização da dinâmica de capacitação.

Esta atividade será efetuada pelo sócio da universidade local. A síntese, como na etapa anterior, será elaborada pelos sócios externos em estreita cooperação com Porto Alegre.

A.11. Desenho da proposta de longo prazo do sistema de capacitação em rede

Uma vez desenhados, executados e implementados os dois módulos, cada cidade participante calculará a demanda local, regional e/ou nacional para os módulos ofertados pelo projeto. Esta informação, breve e quantificada será transmitida a Porto Alegre.

As cidades em conexão com Porto Alegre iniciarão discussões com agentes internacionais e com associações municipais nacionais e internacionais que fazem parte seus municípios.  O objetivo será o de ter um primeiro retorno sobre a demanda potencial para os módulos existentes.  Cada cidade poderá fazer sugestões para alterar o seu módulo adequando-o à demanda.

Em paralelo, e impulsionado pela UFRGS, serão realizadas discussões com as instituições acadêmicas locais para avaliar se estes módulos poderão ser transformados em cursos regulares dentro do currículo universitário (curso de especialização, curso de pós-graduação, extensão universitária, etc).

A partir dos vários insumos produzidos durante as atividades anteriores, o consultor externo e o sócio externo, em estreita relação com Porto Alegre, desenharão uma proposta institucional e pedagógica para o Sistema de Capacitação em Planejamento e Gestão Local Participativa que terá propostas concretas e operativas para sua sustentabilidade no tempo, após o término do projeto B.  Esta proposta será construída levando em conta os elementos e os conteúdos da versão preliminar (ver A4) e os resultados do primeiro encontro (A6).

A.12. Preparação do encontro técnico/pedagógico

O desenho do seminário, a redação e a ajuda memória para o encontro e a organização logística ficarão sob responsabilidade da Região Toscana, porém, com a assessoria dos sócios externos.  O Programa do evento será divulgado entre todos os sócios para sugestões, observações e alterações até o programa definitivo.

Durante esta fase será realizada uma auditoria externa do projeto.  O informe será enviado aos sócios antes do seminário e constituirá em um valioso material para as discussões finais.

A.13. Celebração do encontro técnico/pedagógico

O segundo encontro realizado em Florença, capital da Região Toscana, terá uma duração de 3 dias, incluindo um dia de avaliação interna.  Na medida do possível, terá a participação dos mesmos gestores e capacitadores locais do primeiro evento.

A agenda do encontro terá como pautas:

a) a discussão e a finalização da proposta pedagógica e institucional; b) a definição de responsabilidades incluindo o papel de Porto Alegre e do Espaço Internacional de Capacitação; c) a validação coletiva da auditoria externa; d) a definição da estratégia institucional para a sustentabilidade do Sistema de Capacitação, e) a socialização da oferta de capacitação por parte de cada cidade e do módulo de integração.

De forma similar ao primeiro encontro, as memórias do mesmo serão elaboradas, traduzidas e divulgadas após a validação da coordenação de cada cidade.

A.14. Legenda institucional do Sistema de Capacitação em Planejamento e Gestão local Participativa

Ao regressar do segundo encontro, uma série de encontros serão realizados pelos responsáveis locais de cada cidade, tanto com os seus prefeitos como com seus legisladores, para poder discutir as reformas administrativas e/ou legislativas que serão necessárias para dar ao Sistema de Capacitação um marco legal e institucional, assim como um orçamento mínimo para poder continuar funcionando.

A partir destas discussões e construções junto aos poderes locais legislativos e executivos se espera chegar a aprovação nas Câmara Municipais.  Se deseja que ocorra essa aprovação em pelos menos 5 cidades sócias.

Em paralelo a esse trabalho de institucionalização no interior do município, outra tarefa será a de atualizar e ampliar o acordo existente de cada cidade com a universidade sócia.  Uma vez mais a idéia é construir, ou pelo menos criar as condições, para um sistema que dure além do tempo de implantação do projeto URBAL (2 anos).

A cidade coordenadora ficará responsável em produzir um material informativo em 4 idiomas vigentes no sistema de Capacitação e cada um dos módulos que foram formatados durante o projeto.  Este material será impresso em quantidade elevada (2000 exemplares por idioma) e posto no site Web do projeto e nos sites de cada sócio.

A.15. Abertura do Sistema de Capacitação e Planejamento em Gestão Local Participativa

O espaço de capacitação em Porto Alegre (Escola de Gestão) será oficialmente aberto como espaço internacional a serviço do Sistema de Capacitação entre as cidades.  Os equipamentos adicionais necessários a seu bom funcionamento serão instalados e o espaço será adaptado para poder assumir suas novas funções.

Uma vez formalmente aberto e lançado o programa internacional, se efetuará uma difusão ampla da oferta de capacitação sobre planejamento e gestão participativa, por parte de cada um dos sócios.

Durante esta atividade será possível acordos com sócios estratégicos, sejam organizações da cidade e/ou instituições internacionais que poderão aumentar a base financeira e ampliar a fim de atender a demanda por capacitação.

Além disso, se espera que os módulos de cada uma das cidades sejam “exportados” para cidade de forma similar ao que foi experimentado nos segundos módulos.

A.16	Administração do projeto

Neste momento se dará por concluídas as atividades do projeto B.  Ficará a cargo de Porto Alegre a elaboração dos informes de encerramento e de prestação de contas.

Quadro 1. Arquitetura do  Sistema de Capacitação

| DIMENSSÕES | Módulos propostos (modalidades a definir) | CIDADE RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- |
| Financiera e fiscal | -Modernização da gestão financeira e administrativa - Orçamento Participativo e finanças locais (tema da rede 9) | Barcelona Porto Alegre |
| Participativa | - Novas tecnologias a serviço da democracia digital participativa -Participação das mulheres na gestão local - políticas de igualdade de gênero | Issy les Moulineaux Quito |
| Legal / institucional | -Impacto dos Orçamentos Participativos sobre a modernização dos municípios -Participação popular na gestão municipal. Da prática ao direito de participar. -Sistema de planejamento participativo e instrumentos de medição de impactos. | Córdoba San Salvador. Belo Horizonte |
| Territorial | -Leis de urbanismo para inversão de prioridades territoriais - Planejamento estratégico, orçamento participativo e descentralização - Ornamentos participativos como instrumento de desenvolvimento das zonas rurais dos municípios | Regione Toscana Rosario Cuenca |
| Política e de governança | Dimensão transversal em todos os módulos - Módulo de integração | Socios externos |
| Produção de conhecimentos | -Montagem de observatórios da democracia participativa | Barcelona |

- equipe humana proposta para execução do projeto

Cidade Coordenadora

Uma equipe de coordenação de tempo parcial, composta pelos secretários do Município diretamente envolvidos nas diversas dimensões do projeto.  Esta modalidade permite uma inserção transversal do projeto B na máquina administrativa e na estrutura de decisão do governo.  Facilita a comunicação entre os departamentos operativos.  Este modelo institucional permite também, uma melhor apropriação política do projeto no mais alto nível desde a sua implementação.  A modalidade usada para a coordenação das atividades da Rede 9 será mantida e adaptada às necessidades do projeto B.

A coordenação será composta de quatro secretarias municipais: Secretário de Gestão e Acompanhamento Estratégico (Coordenação Geral); Secretário de Coordenação Política e Governança Local (Coordenação Técnica); Secretário do Gabinete de Programação Orçamentária (Coordenação Executiva e Financeira) e Secretário de Administração (Coordenação Pedagógica e  Escola de Gestão)

A equipe operativa diretamente responsável pelo projeto será composta de duas pessoas de tempo integral, um diretor do projeto e um responsável pela capacitação.  Um assistente para comunicação digital, de informação e da gestão do banco de dados.

O resto da equipe será de tempo parcial e será mobilizado em função das necessidades de cada uma das secretarias.  Uma pessoa de referência, diretamente responsável será nomeada em cada uma das secretarias com responsabilidades específicas e um assessor especialista.

Sócios

Desde o início das atividades, as equipes locais incorporarão duas pessoas: a primeira com um perfil  de gestor de projeto (técnico pertencente ao governo local) e a segunda com um perfil de capacitador. Será, conforme o caso, um profissional do próprio município ou um consultor contratado para a duração do projeto ou se for possível uma pessoa da universidade local.  Estes dois coordenadores locais trabalharão com um representante do governo local (responsável pelo projeto), e no segundo ano com os legisladores locais (conselheiros, vereadores, representantes de regiões).

Sócios externos

Cada sócio externo colocará a disposição do projeto um profissional de tempo parcial e, segundo as necessidades, mobilizará especialista para realizar algumas das tarefas previstas.

Assessores consultores

Um volume limitado de consultorias locais e internacionais, na ordem de 12 pessoas/mês (locais) e três pessoas/mês (internacional) são previstas ao longo dos 24 meses.

Duração e Plano de Ação

A duração do projeto será de 24 meses.

Ano 1. Plano de Ação (2007)

| Atividade | Mes |  | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| A1 Constituição da equipe e do espaço de coordenação |
| Assinatura do contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Porto Alegre |
| Distribuição de responsabilidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Porto Alegre |
| Atualização do plano de trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Porto Alegre |
| Acordos com sócios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Porto Alegre |
| Equipamento do espaço de Capacitação e Coordenação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Porto Alegre e socios |
| Sistema de comunicação entre sócios (Web, video conferencia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Todos os socios |
| A2 Constituição de um Conselho Acadêmico |
| Convite às universidades relacionada com as cidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POA, Socio externo |
| Agenda de trabalho e regras operativas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Socio externo |
| A3. Preparação do encontro de desenho do sistema de capacitação |
| Ajuda Memoria do encontro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Porto Alegre |
| Desenho da guia de avaliação interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consultor, socio externo |
| Preparação logística |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Porto Alegre |
| A4. Estudos sobre capacitação a nível local |
| Desenho de guia para estudo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Socio externo |
| Levantamento de necessidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cada socio |
| Resgate de estudos de casos URB-AL e locais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cada socio |
| Proposta preliminar de um sistema de capacitação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consultor y Porto Alegre |
| Analise institucional do sistema de capacitação local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cada socio |
| A5. Celebração do encontro de desenho e definição de módulos |
| Organização do evento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Porto Alegre |
| Apresentação dos estudos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cada socio |
| Definição de temáticas e modalidades por cidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Todos los socios |
| Aprovação da guia de avaliação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Todos los socios |
| Informe do encontro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Porto Alegre , socios exter. |
| A6. Preparação dos módulos locais de formação |
| Acordos com universidades locais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cada socio con universidades locales |
| Formulação de material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cada socio con universidades locales |
| Preparação de materiais pedagógicos e casos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cada socio con universidades locales |
| Asessoria pedagógica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Socios externos |
| Divulgação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cada socio |
| Seleção de candidatos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cada socio |
| A7. Celebração dos módulos locais |
| Desenvolvimento dos módulos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Todos |
| Avaliação dos módulos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Socios locales y consultores |
| Sínteses da avaliação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Socio externo |
| A8. Preparação dos segundos módulos locais |
| Formulação dos materiais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cada socio con universidades locales |
| Preparação de materiais pedagógicos finais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cada socio con universidades locales |
| Assessoría pedagógica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Socios externos |
| Preparação de módulo comum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Socio externo |
| Divulgação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cada socio |
| Seleção de candidatos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cada socio |
| A9. Administração do projeto |
| Informes periódicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Porto Alegre |
| Controle financeiro e contábil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Porto Alegre |
| Informe de avaliação para os sócios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Porto Alegre |

Ano 2. Plano de Ação (2008)

| Atividade |  |  | responsable |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  |
| A10.Celebração dos módulos e do módulo global |
| Desenvolvimento dos módulos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Todos |
| Avaliação dos módulos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Todos |
| Síntese da avaliação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Todos |
| A11.Desenho da proposta de longo prazo do sistema de ensino em rede |
| Avaliação da demanda potencial para os módulos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cada cidade |
| Preliminar de proposta institucional e pedagógica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consultor |
| Contatos com socios estratégicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cidades, Socio externo |
| A12.Preparação do encontro técnico/pedagógico |
| Auditoria externa do projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consultores |
| Guia de avaliação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Todos |
| Desenho do programa do seminario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Todos |
| Ajuda memória |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Todos |
| A13. Celebração do encontro técnico/pedagógico |
| Organização logística |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regione Toscaza |
| Finalização do modelo do sistema e da proposta de módulos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Socios externos, consultor, todas as cidades consultadas |
| Avaliação interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Todos e animador externo |
| Elaboração de memórias do encontro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Socio externo |
| A14. Inscrição institucional do Sistema à nivel local e global |
| Discussão da proposta com os poderes locais legislativos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cada cidade |
| Aprovação de alterações institucionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Todos |
| Acordos com universidades e instituições de ensino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Todos |
| Produção do folleto de apresentação (4 idiomas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Todos |
| Actualização do site Web. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Todos |
| A15. Abertura do Sistema de Capacitação e Planejamento em Gestão local Participativa |
| Equipamento adicional espaço. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Porto Alegre |
| Abertura formal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Porto Alegre |
| Campanha de divulgação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Todos |
| Acordos com socios estratégicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Todos |
| Lançamento de programas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Todos |
| A16. Administração do projeto |
| Informes periódicos à URB-AL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Porto Alegre |
| Atualização da base de dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Porto Alegre |
| Prestação de Contas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Porto Alegre |
| Informe de Encerramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Porto Alegre |

| ANEXO C | MARCOLÓGICO PROJETO "SISTEMA INTERMUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO LOCAL PARTICIPATIVA" |
| --- | --- |
|  | Lógica de intervenção | Indicadores objetivamente verificáveis | Fontes e meios de comprovação | Hipóteses |
| Objetivo Global | Desenvolver as capacidades estruturais dos sócios através da formação de seus recursos humanos em Planejamento e Gestão Local Participativa -PGLP | • Nº de Programas novos em PGLP •Nº de reformas administrativas realizadas em PGLP | • Informes anuais do município • diários oficiais e gazetas municipais | As mudanças estruturais em PGLP tem um impacto positivo para alcançar mais equidade e um desenvolvimento econômico e social sustentável a nível local |
| Objetivos específicos | 1. Desenhar de forma coletiva, experimentar e implantar um sistema de capacitação e aprendizagem PGLP |  | Informes dos encontros 1 e 2; Web do sistema | O princípio de co-responsabilidade e as relações horizontais entre os municípios funcionarão para poder chegar a um desenho coletivo |
|  | 2. Equipar e abrir um espaço de capacitação multi-atores com perspectiva internacional em Porto Alegre | • Nº de funcionários empregados • Avaliação do número de postos de trabalho permanentes e não permanentes ao longo do projeto |  |  |
|  | 3. Gerar uma oferta de módulos de capacitação, tanto na Europa como na América Latina | • Nº de programas oferecidos • Nº de horas de capacitação em PGLP dispensadas | Material pedagógico do projeto; informes e avaliação dos módulos | Existe uma demanda de capacitação por parte das cidades, das organizações internacionais e de algumas associações municipalistas |
|  | 4.Estabelecer relações institucionais permanentes com universidades, com sócios da Rede 9, com organizações internacionais e com associações municipalistas | •Nº de acordos com associações municipalistas, • Nº de acordos com organizações internacionais de cooperação técnica e/ou financeiras | Os próprios acordos; correspondências entre os sócios para os acordos em preparação |  |
| Resultados esperados | 1 Sistema de capacitação em planejamento e gestão local participativa | • Nº de módulos em PGLP adicionais produzidos pelas cidades sócias • Nº de intercâmbios de módulos previstos nos próximos 12 meses | • Emails de pedidos das cidades; • Emails com o de acordo das sócias | Haverá continuidade de orientações políticas ao longo do projeto das cidades sócias, no caso de mudanças eleitorais |
|  | 1 Espaço de capacitação internacional em Porto Alegre equipado e funcionando | • Nº de metros quadrados equipados; •Nº de cidades com as quais existem contatos | Informe de avaliação primeiro ano; Informe do segundo ano; base de dados sobre as cidades na rede |  |
|  | 300 pessoas capacitadas | • Nº de inscritos nos módulos; • Avaliação por participante (qualitativa) | Fichas de inscrição dos módulos; Questionários de avaliação e informes de avaliação de cada módulo. |  |
|  | 10 acordos com organizações internacionais e com universidades locais | • Nº de acordos firmados; • Nº de acordos em preparação; • Amplitude dos acordos (qualitativo) | Os próprios acordos firmados; Preparação das versões preliminares dos acordos | As universidades locais vão manter seus interesses pelo programa e com o desenvolvimento de suas relações com os municípios. Os municípios por sua vez vão aceitar as regras do jogo das universidades. |
|  | Reformas institucionais aprovadas formalmente em cinco cidades | Número de propostas apresentadas em assembléias; Número de decretos municipais (ou equivalentes) aprovados | Atas de sessões de assembléias e conselhos municipais; gazeta ou diário oficial. |  |
| Atividades a executar | Constituição da equipe e do espaço de coordenação | Nº de pessoas trabalhando por cidades; Número de acordos com cidades nos três primeiros meses do projeto | Os próprios acordos. Termos de referencia dos profissionais e agentes técnicos | Existirá permanência das equipes locais de gestores e capacitadores do projeto depois de sua conclusão. Esta é uma das hipóteses centrais do projeto |
|  | Constitução do conselho acadêmico | • Nº de universidades e centros de capacitação associados; • Conteúdo da agenda de trabalho (qualitativo) | Agenda de trabalho; Os próprios acordos |  |
|  | Estudo sobre capacitação a nível local | • Nº de estudos locais realizados; • Nº de estudos de casos resgatados | Informes dos estudos locais; Lista dos estudos |  |
|  | Encontro (preparação e celebração) para o desenho do sistema de capacitação | • Nº de instituições presentes para o encontro; • quantidade e qualidade das modificações no texto inicial (qualitativo) | Ajuda memória do encontro; memórias do encontro |  |
|  | Preparação e celebração dos primeiros módulos de capacitação | • Nº de programas descritivos (syllabus) de módulos; • Número de participantes; % demandas/ participantes. | Syllabus, bibliografias, textos de referências e casos desenvolvidos; Fichas de inscrições |  |
|  | Preparação e celebração dos segundos módulos de capacitação | • Nº de programas descritivos (syllabus) de módulos; • Número de participantes; % demandas/ participantes; Qualidade das trocas entre os dois módulos (qualitativo) | Informe de auditoria externa Syllabus, bibliografias, textos de referências e casos desenvolvidos; Fichas de inscrições |  |
|  | Desenho da proposta institucional e pedagógica do sistema de capacitação | Grau de factibilidade da proposta (qualitativo); Grau de consenso sobre a proposta. | Informe do segundo encontro; Proposta preliminar e proposta final da proposta do sistema intercidades de capacitação em PGLP | Os legisladores a nível municipal aceitarão promover modelos de democracia representativos |
|  | Encontro (preparação e celebração) técnico pedagógico | Número de guias de avaliação interna aprovadas; % de participantes identicos aos do primeiro encontro | Guia de avaliação das cidades; Informe do encontro; lista de participantes |  |
|  | Estratégia institucional do sistema | Nível de aceitação dos legisladores e dos prefeitos (qualitativo); Número de acordos com universidades ampliados | Textos de propostas dos legisladores; Primeiros e segundos acordos com as universidades. |  |
|  | Abertura do sistema de capacitação em PGLP e camapanha de divulgação | Número de folletos distribuidos em cada idioma; % de incremento de profissionais no sistema de capacitação; Nível de interesse dos sócios estratégicos | Informação direta das cidades; cartas de interesse dos sócios estratégicos |  |
|  | Administração do projeto | Número de registros de cidades e pessoas na base de dados; % de atraso de entrega dos informes administrativos. | Plano operativo do projeto; informes administrativos; base de dados do projeto |  |

| Anexo B. Orçamento da Ação | Todos os anos | Primeiro ano |
| --- | --- | --- |
| Gastos | Unidade | # de | Custo unitário (en EUR)3 | Custos (en EUR) | Unidade | # de | Custo unitario (en EUR)3 | Custos (en EUR) |
|  |  | unidades |  |  |  | unidades |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1. Recursos humanos |  |  |  |  |
| 1.1 Salários (importes brutos, pessoal local)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Pessoal técnico |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Coordenador do projeto | Por mês | 24 | 1.800,00 | 43.200,00 | Por mês | 12 | 1.800,00 | 21.600,00 |
| Responsável pela formação | Por mês | 24 | 1.650,00 | 39.600,00 | Por mês | 12 | 1.650,00 | 19.800,00 |
| Comunicação digital | Por mês | 48 | 450,00 | 21.600,00 | Por mês | 24 | 450,00 | 10.800,00 |
| Coordenadores de equipes locais x 9 cidades | Por mês | 216 | 800,00 | 172.800,00 | Por mês | 108 | 800,00 | 86.400,00 |
| Responsável projeto, sócios locais x2 sócios | Por mês | 0 | - | - | Por mês | 0 | - | - |
| 1.1.2 Pessoal administrativo e de apoio |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Assistente da coordenação | Por mês | 24 | 800,00 | 19.200,00 | Por mês | 12 | 800,00 | 9.600,00 |
| Coordenação Contabilidade e controle financeiro | Por mês | 24 | 800,00 | 19.200,00 | Por mês | 12 | 800,00 | 9.600,00 |
| 1.2 Salários (importes brutos, pessoal internacional) |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Assessores internacionais | Por produto | 12 | 2.500,00 | 30.000,00 | Por produto | 6 | 2.500,00 | 15.000,00 |
| 1.3 Diárias para missões/viagens |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 No estrangeiro (pessoal para a ação | Por dia |  |  | - | Por dia |  |  | - |
| Viagens de instrutores 1pessoa x 10 cursos x 3 noites | Por dia | 30 | 162,40 | 4.872,00 | Por dia | 0 |  | - |
| Barcelona>Cuenca | Por dia | 3 | 131,00 | 393,00 |  |  |  |  |
| Issy>Rosario | Por dia | 3 | 188,00 | 564,00 |  |  |  |  |
| Cordoba>POA | Por dia | 3 | 159,00 | 477,00 |  |  |  |  |
| Região Toscana>San Salvador | Por dia | 3 | 121,00 | 363,00 |  |  |  |  |
| POA>Barcelona | Por dia | 3 | 195,00 | 585,00 |  |  |  |  |
| Cuenca>Issy | Por dia | 3 | 170,00 | 510,00 |  |  |  |  |
| Rosario>Cordoba | Por dia | 3 | 195,00 | 585,00 |  |  |  |  |
| Quito> Região Toscana | Por dia | 3 | 175,00 | 525,00 |  |  |  |  |
| San Salvador>Belo Horizonte | Por dia | 3 | 159,00 | 477,00 |  |  |  |  |
| Belo Horizonte>Quito | Por dia | 3 | 131,00 | 393,00 |  |  |  |  |
| assessoria pedagógica 1 pessoa x 8 cursos x 3 noites | Por dia | 24 | 166,75 | 4.002,00 | Por dia | 0 |  | - |
| CIGU: Quito> Cuenca | Por dia | 3 | 131,00 | 393,00 |  |  |  |  |
| CIGU: Quito> San Salvador | Por dia | 3 | 121,00 | 363,00 |  |  |  |  |
| CIGU: Quito> Córdoba | Por dia | 3 | 195,00 | 585,00 |  |  |  |  |
| CIGU: Quito> Región Toscana | Por dia | 3 | 175,00 | 525,00 |  |  |  |  |
| UFRGS: POA>Barcelona | Por dia | 3 | 195,00 | 585,00 |  |  |  |  |
| UFGRS: POA>Rosário | Por dia | 3 | 188,00 | 564,00 |  |  |  |  |
| UFRGS: POA>Issy les Molineaux | Por dia | 3 | 170,00 | 510,00 |  |  |  |  |
| UFGRS: POA>Belo Horizonte | Por dia | 3 | 159,00 | 477,00 |  |  |  |  |
| 1.3.2 Local (pessoal para a Ação) |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 1.3.3 Participantes em seminários/conferências |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Seminário 1. Porto Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 pessoas x 9 cidades + 1 sócio externo x 4 noites | Por dia | 76 | 159,00 | 12.084,00 | Por dia | 76 | 159,00 | 12.084,00 |
| Evento de Avaliação Intermediária Issy Les Mollineaux | Por dia |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 cidades + 2 sócios externos x 3 noites | Por dia | 33 | 170,00 | 5.610,00 | Por dia | 33 | 170,00 | 5.610,00 |
| Seminário 2. Regione Toscana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 pessoas x 9 cidades + 2 sócio externo x 4 noites | Por dia | 80 | 175,00 | 14.000,00 | Por dia | 0 | 175,00 | - |
| Representação de POA em cursos em outras cidades |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 pessoas x 9 cursos x 3 noites | Por dia | 54 | 168,44 | 9.096,00 | Por dia | 0 | 112,30 | - |
| POA>Barcelona x 2 pessoas |  | 6 | 195,00 | 1.170,00 |  |  |  |  |
| POA>Issy x 2 pessoas |  | 6 | 170,00 | 1.020,00 |  |  |  |  |
| POA>Córdoba x 2 pessoas |  | 6 | 195,00 | 1.170,00 |  |  |  |  |
| POA>Região Toscana x 2 pessoas |  | 6 | 175,00 | 1.050,00 |  |  |  |  |
| POA>Cuenca x 2 pessoas |  | 6 | 131,00 | 786,00 |  |  |  |  |
| POA>Rosário x 2 pessoas |  | 6 | 195,00 | 1.170,00 |  |  |  |  |
| POA>Quito x 2 pessoas |  | 6 | 175,00 | 1.050,00 |  |  |  |  |
| POA>San Salvador x 2 pessoas |  | 6 | 121,00 | 726,00 |  |  |  |  |
| POA>Belo Horizonte x 2 pessoas |  | 6 | 159,00 | 954,00 |  |  |  |  |
| Subtotal Recursos Humanos | 395.264,00 |  |  |  | 190.494,00 |
| 2. Viagens |  |  |  |  |
| 2.1 Viagens internacionais | Por vôo |  |  | - | Por vôo |  |  | - |
| Seminário- 1. PORTO ALEGRE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLORENCIA >POA | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 |
| BH>POA | Por vôo | 2 | 300,00 | 600,00 | Por vôo | 2 | 300,00 | 600,00 |
| CORDOBA >POA | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 |
| PARIS >POA | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 |
| BARCELONA>POA | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 |
| SAN SALVADOR >POA | Por vôo | 2 | 1.000,00 | 2.000,00 | Por vôo | 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| ROSARIO >POA | Por vôo | 2 | 300,00 | 600,00 | Por vôo | 2 | 300,00 | 600,00 |
| CUENCA >POA | Por vôo | 2 | 500,00 | 1.000,00 | Por vôo | 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| QUITO >POA | Por vôo | 2 | 500,00 | 1.000,00 | Por vôo | 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| QUITO >POA, SOCIO EXTERNO | Por vôo | 2 | 500,00 | 1.000,00 | Por vôo | 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| Evento de Avaliação Intemediária - Issy Les Moulineaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POA>ISSY | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 |
| BH>ISSY | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 |
| CORDOBA >ISSY | Por vôo | 2 | 500,00 | 1.000,00 | Por vôo | 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| FLORENCIA > ISSY | Por vôo | 2 | 500,00 | 1.000,00 | Por vôo | 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| BARCELONA >ISSY | Por vôo | 2 | 500,00 | 1.000,00 | Por vôo | 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| SAN SALVADOR >ISSY | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 |
| ROSARIO>ISSY | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 |
| CUENCA>ISSY | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 |
| QUITO >ISSY | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 |
| POA>ISSY, SOCIO EXTERNO | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 |
| QUITO >ISSY, SOCIO EXTERNO | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 |
| Seminário 2. Região Toscana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POA>FLORENCIA | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 0 | 1.300,00 | - |
| BH>FLORENCIA | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 0 | 1.300,00 | - |
| CORDOBA >FLORENCIA | Por vôo | 2 | 500,00 | 1.000,00 | Por vôo | 0 | 500,00 | - |
| PARIS >FLORENCIA | Por vôo | 2 | 300,00 | 600,00 | Por vôo | 0 | 300,00 | - |
| BARCELONA >FLORENCIA | Por vôo | 2 | 300,00 | 600,00 | Por vôo | 0 | 300,00 | - |
| SAN SALVADOR >FLORENCIA | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 0 | 1.300,00 | - |
| ROSARIO>FLORENCIA | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 0 | 1.300,00 | - |
| CUENCA>FLORENCIA | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 0 | 1.300,00 | - |
| QUITO >FLORENCIA | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 0 | 1.300,00 | - |
| POA>FLORENCIA, SOCIO EXTERNO | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 0 | 1.300,00 | - |
| QUITO >FLORENCIA, SOCIO EXTERNO | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 0 | 1.300,00 | - |
| VIAGENS DE INSTRUTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BARCELONA > CUENCA | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 0 | 1.300,00 | - |
| ISSY ROSÁRIO | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 0 | 1.300,00 | - |
| CÓRDOBA POA | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 0 | 1.300,00 | - |
| REGIÃO TOSCANA EL SALVADOR | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 0 | 1.300,00 | - |
| POA BARCELONA | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 0 | 1.300,00 | - |
| CUENCA ISSY | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 0 | 1.300,00 | - |
| ROSÁRIO CÓRDOBA | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 0 | 1.300,00 | - |
| QUITO REGIÃO TOSCANA | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 0 | 1.300,00 | - |
| EL SALVADOR BELO HORIZONTE | Por vôo | 2 | 500,00 | 1.000,00 | Por vôo | 0 | 500,00 | - |
| BELO HORIZONTE QUITO | Por vôo | 2 | 500,00 | 1.000,00 | Por vôo | 0 | 500,00 | - |
| assessoria pedagógica 1 pessoa x 8 cursos x 3 dias |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIGU: Quito> Cuenca | Por vôo | 2 | 300,00 | 600,00 | Por vôo | 0 | 300,00 | - |
| CIGU: Quito> San Salvador | Por vôo | 2 | 500,00 | 1.000,00 | Por vôo | 0 | 500,00 | - |
| CIGU: Quito> Córdoba | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 0 | 1.300,00 | - |
| CIGU: Quito> Região Toscana | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 0 | 1.300,00 | - |
| UFRGS: POA>Barcelona | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 0 | 1.300,00 | - |
| UFGRS: POA>Rosário | Por vôo | 2 | 500,00 | 1.000,00 | Por vôo | 0 | 500,00 | - |
| UFRGS: POA>Issy les Molineaux | Por vôo | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | Por vôo | 0 | 1.300,00 | - |
| UFGRS: POA>Belo Horizonte | Por vôo | 2 | 300,00 | 600,00 | Por vôo | 0 | 300,00 | - |
| REPRESENTAÇÃO DE POA EM CURSOS EM OUTRAS CIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POA>Barcelona x 2 pessoas | Por vôo | 4 | 1.300,00 | 5.200,00 | Por vôo | 0 | 1.300,00 | - |
| POA>Issy x 2 pessoas | Por vôo | 4 | 1.300,00 | 5.200,00 | Por vôo | 0 | 1.300,00 |  |
| POA>Córdoba x 2 pessoas | Por vôo | 4 | 1.300,00 | 5.200,00 | Por vôo | 0 | 1.300,00 |  |
| POA>Região Toscana x 2 pessoas | Por vôo | 4 | 1.300,00 | 5.200,00 | Por vôo | 0 | 1.300,00 |  |
| POA>Cuenca x 2 pessoas | Por vôo | 4 | 500,00 | 2.000,00 | Por vôo | 0 | 500,00 |  |
| POA>Rosário x 2 pessoas | Por vôo | 4 | 300,00 | 1.200,00 | Por vôo | 0 | 300,00 |  |
| POA>Quito x 2 pessoas | Por vôo | 4 | 500,00 | 2.000,00 | Por vôo | 0 | 500,00 |  |
| POA>San Salvador x 2 pessoas | Por vôo | 4 | 500,00 | 2.000,00 | Por vôo | 0 | 500,00 | - |
| POA>Belo Horizonte x 2 pessoas | Por vôo | 4 | 300,00 | 1.200,00 | Por vôo | 0 | 300,00 | - |
| 3.4 Outros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal viagens | 129.000,00 |  |  |  | 40.400,00 |
| 3. Equipamentos e Materiais |  |  |  |  |
| 3.1 Compra ou aluguel de veículos | Por veículo |  |  |  | Por veículo |  |  |  |
| 3.2 Mobiliário, equipamentos de informática |  |  |  |  |  |  |  |  |
| equipamento do sistema de capacitação (ver detalhe) | por unidade | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 | por unidade | 0,67 | 30.000,00 | 20.100,00 |
| sistemas eletrônicos p/vídeo conferência | por unidade | 10 | 1.600,00 | 16.000,00 | por unidade | 5 | 1.600,00 | 8.000,00 |
| computador com webcam | por unidade | 11 | 2.500,00 | 27.500,00 | por unidade | 11 | 2.500,00 | 27.500,00 |
| 3.3 Material para máquinas, ferramentas | por unidade | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | por unidade | 0,5 | 5.000,00 | 2.500,00 |
| 3.4 Video serv | por unidade | 1 | 13.300,00 | 13.300,00 | por unidade | 1,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| Subtotal Equipamentos e Materiais | 91.800,00 |  |  |  | 71.400,00 |
| 4. Oficina local/Custos da Ação |  |  |  |  |  |
| 4.1 Custos de veículos |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 4.2 Aluguel Escritório |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Escritório coordenação | Por mês | 24 | 500,00 | 12.000,00 | Por mês | 12 | 500,00 | 6.000,00 |
| Escritório sócios externos x2 | Por mês | 0 | - | - | Por mês | 0 | - | - |
| Oficinas Locais x 9 | Por mês | 216 | 300,00 | 64.800,00 | Por mês | 108 | 300,00 | 32.400,00 |
| 4.3 Bens fungíveis - material de escritório |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Escritório Coordenação | Por mês | 18 | 280,00 | 5.040,00 | Por mês | 9 | 280,00 | 2.520,00 |
| Escritório sócios externos | Por mês | 0 | - | - | Por mês | 0 | - | - |
| Escritórios locais x 9 | Por mês | 216 | 210,00 | 45.360,00 | Por mês | 108 | 210,00 | 22.680,00 |
| 4.4 Outros serviços (tel./fax, eletricidade/manutenção) |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Escritório Coordenação | Por mês | 24 | 300,00 | 7.200,00 | Por mês | 12 | 300,00 | 3.600,00 |
| Escritório sócios externos | Por mês | 0 | - | - | Por mês | 0 | - | - |
| Escritórios locais 9 | Por mês | 216 | 210,00 | 45.360,00 | Por mês | 108 | 210,00 | 22.680,00 |
| Subtotal Escritório local/Custos da Ação | 179.760,00 |  |  |  | 89.880,00 |
| 5. Outros custos, serviços |  |  |  |  |
| 5.1 Publicações 10 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| informes seminários:2seminários,30páginas,100exemplares,4idiomas | exemplar | 800 | 2,00 | 1.600,00 | exemplar | 400 | 2,00 | 800,00 |
| Produção de publicação com resultados |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Divulgação de publicação com resultados |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Desenho e manutenção do site web | unidade | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 | unidade | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5.2 Estudos, investigações10 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 10 pacotes pedagógicos inicial ( 1 por cidade) | produto | 10 | 15.000,00 | 150.000,00 | produto | 10 | 15.000,00 | 150.000,00 |
| 10 pacotes pedagógicos, versão revisada 91 por cidade) | produto | 10 | 3.000,00 | 30.000,00 | produto | 10 | 3.000,00 | 30.000,00 |
| 1 pacote pedagógico comum para todos | produto | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 | produto | 0 | 8.000,00 | - |
| 5.3 Custos de auditoria | produto | 2 | 2.174,50 | 4.349,00 | produto | 1 | 2.174,50 | 2.174,50 |
| 5.4 Custos de avaliação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliação dos módulos pilotos | produto | 20 | 1.000,00 | 20.000,00 | produto | 10 | 1.000,00 | 10.000,00 |
| Avaliação do modelo institucional | produto | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | produto | 0 | 5.000,00 | - |
| 5.5 Traduções, intérpretes | produto | 10 | 1.500,00 | 15.000,00 | produto | 5 | 1.500,00 | 7.500,00 |
| Tradução de materiais pedagógicos e documentos do projeto | página | 1000 | 15,00 | 15.000,00 | página | 500 | 15,00 | 7.500,00 |
| Tradução eventos da Rede | evento | 2 | 2.000,00 | 4.000,00 | evento | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Interpretação simultânea em 2 eventos x 4 idiomas | evento | 2 | 4.000,00 | 8.000,00 | evento | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5.6 Serviços financeiros (custos de garantia bancária, etc.) |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 5.7 Custos de conferências/seminários10 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Seminário- 1. PORTO ALEGRE | evento | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 | evento | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Evento de Avaliação Intermediaria: Issy Les Mollineaux | evento | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 | evento | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Seminário 2. Região Toscana | evento | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 | evento | 0 | 8.000,00 | - |
| Módulos de capacitação ( 10 no total) | evento | 10 | 2.000,00 | 20.000,00 | evento | 0 | 2.000,00 | - |
| Video-Conferências | evento | 24 | 250,00 | 6.000,00 | evento | 12 | 250,00 | 3.000,00 |
| 5.8 Atividades de visibilidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Divulgação seminario 1 | evento | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | evento | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Divulgação seminario 2 | evento | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | evento | 0 | 1.000,00 | - |
| Divulgação nacional do sistema | campanha | 8 | 1.000,00 | 8.000,00 | campanha | 0 | 1.000,00 | - |
| Campanha internacional de informação e divulgação do sistema de capacitação | campanha | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | campanha | 0 | 3.000,00 | - |
| Folheto impresso de divulgação(10 páginas, 4 idomas, 2000 por idioma) | produto | 8000 | 1,50 | 12.000,00 | produto | 0 | 1,50 | - |
| Subtotal Outros Custos/Serviços | 347.949,00 |  |  |  | 245.974,50 |
| 6. Outros |  |  |  |  |
| Subtotal Outros |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7. Subtotal custos diretos da Ação (1.-6.) |  |  |  | 1.143.773,00 |  |  |  | 638.148,50 |
| 8. Custos administrativos (máximo 7% do ponto 7, total dos custos elegíveis diretos da Ação) |  |  |  | 57.428,20 |  |  |  | 31.907,93 |
| 9. Total de custos elegíveis da Ação (7.+ 8.) |  |  |  | 1.201.201,20 |  |  |  | 670.056,43 |

Prefeitura Municipal de Porto Alegre

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO LOCAL PARTICIPATIVA

Guia para identificar a oferta e demanda local de capacitação em planejamento e gestão local participativa

Setembro 2007

PROJETO URB-AL B

Escritório de Cooperação

Direção para América Latina

Índice

1. Antecedentes sobre o PROJETO URBAL B :“Sistema intermunicipal de Capacitação em Planejamento e Gestão Local Participativa”

2. Dos módulos de capacitação

3. Função do Guia para a documentação de sua experiência.

4. Estrutura do guia

5. Prazos e entrega de seus relatórios

6. Contatos e duvidas.

1. Antecedentes sobre o PROJETO URB AL B   “Sistema intermunicipal de Capacitação em Planejamento e Gestão Local Participativa”

• O PROJETO Sistema intermunicipal de Capacitação em Planejamento e Gestão Local Participativa tem como objetivo principal desenvolver as capacidades estruturais dos sócios através da formação de seus recursos humanos, tanto municipais, como dos participantes, as entidades, organizações e pessoas que participam nos processos orçamentários participativos e em outros espaços, âmbitos e canais de gestão local participativa desde a esfera não pública. Os destinatários diretos do PROJETO são os funcionários públicos dos municípios e da sociedade civil que se beneficiarão dos programas de capacitação.

• São quatro seus objetivos imediatos:

a) Desenhar de forma coletiva, experimentar e implantar um sistema de ensino e de capacitação em Planejamento e Gestão Participativa, a partir das experiências inovadoras acumuladas pelos sócios, tanto locais como através de suas atividades nos programas URB-AL,

b) Equipar e abrir um espaço de capacitação multi-participativo com perspectiva internacional em Porto Alegre,

c) Gerar uma oferta de módulos de capacitação, tanto na Europa como na América Latina, para funcionários e participantes urbanos da esfera não publica e,

d) Estabelecer relações institucionais permanentes com universidades, com sócios da Rede 9, com organizações internacionais e com associações municipais.

2. Módulos de capacitação

• Uma das contribuições principais de cada uma das dez cidades sócias do PROJETO é de desenhar e implementar um módulo de capacitação, a partir de sua experiência própria e da experiência acumulada durante sua vivencia com os Projetos URB AL. Este módulo de capacitação numa primeira instância está destinado aos funcionários e pessoas da sociedade civil organizada de suas cidades, e, num segundo momento, ao mesmo público, mas de uma das dez cidades sócias. Em outros termos, num segundo momento, o módulo que desenharam e experimentaram é “exportado” para uma cidade sócia que efetua o pedido. Este segundo momento visa estabelecer um sistema de capacitação em rede, entre as cidades sócias. Esta rede poderá abrir-se, uma vez que o PROJETO esteja concluído, para outras cidades que possam se beneficiar dos módulos, e, ao mesmo tempo, agregar novos módulos ao Sistema.

• Durante a formulação do PROJETO, chegamos num primeiro consenso de temáticas em que cada cidade estava interessada em desenvolver como módulo no qual se sentiria confortável. Ficou claro que cada uma das cidades tinha experiência acumulada em muitos mais campos do que o tema de seu módulo. Neste sentido este módulo é um piloto em relação às capacidades de cada uma das cidades. O consenso foi construído a partir das vantagens comparativas de cada cidade, de seu interesse assim como dos temas que apresentaram nos Projetos URB AL e para os quais alcançou um nível de reconhecimento internacional.

• Os temas do conjunto dos módulos constituem a arquitetura do Sistema Intermunicipal de Capacitação em rede. Eles são apresentados na seqüência, de forma sintética, tal como aparecem nos documentos do PROJETO. Correspondem, de forma direta, a dimensões chaves (financeira e fiscal, participativa, legal/institucional, territorial e política) do planejamento e gestão participativa a nível municipal.

| Quadro 1 – Temas dos módulos e Arquitetura do Sistema de Capacitação |
| --- |
| DIMENSÕES | Temas para os Módulos de Capacitação desenvolvidos pelos sócios do PROJETO. | CIDADE RESPONSÁVEL |
| Financeira e fiscal | Modernização da gestão financeira e administrativa | Barcelona |
|  | Financiamento Local e Orçamento Participativo (tema da rede 9) | Porto Alegre |
| Participativa | Participação das mulheres na gestão local - políticas de equidade de gênero | Quito |
|  | Novas tecnologias a serviço da democracia digital participativa | Isse les Moulineaux |
| Legal / Institucional | Impacto dos orçamentos participativos sobre a modernização dos municípios | Córdoba |
|  | Participação Popular na gestão municipal da pratica ao direito de participar | San Salvador |
|  | Sistema de planejamento participativo e instrumentos de medição de impactos. | Belo Horizonte |
| Territorial | Leis de Urbanismo para investimento de prioridades territoriais | Região Toscana |
|  | Planejamento estratégico, orçamentos participativos e descentralização. | Rosario |
|  | Orçamentos Participativos como instrumento de desenvolvimento das zonas rurais | Cuenca |
| Política de Governo | Dimensão transversal em todos os módulos Modulo de Integração | Sócios externos |
| Produção de conhecimentos | Montagem de observatórios da democracia participativa | Barcelona |
| Fonte: Extraído do PROJETO URBAL R9-B1-06, Sistema intermunicipal de capacitação em planejamento e gestão local participativa. |

3. Função do Guia para a documentação de sua experiência.

• O presente guia é um instrumento sensível que tem como primeiro objetivo ajudá-los a coletar e organizar sua informação de forma sistemática e também facilitar o intercambio com as demais cidades. Sua segunda função é a de facilitar a preparação de suas apresentações durante nosso primeiro encontro em Porto Alegre – 21, 22, e 23 Novembro.  O guia para suas apresentações em power point está anexado na memória do Programa, que foi enviada em separado. Em caso de não o haver recebido, por favor, solicite-o à coordenação do PROJETO em Porto Alegre.

• Trata-se verdadeiramente de um guia e de um ponto de partida. Algumas das perguntas podem não ser relevantes ou de difícil resposta, por falta de informação. Por outro lado, provavelmente se desejará agregar informações que consideram relevantes. A seção cinco é exatamente para esses comentários e observações adicionais. Elas podem ser complementadas com informações – preferencialmente em formato digital.

4. Estrutura do Guia

• O guia consta das seguintes partes complementares, cada uma com um formulário a ser preenchido:

1. A primeira parte – ver formulário 1 -se refere ao dispositivo de capacitação em seu município, à oferta existente de programas e ao conhecimento das instituições que oferecem capacitação. O formulário 1 contém perguntas básicas e pode ser preenchido por cada município, assim como pelas instituições e organizações que oferecem capacitação.

- 2. A segunda parte se refere às lições aprendidas durante sua convivência com os Projetos URB AL, em relação à capacitação, os intercâmbios de experiências, os estudos de casos de cidades que participaram e que poderiam ser utilizados nos seus módulos, e sobre o funcionamento em rede.

- 3. A terceira parte se refere ao estado das demandas de capacitação a nível local tanto por parte de funcionários municipais como da sociedade civil organizada. Essa demanda limita-se exclusivamente às áreas de planejamento e gestão participativa. O ponto central nesta seção – ver formulário três – é o de fazer a ponte entre essas demandas e a oferta de módulos propostos pelas demais cidades sócias do PROJETO.

- 4. A quarta parte apresenta de forma preliminar alguns delineamentos relativos ao módulo de capacitação que serão desenhados e implementados no contexto do presente PROJETO. Estes delineamentos se referem principalmente aos conteúdos, ao público-alvo e às modalidades pedagógicas – ver formulário 4.

- 5. Como mencionado anteriormente, a última parte consta de seus comentários e observações.

5. Prazos e entrega de seus relatórios

O presente guia foi enviado em 21 de Setembro de 2007. Estamos esperando o envio de seus relatórios até 31 de Outubro, com a finalidade de poder processar as informações coletadas e realizar uma leitura transversal preliminar para o seminário de Novembro. Essa atividade contará com a assistência dos sócios externos. Essa data de entrega lhes dará um tempo razoável para poder preparar suas apresentações.

6. Contatos e dúvidas

Em caso de dúvidas e perguntas podem  se dirigir à Coordenação Executiva do PROJETO, Luciane Gottfried Adami - email < adami@gpo.prefpoa.com.br > , Tel 555132891313; Plínio Alexandre Zalewski Vargas - < email plinioz@smgl.prefpoa.com.br > Tel 555132891637/1638; Maria Inês Lottermann Braga - <email ines@gpo.prefpoa.com.br > Tel 555132891307

FORMULÁRIO 1.

A OFERTA DE CAPACITAÇÃO NO SEU MUNICÍPIO

1		OFERTA DE CAPACITAÇÃO NA SUA CIDADE

O objetivo deste Formulário 1 é o de identificar as ofertas existentes e as organizações locais associadas à capacitação em Planejamento e Gestão Local Participativa e / ou temas afins desenvolvidos pelas cidades sócias, além da oferta apresentada na Arquitetura do Sistema de Capacitação do PROJETO.

Por favor, utilizar uma tabela para cada curso.

| INFORMAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO |
| --- |
| 1. País: |  | 2. Cidade: |  |
| 3. Município: |  | 4. Estado, Depto., Provincia: |  |
| INFORMAÇÃO BÁSICA DA OFERTA DE CAPACITAÇÃO |
| Qual é o nome do curso oferecido pelo seu município? |
| Poderia descrevê-lo brevemente? |
| Quais são os objetivos do curso? |
| Quais são os destinatários do curso? Favor indicar o numero | Funcionários públicos | Lideranças Políticas locais | Segmentos da Sociedade Civil (indicar) | Conselhos ou comitês locais. | outros |
| Em quantas horas se desenvolve? |
| Como é desenvolvido o curso? (Modalidade do curso) | Presencial | Semi presencial | A distancia | Lugar de trabalho | Virtual | outros |
| Poderia descrevê-la brevemente? |
| Quais são os métodos de ensino do curso? (Metodologia aplicada) | Aulas | Conferência | Seminário | Oficina | Exercícios práticos | Virtual | outros |
| Poderia descrevê-la brevemente? |
| Quais foram os recursos mobilizados por tipo de componente? Infra-estrutura, recursos humanos, materiais, capacitação, etc. (identificar em dólares o tipo de cambio médio anual). |
| Existem outras fontes(s) de financiamento? |  |
| Foi elaborada uma metodologia de acompanhamento e avaliação? Poderia descrevê-la brevemente? |
| INFORMAÇÃO BÁSICA DA INSTITUIÇÃO / UNIVERSIDADE ASSOCIADA À CAPACITAÇÃO |
| Qual é o nome da Instituição associada a esta capacitação? |
| Poderia descrevê-la brevemente? |
| Por favor, indique qual é o tipo de organização: |
| Governo central | Universidade / Instituto educação superior | Instituição Municipal | Associações Municipais, regionais ou nacionais de municípios. | Instituição privada, especializada em capacitação. | Cooperação Internacional | Organismo não Governamental - ONG | Ligada a um partido político | Outros |
| Poderia descrevê-la brevemente? |
| Quais são os objetivos da Instituição? |
| Pessoa de contacto: |
| Endereço postal |
| Telefone e fax |
| Pagina web e endereço eletrônico |
| Quais são os acordos ou convênios mantidos? Por favor, enumere e explique brevemente o tipo de convenio ou acordos de capacitação que tem com a Instituição. |
| Quais são seus planos futuros em capacitação municipal? |
| Informações e comentários adicionais |
| DADOS DE REGISTRO |
| Relator do formulário |  | Data de elaboração |  |

Agradeceríamos o envio de material informativo da Instituição e dos programas / curso à Coordenação do PROJETO.

FORMULÁRIO 2.

SUA EXPERIÊNCIA COM OS PROJETOS URB – AL

2	RESGATE DE ESTUDOS DE CASOS E EXPERIENCIAS DO PROGRAMA URB-AL

Este formulário tem como objetivo resgatar a experiência das cidades no Programa URB-AL destacando seus estudos de casos.

Este resgate permite valorar e aperfeiçoar os resultados alcançados, sedimentar uma base permanente de intercâmbios de experiências, apontando às cidades sócias uma reflexão e uma visão objetiva e autocrítica sobre seus Projetos.

| INFORMAÇÃO BÁSICA DO ESTUDO DE CASO |
| --- |
| Qual é o título da experiência? (Caso haja um título específico) |
| Quantos anos de referência a experiência tem? (identificar o ano de inicio e período no qual a experiência se encontrou ativa) |
| Por favor, poderia informar o tipo de experiência? | Ação | PROJETO | Programa | Política | Outros |
| Número de populações beneficiadas. (direta e indiretamente, identificar por idade, nível educacional, etc.). | Diretamente | Indiretamente |
| Qual foi o participante principal? (identificar quem foi o participante institucional que a promoveu e/ou a liderou) |
| Quais foram os participantes secundários? (identificar os participantes institucionais que participam e/ou participaram ativamente e suas atribuições) | Participam | Participaram (identificar o período) | Atribuições assumidas pelos participantes |
| Poderia informar os indicadores chaves utilizados para medição do êxito e/ou impacto? (quantitativos e qualitativos) |
| Qual foi a metodologia utilizada? (identificando fases ou momentos desenvolvidos) |
| Quais são os instrumentos utilizados? (identificando os principais instrumentos utilizados: oficinas, entrevistas, pesquisas, DAFO, etc. e seus resultados). |
| Poderia descrever brevemente porque a experiência é inovadora? |
| Quais foram as principais lições aprendidas? (priorizar as 3 mais importantes) | Para melhorar a própria experiência | Para melhorar outras experiências |
|  | 1. | 1. |
|  | 2. | 2. |
|  | 3. | 3. |
| Por favor, Poderia dar informações adicionais que ajudem na melhora e compreensão da experiência? |
| Pessoa de contato e dados para contato | Nome completo |  |
|  | Instituição a que pertence |  |
|  | Cargo que ocupa |  |
|  | Endereço postal |  |
|  | Endereço eletrônico |  |
|  | Telefone e fax |  |
| 30. Referencias existente (bibliografia, entrevistas, livros, relatórios, fotos, mapas)·. |
| DADOS DE REGISTRO DO FORMULÁRIO |
| Relator do formulário |  | Data de elaboração |  |

Agradeceríamos o envio do material informativo dos estudos de casos.

FORMULÁRIO 3.

DEMANDA DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÂO LOCAL PARTICIPATIVA NO SEU MUNICIPIO

3  DEMANDA DE CAPACITAÇÃO NO SEU MUNICIPIO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO LOCAL PARTICIPATIVA

Este formulário tem como objetivo identificar a demanda de capacitação de sua cidade nos temas estabelecidos no Quadro 1 – Arquitetura do Sistema de Capacitação.

Recomenda-se que seja realizado um diagnostico preliminar de demanda com os participantes locais que participaram.

| DADOS DA CIDADE DEMANDANTE DE CAPACITAÇÃO |
| --- |
| País: |  | Cidade: |  |
| Município: |  | Estado, Depto. Provincia: |  |
| Dos temas ofertados na Arquitetura do Sistema de Capacitação, Qual é o tema de capacitação de seu interesse? |
| DADOS DA CIDADE OFERTANTE |
| País |  | Cidade |  |
| Município |  | Estado, Depto. Provincia: |  |
| Porque escolheu esta demanda? |
| Quais são os resultados esperados com esta capacitação? |
| A quem estará dirigido? Favor indicar o numero | Funcionários públicos | Lideranças Políticas locais | Segmentos da Sociedade Civil (indicar) | Conselhos ou comitês locais. | outros |
| Foi elaborado algum diagnóstico de necessidades de capacitação? |
| Poderia descrever brevemente o diagnostico realizado para levantar esta demanda e os participantes envolvidos? |
| Informações e comentários adicionais |
| DADOS DE REGISTRO |
| Relator do formulário |  | Data de elaboração |  |

FORMULÁRIO 4.

PROPOSTA PRELIMINAR A RESPEITO DE SEU MODULO DE CAPACITAÇÃO.

4	PROPOSTA PRELIMINAR DE SEU MODULO DE CAPACITAÇÃO SEGUNDO A ARQUITETURA DO SISTEMA DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO.

Este formulário 4 está associado ao Quadro 1 – Arquitetura do sistema de capacitação e referência ao modulo de capacitação que cada cidade sócia desenvolverá e executará durante o PROJETO associada a uma Instituição / organização / universidade ou outras entidades de capacitação municipais.

Dois módulos de capacitação serão ofertados pelas cidades sócias segundo seu tema de especialidade:

Um primeiro modulo dirigido aos funcionários públicos municipais e a sociedade civil (pelo menos 15 participantes de cada setor)

Um segundo modulo dirigido à outra cidade sócia que solicitou este tema de capacitação. Ver formulário 3.

| MODULO DE CAPACITAÇÃO – PROPOSTA PRELIMINAR |
| --- |
| Por favor, Informar seu tema de capacitação |
| Poderia descrevê-lo brevemente? |
| Quais são os objetivos de seu modulo? |
| Em quantas horas será desenvolvido? |
| Como será desenvolvido o curso? Modalidade do curso | Presencial | Semi presencial | A distancia | Lugar de trabalho | Virtual | outros |
| Poderia descrevê-la brevemente? |
| Quais são os métodos de ensino do curso? Metodologia aplicada | Aulas | Conferencia | Seminário | Local de trabalho | Exercícios práticos | Virtual | outros |
| Poderia descrevê-la brevemente? |
| Quais são os recursos mobilizados por tipo de componente? Infra-estrutura, recursos humanos, materiais, capacitação, etc. (identificar em dólares o tipo de cambio médio anual) |
| Qual é o recurso disponível pelo PROJETO para seu modulo? |
| Propõem-se a elaboração de acompanhamento e avaliação? Poderia descrevê-la brevemente? |
| INFORMAÇÃO BÁSICA DA INSTITUIÇÂO / UNIVERSIDADE ASSOCIADA À CAPACITAÇÃO |
| Por favor, Poderia informar o nome da Instituição associada a sua capacitação? |
| Poderia descrevê-la brevemente? |
| Por favor, informar o tipo de Instituição. |
| Governo central | Universidade / Instituto de educação superior | Instituição Municipal | Associações Municipais, regionais ou nacionais de municípios. | Instituição privada, especializada em capacitação. | Cooperação Internacional | Organismo não Governamental - ONG | Filiada a um partido político | Outros |
| Poderia descrevê-lo brevemente? |
| Quais são os objetivos da Instituição? |
| Pessoa de contato: |
| Endereço postal |
| Telefone e fax |
| Pagina web e endereço eletrônico |
| Quais são os tipos de acordos ou convênios mantidos? Por favor, enumere e explique brevemente o tipo de convênios ou acordos de capacitação que tem com a Instituição. |
| Planos futuros em capacitação municipal |
| Informações e comentários adicionais |
| DADOS DE REGISTRO |
| Relator |  | Data de elaboração |  |

FORMULÁRIO 5.

COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES COMPLENTARES

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO LOCAL PARTICIPATIVA

CONTRATO - ALR/19.09.02/2000/0021/122036/R9-B1-06

GUIA FINANCEIRO

NOVEMBRO/2007

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO LOCAL PARTICIPATIVA

O projeto aprovado pela Comunidade Européia corresponde a 1.201.085 Euros

O projeto é composto de 10* cidades sócias de pleno direito e 2 sócios externos, sendo

- 1 sócio coordenador - Porto Alegre

- 9  cidades sócias - Barcelona, Belo Horizonte, Córdoba, Cuenca, Issy Les Moulineaux, Quito, Região Toscana, Rosário e San Salvador

- 2 sócios externos - CIGU e UFRGS

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO LOCAL PARTICIPATIVA

VALOR DO PROJETO					           	         € 1.201.201

SUBVENÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA				€ 800.000

CIDADE COORDENADORA - PORTO ALEGRE				€ 200.601

CIDADES SÓCIAS								€ 200.601

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO LOCAL PARTICIPATIVA

SUBVENÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA

A subvenção da Comunidade Européia se dará em três pagamentos

| Pagamento inicial | € 357.006,60 | Realizado |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | pendente de transferência aos sócios |
| Pagamento Intermediário | € 282.993,94 | Pendente |
| Condicionado apresentação |  |  |
| do informe intermediário |  |  |
| Pagamento Final | € 160.000,00 | Pendente |
| Condicionado apresentação |  |  |
| do informe final |  |  |

O pagamento final está condicionado a justificativa de 100% do projeto apresentado

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO LOCAL PARTICIPATIVA

PRAZO PARA AS CIDADES SÓCIAS APRESENTAREM A JUSTIFICATIVAS A COORDENAÇÃO

Justificativa Inicial		18 de abril de 2008

Justificativa Final		20 de janeiro de 2009

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO LOCAL PARTICIPATIVA

INFORME

- A justificativa inicial deverá ser enviada a coordenação até 18 de abril de 2008.

- O primeiro informe será enviado a Comissão Européia até 15 de fevereiro de 2008.

- Observar os valores e quantidades previstos no orçamento.

- Qualquer despesa que não esteja prevista no orçamento original, antes da sua execução, a alteração deverá ser solicitada à coordenação, que após analise informará se a despesa poderá ser executada.

- Prestação de contas deverá ser feita na moeda do país e após convertida em euros.

- A conversão será pela média do euro nos 12 primeiros meses da vigência do contrato.

- Todas as publicações deverão ter o logo do Programa URB-AL e do projeto.

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO LOCAL PARTICIPATIVA

JUSTIFICATIVA INICIAL

-A justificativa inicial deverá ser enviada a coordenação até 18 de abril de 2008.

-A justificativa inicial deverá ser enviada a Comunidade Européia até 31 de maio de 2008.

-Período da prestação de contas de 01 de janeiro de 2007 a 31 de março de 2008.

-Deverá ser enviado documento comprobatório:

-faturas autenticadas

-comprovação do efetivo pagamento

-certificado de gastos de pessoal local - MODELO 1

- informe de gastos identificando qual item foi executado a despesa, com a assinatura dos respectivos responsáveis – MODELO 2

- relatório técnico identificando a despesa correspondente

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO LOCAL PARTICIPATIVA

ORÇAMENTO

- Cada cidade sócia receberá uma subvenção em torno de 53.000 euros e deverá aportar 22.289 euros como contrapartida.

- Cada sócio externo receberá uma subvenção de 13.000 euros.

- O valor será definido de acordo com a definição dos intercâmbios entre as cidades.

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA

SUBVENÇÃO DO PROJETO

Os recursos de subvenção da Comissão Européia se destinam a cobrir gastos com viagens; diárias para aplicação de módulos e encontros do projeto (duas pessoas por cidade); compra de equipamento e material; tradução dos materiais pedagógicos e dos documentos do projeto.  No caso das cidades sedes dos encontros além do montante previsto serão destinados recursos para a realização dos mesmos.

CONTRIBUIÇÃO SÓCIO – Contrapartida

A alocação dos recursos de contrapartida pode ser distribuída em recursos humanos relacionados com o projeto, por exemplo: salário do coordenador, pessoal administrativo; e também em equipamento do espaço ou material de consumo.

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO LOCAL PARTICIPATIVA

PROPOSTA DE ORÇAMENTO - SUBVENÇÃO

-BARCELONA - 53.056 euros

-BELO HORIZONTE - 51.456 euros

-CÓRDOBA - 53.540 euros

-CUENCA - 53.573 euros

-ISSY LES MOULINEAUX - 60.577 euros

-QUITO - 53.588 euros

-REGIÃO TOSCANA - 70.176 euros

-ROSÁRIO - 53.248 euros

-SAN SALVADOR - 52.940 euros

# MODELO 1

# Certificado de Gastos

## Contrato       	                        ALR/19.09.02/2000/0021/122036/R9-B1-06

Sócio Coordenador		I. Prefeitura de Porto Alegre

Denominação	Programa URB-AL - R9-B1-06 “Sistema Intermunicipal de Capacitação em Planejamento e Gestão Local Participativa”

#### CERTIFICADO

Que os gastos de serviço de pessoal técnico, realizados pela Municipalidade de               , enumerados no projeto Comúm R9-B1-06: Sistema intermunicipal de capacitação em planejamento e gestão local participativa durante o período,  01 de janeiro de 2007  a  31 de março de 2008, são  os seguintes:

|  |  |  | IMPORTE | % DE | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA |  | RESPONSÁVEL | MOEDA | DEDICAÇÃO | DEDICADO |
|  |  |  | LOCAL |  | EM MOEDA |
| 31/1/2007 |  |  |  |  | - |
| 28/2/2007 |  |  |  |  | - |
| 31/3/2007 |  |  |  |  | - |
| 30/4/2007 |  |  |  |  | - |
| 31/5/2007 |  |  |  |  | - |
| 30/6/2007 |  |  |  |  | - |
| 31/7/2007 |  |  |  |  | - |
| 31/8/2007 |  |  |  |  | - |
| 30/9/2007 |  |  |  |  | - |
| 31/10/2007 |  |  |  |  | - |
| 30/11/2007 |  |  |  |  | - |
| 31/12/2007 |  |  |  |  | - |
| 31/1/2008 |  |  |  |  | - |
| 29/2/2008 |  |  |  |  | - |
| 31/3/2008 |  |  |  |  | - |
| TOTAL NA MOEDA LOCAL |  |  | - |
| Média do EURO nos 12 meses(janeiro a dezembro de 2007) | - |
| TOTAL em EURO |  |

Que os custos se encontrem pagos. E para que assim conste, fica expedido o presente certificado, visado e assinado na Cidade de ...........................................

Atenciosamente,

Nome:    ………………………….....................Assinatura: ………………………………………………

Cargo:  Diretor Financeiro Municipal

Organização:  Municipalidade de

Data e lugar:                  ,                     de 2008

| MODELO 2 |
| --- |
| JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO POR AÇÃO |
| Anexo B. Presupuesto de la Acción1 |  |  |  |
| Gastos | Quantidade de | Numero da fatura | Data da emissão da fatura | Valor em moeda local | Dia do pagamento |
|  | unidades |  |  |  |  |
| 1. Recursos humanos |  |  |  |  |  |
| 1.1 Salarios (importes brutos, personal local)4 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Personal técnico |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 Personal administrativo y de apoyo |  |  |  |  |  |
| 1.2 Salarios (importes brutos, personal expatriado/internacional) |  |  |  |  |  |
| 1.3 Dietas para misiones/viajes5 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 En el extranjero (personal para la Acción) |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 Local (personal para la Acción) |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 Participantes en seminarios/conferencias |  |  |  |  |  |
| 2. Viajes |  |  |  |  |  |
| 2.1 Viajes internacionales |  |  | - |  |  |
| Seminario- 1. PORTO ALEGRE |  |  |  |  |  |
| Seminario 2. Regione Toscana |  |  |  |  |  |
| VIAJES DE INSTRUCTORES |  |  |  |  |  |
| REPRESENTACIÓN DE POA EN CURSOS EN OTRAS CIUDADES |  |  |  |  |  |
| 3. Equipos y Material7 |  |  |  |  |  |
| 3.1 Compra o alquiler de vehículos |  |  |  |  |  |
| 3.2 Mobiliario, equipos informáticos |  |  |  |  |  |
| equipamiento del centro de capacitacion (ver detalle) |  |  |  |  |  |
| sistemas eletronicos p/video conferencia |  |  |  |  |  |
| computadora con webcam |  |  |  |  |  |
| 3.3 Repuestos/material para máquinas, herramientas |  |  |  |  |  |
| 3.4 Video serv |  |  |  |  |  |
| 4. Oficina local/Costes de la Acción |  |  |  |  |  |
| 4.1 Costes de vehículos |  |  |  |  |  |
| 4.2 Alquiler de oficina |  |  |  |  |  |
| 4.3 Bienes fungibles-material de oficina |  |  |  |  |  |
| 4.4 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calefacción, mantenimiento) |  |  |  |  |  |
| 5. Otros costes, servicios |  |  |  |  |  |
| 5.1 Publicaciones10 |  |  |  |  |  |
| 5.2 Estudios, investigación10 |  |  |  |  |  |
| 5.3 Costes de auditoría |  |  |  |  |  |
| 5.4 Costes de evaluación |  |  |  |  |  |
| 5.5 Traducción, interpretación |  |  |  |  |  |
| 5.6 Servicios financieros (costes de garantía bancaria, etc.) |  |  |  |  |  |
| 5.7 Costes de conferencias/seminarios10 |  |  |  |  |  |
| 5.8 Actividades de visibilidad |  |  |  |  |  |
| 6. Otros |  |  |  |  |  |
| 7. Subtotal costes directos de la Acción (1.-6.) |  |  |  |  |  |
| 8. Costes administrativos (máximo 7% del punto 7, total de los costes elegibles directos de la Acción) |  |  |  |  |  |
| 9. Total de costes elegibles de la Acción (7.+ 8.) |  |  |  |  |  |
| 1. El presupuesto debe cubrir todos los costes eligibles de la Acción y no únicamente la contribución de la Administración Contratante. Las partidas deben describirse detalladamente y desglosarse en sus componentes. Debe especificarse el número de unidades por componente. |
| 2. Esta sección debe cumplimentarse si el período de realización de la Acción es superior a 12 meses. |
| 3. Cuando la Administración Contratante no sea a Comisión Europea, el presupuesto podrá expresarse en euros o en la moneda del país de dicha Administración. |
| 4. Si el personal no se adscribe al proyecto a jornada completa, el porcentaje debe indicarse junto a la descripción del puesto y reflejarse en el número de unidades (y no en el coste unitario). |
| 5. Indíquense los países en que se gastan las dietas así como los tipos aplicables (que no deben sobrepasar los baremos aprobados por la Comisión). Las dietas cubren el alojamiento, las comidas y los trayectos locales y gastos menores) |
| 6. Indíquense los lugares de salida y de destino. |
| 7. Costes de compra y de alquiler. |
| 8. Estos costes sólo pueden cubir los locales alquilados especialmente para la Acción. Los costes normales de los locales y de los servicios de los organismos participantes son gastos administrativos cubiertos por el punto 8. |
| 9. Detállense. No se aceptan las cantidades a tanto alzado. |
| 10. Indíquense únicamente en caso de subcontratación total. |

# Footnotes

Ver Quadro 1 – Arquitetura do Sistema de Capacitação

Ver Quadro 1 – Arquitetura do Sistema de Capacitação